## PlanProyecto
Con base en el área de aplicación seleccionada para tu proyecto, establece el Plan de Trabajo que te permita alcanzar los resultados esperados. Es indispensable que en él establezcas el periodo para la sesión de Coaching de tu proyecto. Recuerda que a partir de la sesión de retroalimentación de tu propuesta cuentas con máximo 8 semanas para su implementación.
PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO INTEGRADOR
AGILE PROJECT LEADER
|  | Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón
|  | Fecha de elaboración: | 14-Mayo- 2026
|  | Nombre del proyecto: | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41
|  |  | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-24 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 |  | 04-Ago |  | 11-Ago |  | 18-Ago
SEMANAS
# |  | Actividad | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | Entregable por actividad
1 |  | Inicio y Configuración del backlog |  | X | [24 empty] | Backlog priorizado
| 1.1 | Selección y priorización de los 23 con mayor congestión y saturación de tráfico |  | X | [24 empty] | Lista de sitios priorizada
| 1.2 | Configuración del tablero kanban (backlog, integración, quality, done) |  | X | [24 empty] | Tablero visual configurado
| 1.3 | Definición de done y acuerdo de equipo (código de comportamientos) |  | X | [24 empty] | Definition of Done + Documento de acuerdo de equipo
| 1.4 | Identificación y gestión de involucrados (validación de aceptación semanal con el cliente) |  | X | [24 empty] | Mapa de stakeholders + bitácora de validación
2 |  | Ejecución ágil de la expansión |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
| 2.1 | Integración de sitios, golden cluster en W2. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | Segumiento de plan de integración de sitios
| 2.2 | Optimización y aceptación de sitios | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Seguimiento de aceptación de sitios
| 2.3 | Gestión de riesgos y resolución de bloqueos. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Log de impedimentos resueltos
| 2.4 | Actualización y monitoreo de tablero Kanban |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Tablero Kanban actualizado
| 2.5 | Entrega de avance | [8 empty] | A |  |  | A | [14 empty] | Entrega de avance, limite 1 de julio
| 2.6 | Sesión de coaching del proyecto | [14 empty] | C | [11 empty] | Sesión de Coaching
| 2.7 | Reuniones de seguimiento y actualización de burndown chart |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Gráfico de avance diario + bitácora de cambios al plan
3 |  | Mejora continua y cierre | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| 3.1 | Retrospectivas de proceso y del cluster golden | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | Plan de acciones de mejora, derivados de las retrospectivas
| 3.2 | Medición de indicador First time right vs meta del 100% | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | Dashboard final de Resultados
| 3.3 | Documentación de lecciones aprendidas y cierre de PIDA | [20 empty] | X |  | X |  |  |  | Reporte de cierre, evidencias y generación de Reporte PIDA y entrega máximo 11 de agosto
| 3.4 | Entrega de reporte PIDA | [23 empty] | R PIDA |  |  | Reporte PIDA
4
5
6
7
8
9