## Seguimeinto de Integ & accept
Seguimiento de Integración y Aceptación — Expansión LTE Banda 41
[18 empty] | Fecha de Plan Integración | (All) | Row Labels | Count of ID
[18 empty] | Fecha de Real Integración | (All) | Aceptado | 7
[20 empty] | Pendiente | 5
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Fechas | Week | Fecha de Plan Integración | Fecha de Real Integración | Status integración | Fecha planeada aceptación |  | Fecha real Aceptación | Semana aceptación | Status Aceptación | FTR | Row Labels | Count of ID | Grand Total | 12
1 | CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | Integrado | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 | Aceptado | No | Integrado | 12
2 | CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | Integrado | 2026-06-18 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 | Aceptado | Sí | On going | 3
3 | CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | Integrado | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 3 | Aceptado | Sí | pendiente | 8
4 | CR-014 | 🔶 Zona 4 (Heredia) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Integrado | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | Aceptado | Sí | Grand Total | 23
5 | CR-019 | 🔶 Zona 5 (Alajuela) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | Integrado | 2026-06-25 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 4 | Aceptado | Sí
6 | CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Integrado | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 4 | Aceptado | Sí
7 | CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | Integrado | 2026-06-27 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 4 | Aceptado | Sí
8 | CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-22 | Integrado | 2026-07-01 |  |  |  | Pendiente
9 | CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | Integrado | 2026-07-02 |  |  |  | Pendiente
10 | CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | Integrado | 2026-07-03 |  |  |  | Pendiente
11 | CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | Integrado | 2026-07-04 |  |  |  | Pendiente
12 | CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | 2026-06-27 | 2026-06-25 | Integrado | 2026-07-06 |  |  |  | Pendiente
13 | CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | 2026-07-01 | On going | On going | 2026-07-08
14 | CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | 2026-07-02 | On going | On going | 2026-07-09
15 | CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | 2026-07-03 | On going | On going | 2026-07-10
16 | CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | 2026-07-04 | pendiente | pendiente | 2026-07-11
17 | CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | 2026-07-07 | pendiente | pendiente | 2026-07-14
18 | CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | 2026-07-08 | pendiente | pendiente | 2026-07-15
19 | CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | 2026-07-09 | pendiente | pendiente | 2026-07-16
20 | CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | 2026-07-20 | pendiente | pendiente | 2026-07-17
21 | CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | 7 | 2026-07-14 | pendiente | pendiente | 2026-07-21
22 | CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | 7 | 2026-07-15 | pendiente | pendiente | 2026-07-22
23 | CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | 14-27 julio | 7 | 2026-07-16 | pendiente | pendiente | 2026-07-23

## Burndown
Gráfico de Avance (Burndown) — actualizado al cierre de Semana 4
23 sitios · ejecución continua W2-W8 (sin pausa) · corte W4 = 6/23 · 🔶 proyección
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 28 (activa W2-W8)
Semana | Rango | Sitios Completados (acum.) 🔶 | Sitios Pendientes 🔶 | FTR acum. 🔶 | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff
W2 | 10-16 junio | 0 | 23 | 100% | Golden Cluster se integra
W3 | 17-23 junio | 3 | 20 | 95.65% | Cluster validado + 1ª Retrospectiva+ Despliegue sitios 3 a 7
W4 | 24 junio - 30 junio | 7 | 16 | 95.65% | Despliegue continuo sitios de 7 a 12 (CORTE de avance)
W5 | 01-06 julio |  | 11 | 95.65% | Despliegue sitios del 13 al 16+ 2ª Retro · Entrega de avance (1 jul)
W6 | 07-13 julio |  | 7 | 95.65% | Despliegue sitios del 17 al 20 + Sesión de coaching
W7 | 14-21 julio |  | 4 | 95.65% | Despliegue sitios del 21 al 23+ 3ª Retrospectiva
W8 | 21 julio - 27 julio |  | 3 | 95.65% | Cierre ejecución (23 sitios)
W9 | 28 julio - 03 Agosto |  | 0
Corte W4 (Entrega de Avance): 7/23 sitios (30%) aceptados, FTR 96% (sobre meta ≥90%).

## log de impedimentos
Log de Impedimentos y Bloqueos — acumulado al corte W4
Documento vivo W2-W8. Despliegue masivo escalando; sin bloqueos mayores hasta la fecha.
ID | Fecha detección | Sitio | Descripción | Severidad | Owner | Acciones | Fecha resolución | Tiempo | FTR impactado | Estado | Aprendizaje
IMP-01 | 🔶 11 jun | CR-001 | Ajuste menor de template B41 (esperado en cluster). R-TEC-01. | Baja | Carlos + Diego | Ajuste vía ENM; validado | 🔶 11 jun | ~4h | No | Resuelto ✅ | Template v2 (acción retro #10)
IMP-02 | 🔶 11 jun | CR-001 | Bajo Throughput luego de implementación | Alta | Carlos + Diego | Revisión de configuraciones y features, analisis de tráfico. | 🔶 12 jun | ~8h | Si | Resuelto ✅ | Revisión de check list the integración.
IMP-03 | 🔶 12 jun | — | Acoplamiento de Sandeep al daily. R-EQUIPO-01. | Baja | Carlos | Daily inglés; buddy Diego | 🔶 13 jun | 2 días | No | Resuelto ✅ | Daily en inglés permanente
IMP-04 | 🔶 18 jun | CR-005 | Validación KPI más larga (urbano denso). R-TEC-02. | Baja | Sofía | Validación extendida 72h | 🔶 19 jun | ~1.5 días | No | Resuelto ✅ | Acción retro #2: validación 72h en densos
IMP-05 | 🔶 22 jun | CR-014* | CASO DE REFERENCIA: DL throughput 92<100 Mbps por edificio nuevo no reflejado en plan RF. | Media | Marco | Tilt -2°→-4° + reducción 1 dB → 103 Mbps | 🔶 W4 | 56h | No | Resuelto ✅ | Acción retro #1: freshness check RF ≤3 meses en DoR
🔶 Métricas: 0 bloqueos activos · 100% resueltos <72h · 0 escalaciones al CPM. El caso de referencia CR-014 ilustra el patrón de plan RF desactualizado.