## Retrospectivas
Retrospectivas — Expansión LTE Banda 41
Retro 1 (golden cluster, W3)
# | Semana | Fecha de sesión | Participantes | Qué funcionó bien? | Qué no funcionó / Problema? | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Acción de mejora (#) | Responsable | Fecha compromiso | Estado (Pendiente/En curso/Resuelto) | Referencia (Log Impedimentos / Bitácora)
1 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | Golden Cluster (CR-001, CR-003, CR-005) integrado y aceptado a tiempo, FTR 96% (meta ≥90%) | — | — | — | — | — | Cerrado | Burndown W3 · Bitácora fila 1.1-1.5
2 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | Onboarding exitoso de Sandeep (India) al equipo; se acopló al daily sin fricción | — | — | — | — | — | Cerrado | IMP-03
3 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Throughput bajo en CR-001 tras integración por configuración de tráfico incompleta | Media | Reforzar checklist de integración con validación de configuración antes de cierre | Carlos + Diego | 2026-06-12 | Resuelto | IMP-02 · Bitácora CR-001 (Quality)
4 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Plan RF desactualizado en CR-014 (caso referencia): throughput 92<100 Mbps por edificio nuevo no reflejado en plan RF | Media | Acción retro #1: freshness check de RF ≤3 meses como parte del Definition of Ready (DoR) | Marco | 2026-06-22 | Resuelto | IMP-05 (CR-014)
5 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Validación de KPI tomó más tiempo de lo esperado en zonas urbano densas (CR-005) | Baja | Acción retro #2: ampliar ventana de validación a 72h en sitios de zona urbano densa | Sofía | 2026-06-19 | Resuelto | IMP-04 (CR-005)
6 | 3 | 2026-06-17 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Ajuste menor de template B41 requerido al integrar el cluster (esperado, R-TEC-01) | Baja | Acción retro #10: estandarizar Template B41 v2 para próximos sitios | Carlos + Diego | 2026-06-11 | Resuelto | IMP-01 (CR-001)