Defensa del Proyecto Integrador

Despliegue Ágil LTE Banda 41 · Telemóvil Costa Rica

Programa Agile Project Leader (APL)

| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón |
| --- | --- |
| Rol | Network Performance Manager (NPM), Ericsson |
| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| Cronograma | 8 semanas de ejecución + 4 semanas de entregables APL |
| Subcompetencias seleccionadas | 9 de 13 (61.5%) — supera umbral del 40% |

______________________________________________________________________

# 1. Resumen ejecutivo

Proyecto de Expansión de Capacidad LTE Banda 41 para Telemóvil Costa Rica: integración de 23 sitios en 8 semanas con First Time Right ≥ 90% (baseline histórico 82-88%). Primer proyecto de Ericsson Latam aplicando un enfoque ágil formal (Kanban + retrospectivas + DoR/DoD multi-parte) a un despliegue RAN tradicional. Carlos actúa como Agile Project Leader facilitando ceremonias, gestión de riesgos, peer dynamics y reporting (~5 hrs/sem); la ejecución técnica la realiza el equipo full-time (3 integradores, 3 optimizadores, Implementation Manager y 3 cuadrillas locales en Costa Rica).

# 2. ¿Por qué Kanban (y no Scrum)?

La elección de Kanban sobre Scrum responde a la naturaleza del trabajo: un despliegue RAN no produce 'incrementos de producto' por sprint, sino que entrega 'sitios completados' de forma continua. Kanban encaja mejor por:

Flujo continuo de sitios — cada uno tiene su lead time propio, no se agrupa en sprints fijos.

WIP limits visualizan saturación en cuellos de botella (Integración WIP=3, Optimización WIP=3).

Adaptación inmediata — re-priorización semanal sin esperar fin de sprint.

Coordinación con cuadrillas externas — no se ajustan a ceremonias Scrum, sí a un tablero visual.

Cliente puede ver el tablero en cualquier momento, sin esperar review formal.

## 2.1 Flujo Kanban del proyecto

El tablero tiene 7 columnas + una banda transversal 'Bloqueado'. El handoff explícito entre los peers Carlos (NPM) y Eduardo (Implementation Manager) ocurre en 'Listo para Ventana' — antes de eso, Eduardo lidera site readiness; después de eso, ambos coordinan la ejecución de la ventana.

Diagrama: las 7 columnas del flujo con WIP limits, el handoff peer NPM↔Implementation Manager, y la banda 'Bloqueado'.

# 3. Impacto esperado

| Dimensión | Antes (modelo tradicional) | Después (modelo ágil propuesto) |
| --- | --- | --- |
| Detección de issues | Al final del despliegue | Continuamente, sitio por sitio |
| Re-trabajo técnico | Alto al cierre | Reducción ≥ 10% (meta) |
| Visibilidad para cliente | Reportes formales periódicos | Acceso continuo al tablero + bitácora semanal |
| Comunicación con cliente | Un canal unificado | 5 canales diferenciados por área Telemóvil |
| Coordinación interna | Por jerarquía | Por peers (Carlos↔Eduardo) |
| Equipo distribuido | Latam local | Latam + India + presencial CR |
| Cliente en retrospectivas | Nunca | Sí (Roberto y Patricia Telemóvil Costa Rica) |
| Mejora continua | Post-mortem | Cada cluster + bi-semanal |

# 4. MoSCoW del proyecto (propuesta)

La priorización MoSCoW aplica al alcance del proyecto y a las decisiones de diseño ágil:

## 4.1 Must have

23 sitios LTE B41 integrados, optimizados y aceptados.

FTR ≥ 90% acumulado al cierre.

DoR y DoD acordadas con los peers y con las 5 áreas Telemóvil antes del kickoff.

Tablero Kanban operativo desde semana 1.

Golden Cluster de 3 sitios completado y validado antes de escalar a los 20 restantes.

## 4.2 Should have

Bitácora de validación semanal con las 5 áreas Telemóvil.

Risk Register vivo con ≥ 10 riesgos identificados al inicio.

Retrospectiva con cliente invitado al cierre del Golden Cluster.

Reconocimiento semanal explícito a cuadrillas e integrantes del equipo.

## 4.3 Could have

Sesión de coaching con APL externo en semana 4.

Workshop conjunto Ericsson-Telemóvil sobre aprendizajes al cierre.

Plantilla 'Agile RAN Deployments' como playbook replicable para Ericsson Latam.

## 4.4 Won't have (esta vez)

Migración a Scrum (no aplica al tipo de trabajo).

Cambio del template B41 estándar de Ericsson (se valida tal cual, mejoras al template van al backlog del próximo proyecto).

# 5. Riesgos principales (top 3)

## 5.1 Site readiness divergente entre sitios (probabilidad: Alta)

Algunos sitios pueden no tener energía, fibra o permisos al inicio de su ventana.

Mitigación: DoR Parte 1 (owner Eduardo) explícita; site readiness validada 48h antes; sitios con readiness pendiente al final del backlog (E4).

## 5.2 Diferencia de TZ con integrador en India (probabilidad: Media)

Sandeep en India con TZ +10.5h respecto a Costa Rica.

Mitigación: daily en inglés 9 AM CR (10:30 PM IN); cultural buddy Diego; documentación exhaustiva; reconocimiento por flexibilidad.

## 5.3 Rechazo tardío de Acceptance Team Telemóvil Costa Rica (probabilidad: Media)

Si los criterios de aceptación no están alineados pre-kickoff, Ricardo Mendoza puede rechazar sitios al final.

Mitigación: DoD co-construida con las 5 áreas antes de semana 1; aceptación semanal en batch; bitácora compartida; canal directo Carlos↔Roberto.

El Risk-Register completo (11 riesgos) está disponible en el vault del proyecto.

# 6. Indicadores y metas

| Indicador | Meta | Fuente |
| --- | --- | --- |
| First Time Right (FTR) | ≥ 90% | Definition of Done multi-nivel |
| Reducción de re-trabajo | ≥ 10% | Horas-hombre vs baseline histórico |
| Lead time por sitio | ≤ 12 días | Desde entrada al Backlog hasta Done |
| Cycle time por sitio | ≤ 5 días | Desde 'Listo para Ventana' hasta Done |
| DoR cumplido al primer intento | ≥ 85% | Validación Carlos + Eduardo |
| Bloqueos resueltos < 72h | ≥ 80% | Risk Register / Jira |
| Asistencia general al daily | ≥ 85% | Conteo manual |
| Participación de Sandeep en daily | ≥ 80% | Conteo manual (TZ adversa) |
| Conflictos escalados al CPM | ≤ 2 en todo el proyecto | Conteo absoluto |

# 7. Rol del APL y composición del equipo

Carlos actúa como Agile Project Leader del proyecto (dedicación ~5 hrs/semana al rol APL durante 12 semanas = 60 hrs). NO ejecuta integraciones técnicas — facilita ceremonias, gestiona riesgos, modela peer dynamics con Eduardo y comunica al cliente. La ejecución técnica de los 23 sitios la realiza el equipo full-time:

3 integradores remotos (rotación regional Latam + India: Diego senior, Ana, Hugo, Sandeep).

3 optimizadores remotos (Marco senior, Sofía, Patricia junior).

Eduardo — Implementation Manager (peer de Carlos, no subordinado).

3 cuadrillas locales en Costa Rica (Luis, Javier, Ricardo).

5 contrapartes en Telemóvil Costa Rica: Roberto (RAN), Marcela (Planning), Patricia (Quality), Fernando (O&M), Ricardo Mendoza (Acceptance).

# 8. Mapeo de subcompetencias APL cubiertas

| # | Subcompetencia | Cómo se cubre en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Planeación Adaptativa | Re-priorización semanal del backlog en sesión con Telemóvil; disparadores explícitos. |
| 1.2 | Detección y Resolución de Riesgos y Problemas | Risk Register de 11 riesgos; bloqueo simulado PA-014; escalación por SLA. |
| 1.4 | Lean & Kanban | Tablero de 7 columnas con WIP; DoR/DoD; daily de 15 min. |
| 1.5 | Metrics & Reporting | FTR, burndown, 11 métricas; reportes diferenciados por audiencia. |
| 2.1 | Continuous Improvement | Retrospectiva del Golden Cluster con cliente; mini-retros semanales; lecciones por categoría. |
| 2.2 | Value Driven Delivery | Priorización del backlog por congestión/saturación; valor explícito por stakeholder. |
| 3.1 | Liderazgo Colaborativo | Carlos facilita co-construcción de DoD/Acuerdo; empoderamiento en daily. |
| 3.2 | Equipo de Alto Desempeño | Acuerdo de Equipo; cultural buddy; mentorías; reconocimiento semanal. |
| 3.3 | Gestión de Involucrados | Mapa de Stakeholders, Matriz de Compromiso, Bitácora de validación, 5 áreas Telemóvil. |

# 9. Preguntas anticipadas en la defensa

## 9.1 ¿Por qué Telemóvil Costa Rica aceptó un enfoque ágil en un despliegue RAN tradicional?

La transparencia continua y la detección temprana de problemas son argumentos de valor para Telemóvil. Roberto (RAN) y Patricia (Quality) ven en el enfoque una forma de reducir su propio re-trabajo en validaciones tardías.

## 9.2 ¿Qué pasa si un sitio del Golden Cluster falla?

El Golden Cluster está diseñado precisamente para que los fallos ocurran ahí, no en los 20 restantes. La retrospectiva del cluster (semana 4) captura las mejoras y las propaga al template v2.

## 9.3 ¿Cómo se mide el éxito del rol APL si Carlos no ejecuta?

Métricas de facilitación: asistencia al daily, participación de Sandeep, conflictos escalados al CPM, reconocimientos públicos. Y métricas de resultado: FTR, lead time, % DoR cumplido al primer intento.

## 9.4 ¿Por qué Kanban y no SCRUM?

Ver sección 2: el trabajo no se ajusta a sprints fijos; los sitios tienen lead time variable; la coordinación con cuadrillas externas requiere flujo continuo, no ceremonias fijas.

# 10. Mensaje de cierre

Este proyecto es la primera oportunidad formal de Carlos de liderar como Agile Project Leader. Lo que se propone no es solo 23 sitios integrados — es la demostración de que un enfoque ágil aplicado con disciplina puede transformar un despliegue RAN tradicional en una experiencia colaborativa, predecible y de alta calidad para todos los involucrados.

Carlos Emmanuel Ramírez Castañón · Network Performance Manager · Ericsson