## KPI Re-trabajo
Reducción de Horas-Hombre de Re-trabajo Técnico
Meta PIDA: reducir 10% las horas-hombre de re-trabajo técnico frente a proyectos equivalentes (Definición PIDA-APL, objetivo del proyecto). Corte de referencia: Semana 4.
Supuestos
Meta de reducción de horas-hombre de re-trabajo (PIDA) | 10%
Equivalencia horas por día laboral (para convertir tiempos en días) | 8
Sitios aceptados a la fecha (corte Semana 4) | 7
Sitios totales del proyecto | 23
Horas-hombre de re-trabajo técnico registradas (Log de Impedimentos)
Sitio | Impedimento(s) técnico(s) | Tiempo registrado | Horas (h) | Fuente
CR-001 | IMP-01 (ajuste template) + IMP-02 (bajo throughput) | ~4h + ~8h | 12 | Log de Impedimentos, IMP-01 e IMP-02
CR-003 | — | — | 0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
CR-005 | IMP-04 (validación KPI extendida, zona densa) | ~1.5 días | 12 | Log de Impedimentos, IMP-04
CR-014 | IMP-05 (plan RF desactualizado) | 56h | 56 | Log de Impedimentos, IMP-05
CR-019 | — | — | 0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
CR-002 | — | — | 0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
CR-004 | — | — | 0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
Total registrado (7 sitios aceptados) |  |  | 80
Cumplimiento de meta y baseline de referencia (horas reales)
# | Sitio / Alcance | Horas estimadas (h) | Horas reales (h) | Meta de reducción | Horas evitadas (h) | Fuente
1 | CR-001 | 48 | 40 | 10% | 8 | Log de Impedimentos, IMP-01 e IMP-02
2 | CR-003 | 48 | 40 | 10% | 8 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
3 | CR-005 | 48 | 40 | 10% | 8 | Log de Impedimentos, IMP-04
4 | CR-014 | 48 | 56 | 10% | -8 | Log de Impedimentos, IMP-05
5 | CR-019 | 48 | 40 | 10% | 8 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
6 | CR-002 | 48 | 40 | 10% | 8 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
7 | CR-004 | 48 | 40 | 10% | 8 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
8 | CR-006
9 | CR-007
10 | CR-008
11 | CR-009
12 | CR-011
13 | CR-012
14 | CR-013
15 | CR-010
16 | CR-015
17 | CR-018
18 | CR-021
19 | CR-022
20 | CR-016
21 | CR-017
22 | CR-020
23 | CR-023
Total de horas |  | 336 | 296 | -11.9% | 40
Note on B5: Carlos Emmanuel Ramirez Castañon: Source: 02.DefinicionPIDA-APL_V2.docx — objetivo del proyecto: "reduciendo en 10% las horas-hombre de re-trabajo técnico frente a proyectos equivalentes"
Note on B6: Carlos Emmanuel Ramirez Castañon: Supuesto estándar de jornada laboral, usado para convertir «días» del Log de Impedimentos a horas.
Note on B7: Carlos Emmanuel Ramirez Castañon: Source: 2 Seguimiento_Integración-Aceptación-Log impedimentos-Burndown chart.xlsx, hoja Burndown, fila W4: "corte W4 = 6/23" actualizado a 7/23 (Corte de avance).
Note on B8: Carlos Emmanuel Ramirez Castañon: Source: 03.PlanTrabajo-APL, hoja PlanProyecto — alcance: 23 sitios LTE banda 41.