## Instrucciones
Tablero Kanban Interactivo — Despliegue LTE B41 · Telemóvil Costa Rica
Herramienta operativa para gestionar sitios y actividades durante la ejecución (W2–W8).
¿Para qué sirve? | Gestionar el flujo de trabajo del proyecto: cada sitio o actividad es una 'tarjeta' que se mueve por las columnas del Kanban conforme avanza.
Cómo MOVER una tarjeta | En la hoja 'Registro de Trabajo', cambia el valor de la columna ESTADO (menú desplegable) — eso 'mueve' la tarjeta a otra columna del tablero. El Dashboard se actualiza solo.
Cómo AGREGAR una tarjeta | Escribe una nueva fila al final del 'Registro de Trabajo': ponle ID, descripción, responsable, estado y semana objetivo. Se cuenta automáticamente.
Columnas del Kanban (estados) | Backlog → Listo para Ventana (WIP 5) → Integración (WIP 3) → Optimización (WIP 3) → Listo para Aceptación (WIP 5) → Aceptación Telemóvil (WIP 5) → Done. 'Bloqueado' es transversal.
Límites WIP | La hoja 'Dashboard' marca en ROJO si una columna excede su límite WIP (regla Lean: no empujar, ayudar a desbloquear).
Hoja 'Tablero Visual' | Vista tipo tablero con las 7 columnas. Puedes filtrar el Registro por Estado (AutoFilter) para ver qué hay en cada columna.
Hoja 'Cronograma de Actividades' | Las actividades del Plan de Trabajo APL con la semana en que deben terminar, según el Gantt OFICIAL del Plan de Trabajo Delivery.xlsx.
Subcompetencia | 1.4 Lean & Kanban (controles visuales, WIP, flujo) + 1.1 Planeación Adaptativa.

## Cronograma de Actividades
Cronograma de Actividades del Plan de Trabajo APL (Gantt oficial)
Extraído del Gantt de 03.PlanTrabajo Delivery.xlsx. Marca ● = semana(s) en que la actividad está activa. La última ● es la semana de finalización.
Inicio del proyecto: 3 jun 2026 · 12 semanas (8 ejecución + 4 APL)
# / Actividad | Entregable | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12
Inicio y Configuración del backlog | Backlog priorizado | bar: W1
Selección y priorización de 23 sitios | Lista de sitios priorizada | bar: W1
Configuración del tablero Kanban | Tablero visual configurado | bar: W1
Definición de DoD + Acuerdo de equipo | DoD + Acuerdo de equipo | bar: W1
Identificación y gestión de involucrados | Mapa stakeholders + bitácora | bar: W1
Integración de sitios (golden cluster en W2) | Seguimiento de integración | bar: W2 to W7
Optimización y aceptación de sitios | Seguimiento de aceptación | bar: W3 to W8
Gestión de riesgos y resolución de bloqueos | Log de impedimentos resueltos | bar: W2 to W8
Actualización y monitoreo del tablero Kanban | Tablero Kanban actualizado | bar: W2 to W8
Reuniones de seguimiento + burndown | Gráfico de avance + bitácora | bar: W2 to W8
Entrega de avance (límite 1 jul) | Entrega de avance | bar: W4 to W5
Sesión de coaching del proyecto | Sesión de Coaching | bar: W6
Retrospectivas (proceso y golden cluster) | Plan de acciones de mejora | bar: W3; W5; W7; W9
Medición de indicador FTR | Dashboard de resultados | bar: W3 to W9
Mejora continua y cierre | — | bar: W3 to W11
Documentación lecciones + cierre PIDA | Reporte de cierre + evidencias | bar: W9 to W10
Entrega de reporte PIDA (límite 11 ago) | Reporte PIDA | bar: W11
🔴 Deadlines duros |  | W5: 1 jul; W10: 11 ago
Leyenda: ● semana activa · naranja = semana de finalización del entregable · Retrospectivas recurrentes en W3/W5/W7/W9 · Coaching W6 · Entrega de avance W4–W5

## Registro de Trabajo
Registro de Trabajo (motor del tablero) — cambia ESTADO para mover una tarjeta
Pre-cargado con los 23 sitios. Agrega actividades al final si lo necesitas. 🔶 zonas y fechas son placeholders a confirmar.
ID | Tipo | Descripción | Estado | Responsable | Semana objetivo (Done) | Fecha entrada | Fecha Done | FTR | Notas
CR-001 | Sitio | 🔶 Zona 1 (San José Centro) — Corredor comercial | Backlog | Diego / Marco | W3
CR-003 | Sitio | 🔶 Zona 2 (Escazú) — Urbano denso | Backlog | Diego / Marco | W3
CR-005 | Sitio | 🔶 Zona 3 (Curridabat) — Urbano denso | Backlog | Diego / Sofía | W3
CR-002 | Sitio | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) — Corredor | Backlog | Diego / Marco | W4
CR-004 | Sitio | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) — Urbano denso | Backlog | Diego / Marco | W4
CR-006 | Sitio | 🔶 Zona 8 (Sabana) — Urbano denso | Backlog | Ana / Marco | W5
CR-007 | Sitio | 🔶 Zona 9 (Tibás) — Urbano denso | Backlog | Diego / Sofía | W5
CR-008 | Sitio | 🔶 Zona 10 (Moravia) — Urbano denso | Backlog | Hugo / Sofía | W5
CR-009 | Sitio | 🔶 Zona 11 (Pavas) — Urbano denso | Backlog | Ana / Sofía | W5
CR-010 | Sitio | 🔶 Zona 15 (San Pedro) — Urbano denso | Backlog | Sandeep / Marco | W6
CR-011 | Sitio | 🔶 Zona 12 (Desamparados) — Urbano denso | Backlog | Hugo / Patricia | W6
CR-012 | Sitio | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) — Urbano denso | Backlog | Ana / Patricia | W6
CR-013 | Sitio | 🔶 Zona 14 (Hatillo) — Urbano denso | Backlog | Hugo / Sofía | W6
CR-014 | Sitio | 🔶 Zona 4 (Heredia) — Suburbano | Backlog | Ana / Marco | W6
CR-015 | Sitio | 🔶 Zona 16 (Cartago) — Suburbano | Backlog | Ana / Patricia | W7
CR-016 | Sitio | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) — Suburbano | Backlog | Hugo / Patricia | W7
CR-018 | Sitio | 🔶 Zona 17 (Coronado) — Suburbano | Backlog | Hugo / Sofía | W7
CR-019 | Sitio | 🔶 Zona 5 (Alajuela) — Suburbano | Backlog | Hugo / Patricia | W7
CR-021 | Sitio | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) — Suburbano | Backlog | Sandeep / Patricia | W7
CR-022 | Sitio | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) — Suburbano | Backlog | Ana / Sofía | W7
CR-017 | Sitio | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) — Suburbano | Backlog | Ana / Sofía | W8
CR-020 | Sitio | 🔶 Zona 22 (Aserrí) — Suburbano | Backlog | Hugo / Patricia | W8
CR-023 | Sitio | 🔶 Zona 23 (Liberia) — Suburbano (readiness pend.) | Backlog | Sandeep / Sofía | W8

## Dashboard
Dashboard del Tablero — conteo automático por columna
Se actualiza solo conforme cambias el ESTADO en el Registro de Trabajo. Rojo = WIP excedido.
Columna Kanban | Límite WIP | # tarjetas | ¿WIP excedido? | Regla
Backlog | — |  | — | Sin límite
Listo para Ventana | 5 |  |  | Handoff Carlos↔Eduardo
Integración | 3 |  |  | SW remoto + HW cuadrilla
Optimización | 3 |  |  | Validación KPIs 24-72h
Listo para Aceptación | 5 |  |  | SAD listo
Aceptación Telemóvil | 5 |  |  | Sign-off Ricardo Mendoza
Done | — |  | — | Sitio aceptado
Bloqueado | — |  | — | Se discute en el daily
TOTAL tarjetas

## Tablero Visual
Tablero Visual — vista de columnas (filtra el Registro por Estado para poblar)
Sugerencia: usa el AutoFilter de la hoja 'Registro de Trabajo' (columna Estado) para ver qué tarjetas hay en cada columna.
Backlog (WIP —) | Listo para Ventana (WIP 5) | Integración (WIP 3) | Optimización (WIP 3) | Listo para Aceptación (WIP 5) | Aceptación Telemóvil (WIP 5) | Done (WIP —)