| Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramirez Castañón |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 10-Mayo-2026 |
| Nombre del proyecto: | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |

# Área de aplicación

En función a tu trayectoria selecciona el Dominio de Aplicación de tu Proyecto

| Área de Aplicación |  |
| --- | --- |
| X | Agile Project Management |
|  | Conciencia del negocio en proyectos ágiles |
|  | Power skills |

# Descripción del proyecto

| Objetivo de Mejora Debe ser de beneficio para la persona y/u organización |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hay que asegurar que la redacción del objetivo está siguiendo la metodología SMART: Específico (Specific), Medible (Measurable), Alcanzable (Achievable), Realista (Realistic), De duración limitada (Time-bound) Ejemplo: Mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del mercado de la empresa en un 10% para finales de 2025 mediante la implementación de una nueva línea de ensamble automotriz. |  |  |  |
| Este proyecto consiste en el despliegue de expansión de capacidad de 23 sitios LTE en banda 41 (2.5 GHz TDD) para Liberty Panamá, cuya capa de capacidad presenta saturación de PRB por encima del 70% en hora pico, degradando la experiencia de usuario. La gestión transiciona del modelo tradicional en cascada a Agile Project Management mediante un flujo basado en Kanban, con First Time Right como criterio de aceptación y un golden cluster de 5 sitios que valida la configuración antes de escalar a los 18 restantes. El participante actúa como Agile Project Leader facilitando ceremonias, gestión de riesgos, dinámica de pares y reporting a involucrados (dedicación aproximada de 5 horas semanales); la ejecución técnica del despliegue la realiza el equipo full-time (4 integradores, 3 optimizadores, el Implementation Manager y 3 cuadrillas de campo). Más allá de los 23 sitios, el proyecto deja un playbook ágil replicable para futuros despliegues RAN/5G de Ericsson Latam. |  |  |  |
| Nombre del programa o portafolio | Descripción | Indicador de Mejora | Meta |
| Ejemplo con fines ilustrativos (Es responsabilidad del participante realizar una redacción completa que garantice el entendimiento del resultado y evidencias a generar en función del área de aplicación seleccionada) |  |  |  |
| Implementación de nueva línea de ensamble automotriz en 10 plantas ubicadas en países de américa latina. | Debido a la alta demanda de autos híbridos, la empresa requiere incrementar sus niveles de producción, introduciendo una nueva línea de ensamble automotriz es sus principales plantas de américa latina. | - Incremento del 7% en los niveles actuales de producción. | - Mejorar la eficiencia operativa y la competitividad del mercado de la empresa en un 10% para finales de 2025. |
| Expansión de capacidad LTE banda 41 — 23 sitios, Liberty Panamá | Liberty Panamá requiere expandir la capacidad LTE B41 en 23 sitios por el incremento sostenido del consumo de datos y la saturación de PRB en zonas urbanas y suburbanas. El proyecto aplica un enfoque ágil (Kanban, golden cluster y retrospectivas) para reducir los tiempos de puesta en servicio y los re-trabajos técnicos, con validación de aceptación semanal por parte del cliente y un equipo distribuido (Ericsson Latam + India) coordinado por pares con el Implementation Manager. | First Time Right (FTR): porcentaje de sitios integrados correctamente al primer intento, sin alarmas críticas ni desviaciones de KPI respecto a la Definition of Done. Indicadores complementarios: reducción de horas-hombre de re-trabajo técnico y lead time promedio por sitio. 🔶 [VALIDAR CARLOS: línea base histórica de FTR; el diseño estima 82-88%]. | Integrar y poner en servicio el 100% de los 23 sitios LTE banda 41 (23/23 aceptados por Liberty) con un FTR mayor o igual a 90% (vs. línea base 82-88%), reduciendo en 10% las horas-hombre de re-trabajo técnico frente a proyectos equivalentes, dentro del ciclo de implementación de 8 semanas. Beneficio organizacional: menor costo por re-trabajo y un playbook ágil replicable para Ericsson Latam. 🔶 [VALIDAR CARLOS: baseline de horas-hombre de re-trabajo]. |

# Selección de Competencias

Para el desarrollo de tu Proyecto Integrador de Dominio Autónomo se considera que hay un conocimiento completo de la trayectoria de Agile Project Leader y que éste se podrá implementar de manera efectiva.

A continuación, se enlistan las competencias de esta trayectoria, deberás elegir aquellas que están vinculadas al objetivo y describir como planeas aplicarlas.

| Subcompetencia | Descripción | Marca lo que aplicará | Descripción breve de como planea aplicarlo |
| --- | --- | --- | --- |
| Agile Project Management |  |  |  |
| 1.1 Planeación Adaptativa | Combina las herramientas adaptativas ágiles al planificar un proyecto de su ámbito profesional. | X | Se gestionará el cronograma de los 23 sitios mediante un Release Plan de 8 semanas con un golden cluster como punto de inflexión en la semana 4; el backlog se re-prioriza semanalmente ante disparadores definidos (saturación reportada por el cliente, bloqueos mayores a 72h, hallazgos del cluster, disponibilidad del equipo). |
| 1.2 Detección y Resolución de Riesgos y Problemas | Utiliza las herramientas de gestión de riesgos y problemas en un proyecto adaptativo de su ámbito profesional, para dar mejor respuesta ante eventos inciertos. | X | Identificación temprana de riesgos en un registro de riesgos del proyecto y resolución estructurada de bloqueos durante el daily; los impedimentos se diagnostican y resuelven con el equipo distribuido (integradores y optimizadores en varios países) y se documenta el aprendizaje para los sitios siguientes. |
| 1.3 SCRUM | Examina las herramientas ágiles para seleccionar y evaluar su incorporación en su ámbito profesional. |  |  |
| 1.4 Lean & Kanban | Diseñar un tablero Kanban acorde a su proyecto y su desarrollo profesional en un proyecto en el que participa actualmente, desde la perspectiva de utilizar controles visuales de manera que no se oculten los problemas. | X | Tablero Kanban con columnas desde la llegada de HW hasta la aceptación y el reporte de KPIs, con límites de WIP y criterios objetivos de entrada (Definition of Ready) y salida (Definition of Done), gestionado en un daily de 15 minutos para que los problemas no se oculten. |
| 1.5 Metrics & Reporting for Agile Teams | Usa herramientas de medición para mostrar el desempeño de un proyecto ágil en su ámbito profesional. | X | Burndown de sitios integrados vs. la meta de 23 y un set acotado de métricas accionables (FTR, lead y cycle time, cumplimiento de DoR, resolución de bloqueos), con reporte diferenciado por audiencia, incluidas las cinco áreas del cliente. |
| Conciencia del Negocio en Proyectos Ágiles |  |  |  |
| 2.1 Continuous Improvement | Valora los modelos y métodos de mejora continua para considerar su aplicabilidad en su entorno profesional. | X | Retrospectiva estructurada al cerrar el golden cluster (primeros 5 sitios), con el cliente invitado, de la que se derivan acciones de mejora y un template actualizado que se aplica a los 18 sitios restantes; complementada con mini-retrospectiva intermedia y retrospectiva final de cierre. |
| 2.2 Value Driven Delivery | Combina diferentes herramientas para analizar los beneficios que genera un proyecto y reflexiona sobre su aplicación en su ámbito profesional. | X | Priorización del backlog por valor: los sitios con mayor congestión y saturación de tráfico se adelantan en la secuencia con base en datos aportados por el área de planeación del cliente, asegurando el mayor impacto en la red desde el inicio. |
| 2.3 Alineación Estratégica en Proyectos | Emplea las recomendaciones internacionales de gobernanza y reflexiona su aplicación dentro de su ámbito profesional. |  |  |
| 2.4 Organizational Change Management | Desarrolla una matriz de cambio en su trabajo para identificar las acciones que propondría en cada etapa del cambio. |  |  |
| 2.5 Legal and Regulatory Compliance | Reacomoda los componentes de planificación del proyecto para contemplar los requisitos de cumplimiento que aplican en su entorno profesional y establecer estrategias para su cumplimiento. |  |  |
| Power Skills |  |  |  |
| 3.1 Liderazgo Colaborativo | Utiliza habilidades y herramientas coach ágil, para identificar áreas de oportunidad en la aplicación de enfoques de administración de proyectos dentro de su organización. |  |  |
| 3.2 Equipo de Alto Desempeño | Elabora un código de comportamientos para reflexionar sobre fortalezas y áreas de oportunidad que permitan desarrollar habilidades para llevar a un equipo al desempeño. | X | Acuerdo de equipo construido de forma participativa para un equipo distribuido (Latam + India) y tres cuadrillas locales: idioma común en el daily para incluir al integrante en India, esquema de cultural buddy, dinámica de pares con el Implementation Manager y reconocimiento sistemático. |
| 3.3 Gestión de involucrados | Define una estrategia para mejorar la interacción y comunicación con los Stakeholders de sus proyectos. | X | Estrategia de gestión de involucrados con canal directo y cadencia diferenciada para las cinco áreas del cliente (RAN, Planning, Quality, O&M y Aceptación) y proveedores, con validación de aceptación semanal e incorporación del cliente a la retrospectiva del golden cluster. |