## PlanProyecto
Con base en el área de aplicación seleccionada para tu proyecto, establece el Plan de Trabajo que te permita alcanzar los resultados esperados. Es indispensable que en él establezcas el periodo para la sesión de Coaching de tu proyecto. Recuerda que a partir de la sesión de retroalimentación de tu propuesta cuentas con máximo 8 semanas para su implementación.
PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO INTEGRADOR
AGILE PROJECT LEADER
|  | Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón
|  | Fecha de elaboración: | 14-Mayo- 2026
Nombre del proyecto:
SEMANAS
# |  | Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Entregable por actividad
1 |  | Configuración del backlog | [12 empty] | Backlog priorizado
| 1.1 | Selección y priorización de los 23 sitios por tráfico y valor | [12 empty] | Lista de sitios priorizada
| 1.2 | Configuración del tablero kanban (backlog, integración, quality, done) | [12 empty] | Tablero visual configurado
| 1.3 | Definición de done | [12 empty] | Documento de acuerdos de equipo
| 1.4 | Identificacción de stakeholders
2 |  | Ejecución ágil de la expansión
| 2.1 | Sesión de coaching del proyecto | [12 empty] | Sesión de Coaching
| 2.2 | Integración de sitios | [12 empty] | Reportes de integración Técnica
| 2.3 | Gestión de riesgos y resolución de bloqueos. | [12 empty] | Log de impedimentos resueltos
| 2.4 | Reuniones de seguimiento y actualización de burndown chart | [12 empty] | Gráfico de avance diario
3 |  | Mejora continua y cierre | [12 empty] | Reporte PIDA
| 3.1 | Retrospectivas de proceso del cluster golden | [12 empty] | Plan de acciones de mejora
| 3.2 | Medición de indicador Firstime right vs meta del 100% | [12 empty] | Dashboard final de Resultados
| 3.3 | Documentación de lecciones aprendidas y cierre de PIDA | [12 empty] | Reporte de cierre y evidencias
4
5
6
7
8
9