## Sheet1
sitio_id | zona | tipo | epica | integrador | optimizador | cuadrilla | fecha_listo_ventana_planeada | fecha_integracion_planeada | fecha_optimizacion_planeada | fecha_aceptacion_planeada | fecha_done_planeada | ftr_esperado | bloqueos_anticipados | notas | Fecha | Completados (Burn-up) | Pendientes (Burn-down) | Línea ideal | Total sitios | 23
PA-001 | Vía España | Corredor | E1 | Diego | Marco | Luis | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | TRUE | 0 | Primer sitio del Golden Cluster | 2026-06-07 | 0 | 23 | 23 | Fecha inicio | 2026-06-07
PA-003 | El Cangrejo | Urbano | E1 | Ana | Sofía | Luis | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | TRUE | 0 | Sitio urbano denso | 2026-06-08 | 0 | 23 | 22.623 | Fecha fin | 2026-08-07
PA-005 | San Francisco | Urbano | E1 | Diego | Sofía | Luis | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | TRUE | 0 | Segundo urbano del cluster | 2026-06-09 | 0 | 23 | 22.2459
PA-014 | San Miguelito | Suburbano | E1 | Ana | Marco | Ricardo | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | FALSE | 1 | Bloqueo simulado RF — caso documentado | 2026-06-10 | 0 | 23 | 21.8689
PA-019 | Juan Díaz | Suburbano | E1 | Hugo | Patricia | Ricardo | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | TRUE | 0 | Suburbano de validación del cluster | 2026-06-11 | 0 | 23 | 21.4918
PA-002 | Costa del Este | Corredor | E2 | Marco | Marco | Luis | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | TRUE | 0 | Prueba de 3CA tras retrospectiva | 2026-06-12 | 2 | 21 | 21.1148
PA-004 | Bella Vista | Urbano | E2 | Diego | Sofía | Luis | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | TRUE | 0 | Subió en prioridad por saturación 91% | 2026-06-13 | 2 | 21 | 20.7377
PA-006 | Obarrio | Urbano | E2 | Ana | Patricia | Luis | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | TRUE | 0 | Urbano denso | 2026-06-14 | 2 | 21 | 20.3607
PA-008 | Vía Brasil | Urbano | E2 | Sandeep | Marco | Luis | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | TRUE | 0 | Piloto de automatización Sandeep | 2026-06-15 | 2 | 21 | 19.9836
PA-009 | Calidonia | Urbano | E2 | Hugo | Sofía | Javier | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | TRUE | 0 | Reasignado a Cuadrilla 2 por balanceo | 2026-06-16 | 2 | 21 | 19.6066
PA-007 | Punta Pacífica | Urbano | E2 | Diego | Marco | Luis | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | TRUE | 1 | Diferido sem 5 por tower company | 2026-06-17 | 2 | 21 | 19.2295
PA-011 | Curundú | Urbano | E2 | Ana | Patricia | Luis | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | TRUE | 0 | Urbano | 2026-06-18 | 2 | 21 | 18.8525
PA-013 | Parque Lefevre | Urbano | E2 | Sandeep | Sofía | Ricardo | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | TRUE | 0 | Sandeep continúa con automatización | 2026-06-19 | 4 | 19 | 18.4754
PA-012 | Río Abajo | Urbano | E2 | Hugo | Marco | Ricardo | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | TRUE | 0 | Mediana complejidad | 2026-06-20 | 4 | 19 | 18.0984
PA-010 | Santa Ana | Urbano | E2 | Diego | Patricia | Luis | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | FALSE | 1 | Restricciones de acceso anticipadas | 2026-06-21 | 4 | 19 | 17.7213
PA-015 | Tocumen | Suburbano | E3 | Ana | Sofía | Ricardo | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | TRUE | 0 | Suburbano oriente | 2026-06-22 | 5 | 18 | 17.3443
PA-018 | Don Bosco | Suburbano | E3 | Hugo | Marco | Ricardo | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | TRUE | 0 | Suburbano oriente | 2026-06-23 | 5 | 18 | 16.9672
PA-021 | Arraiján | Panamá Oeste | E3 | Sandeep | Patricia | Javier | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | TRUE | 0 | Distancia mayor | 2026-06-24 | 5 | 18 | 16.5902
PA-022 | La Chorrera | Panamá Oeste | E3 | Diego | Sofía | Javier | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | TRUE | 0 | Distancia mayor | 2026-06-25 | 5 | 18 | 16.2131
PA-016 | Las Cumbres | Suburbano | E3 | Ana | Marco | Ricardo | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | TRUE | 0 | Suburbano oriente | 2026-06-26 | 5 | 18 | 15.8361
PA-017 | Pedregal | Suburbano | E4 | Hugo | Patricia | Ricardo | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | TRUE | 0 | Cierre | 2026-06-27 | 5 | 18 | 15.459
PA-020 | Las Acacias | Suburbano | E4 | Diego | Sofía | Javier | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | TRUE | 0 | Cierre | 2026-06-28 | 5 | 18 | 15.082
PA-023 | Vista Alegre | Panamá Oeste | E4 | Sandeep | Marco | Javier | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | TRUE | 1 | Readiness pendiente al inicio | 2026-06-29 | 5 | 18 | 14.7049
[15 empty] | 2026-06-30 | 5 | 18 | 14.3279
[15 empty] | 2026-07-01 | 5 | 18 | 13.9508
[15 empty] | 2026-07-02 | 5 | 18 | 13.5738
[15 empty] | 2026-07-03 | 8 | 15 | 13.1967
[15 empty] | 2026-07-04 | 8 | 15 | 12.8197
[15 empty] | 2026-07-05 | 8 | 15 | 12.4426
[15 empty] | 2026-07-06 | 8 | 15 | 12.0656
[15 empty] | 2026-07-07 | 8 | 15 | 11.6885
[15 empty] | 2026-07-08 | 8 | 15 | 11.3115
[15 empty] | 2026-07-09 | 8 | 15 | 10.9344
[15 empty] | 2026-07-10 | 12 | 11 | 10.5574
[15 empty] | 2026-07-11 | 12 | 11 | 10.1803
[15 empty] | 2026-07-12 | 12 | 11 | 9.8033
[15 empty] | 2026-07-13 | 12 | 11 | 9.4262
[15 empty] | 2026-07-14 | 12 | 11 | 9.0492
[15 empty] | 2026-07-15 | 12 | 11 | 8.6721
[15 empty] | 2026-07-16 | 12 | 11 | 8.2951
[15 empty] | 2026-07-17 | 16 | 7 | 7.918
[15 empty] | 2026-07-18 | 16 | 7 | 7.541
[15 empty] | 2026-07-19 | 16 | 7 | 7.1639
[15 empty] | 2026-07-20 | 16 | 7 | 6.7869
[15 empty] | 2026-07-21 | 16 | 7 | 6.4098
[15 empty] | 2026-07-22 | 16 | 7 | 6.0328
[15 empty] | 2026-07-23 | 16 | 7 | 5.6557
[15 empty] | 2026-07-24 | 19 | 4 | 5.2787
[15 empty] | 2026-07-25 | 19 | 4 | 4.9016
[15 empty] | 2026-07-26 | 19 | 4 | 4.5246
[15 empty] | 2026-07-27 | 19 | 4 | 4.1475
[15 empty] | 2026-07-28 | 19 | 4 | 3.7705
[15 empty] | 2026-07-29 | 19 | 4 | 3.3934
[15 empty] | 2026-07-30 | 19 | 4 | 3.0164
[15 empty] | 2026-07-31 | 22 | 1 | 2.6393
[15 empty] | 2026-08-01 | 22 | 1 | 2.2623
[15 empty] | 2026-08-02 | 22 | 1 | 1.8852
[15 empty] | 2026-08-03 | 22 | 1 | 1.5082
[15 empty] | 2026-08-04 | 22 | 1 | 1.1311
[15 empty] | 2026-08-05 | 22 | 1 | 0.7541
[15 empty] | 2026-08-06 | 22 | 1 | 0.37705
[15 empty] | 2026-08-07 | 23 | 0 | 0