## Backlog Priorizado
Backlog Priorizado — Expansión LTE Banda 41
Cliente: Telemóvil Costa Rica ¦ Proyecto: 23 sitios LTE B41 ¦ Participante: Carlos Emmanuel Ramírez Castañón (NPM, Ericsson)
Fecha: Semana 1 (inicio martes 3 jun 2026) ¦ Entregable del Plan de Trabajo APL, fila 17
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Integrador sugerido | Optimizador sugerido | Cuadrilla | Estado Kanban inicial | Justificación / Razón de orden
1 | CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego (Senior) | Marco (Senior) | Luis (Centro) | Backlog | Hotspot de oficinas — alta visibilidad, ideal piloto
2 | CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Caso típico urbano denso para validar template
3 | CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Tercer sitio del Golden Cluster (cluster de 3)
4 | CR-014 | 🔶 Zona 4 (Heredia) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Ana | Sofía | Ricardo (Este) | Backlog | Suburbano típico — primer sitio post-cluster
5 | CR-019 | 🔶 Zona 5 (Alajuela) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Segundo suburbano del despliegue masivo
6 | CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Zona corporativa — alta demanda comercial
7 | CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Alta densidad poblacional, saturación 91% (input Marcela)
8 | CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Ana | Marco | Luis | Backlog | Densidad media, zona comercial
9 | CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Zona en crecimiento
10 | CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Congestión confirmada en horas pico
11 | CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Ana | Sofía | Luis | Backlog | Zona comercial densa
12 | CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
13 | CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Ana | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
14 | CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Acceso fácil
15 | CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Sandeep (India) | Marco | Luis | Backlog | Restricciones de acceso — requiere coordinación
16 | CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Ana | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano fuera del GAM
17 | CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
18 | CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Sandeep (India) | Patricia | Javier (Oeste) | Backlog | Cobertura GAM Norte
19 | CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Ana | Sofía | Javier | Backlog | Cobertura GAM Oeste — alta demanda
20 | CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
21 | CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | Ana | Sofía | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
22 | CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
23 | CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | Sandeep (India) | Sofía | Javier | Backlog | Readiness pendiente — sujeto a confirmación de Eduardo
🔶 IDs sintéticos hasta validación con Telemóvil CR. Zonas placeholder; Carlos confirma cantones reales del GAM (San José, Heredia, Alajuela, Cartago).

## Cronograma del Proyecto
Cronograma del Proyecto — 12 semanas (8 ejecución + 4 APL)
Inicio: martes 3 de junio 2026 · Cierre APL: domingo 25 de agosto 2026 · Fuente: Plan de Trabajo Delivery.xlsx (E13)
Semana | Rango (lun-dom) | Bloque | Hito principal | Entregables a producir | Deadline duro
W1 | 3 – 9 jun | Setup | Setup completo + kickoff | Backlog priorizado · DoD · Acuerdo de Equipo · Mapa Stakeholders · Bitácora
W2 | 10 – 16 jun | Ejecución | 🎯 Golden Cluster inicia (3 sitios piloto) | Plan de integración · Acta de aceptación CR-001 a CR-003
W3 | 17 – 23 jun | Ejecución | Golden Cluster continúa | Reportes técnicos · validación KPIs
W4 | 24 – 30 jun | Ejecución | 🎯 Cierre Golden Cluster + Retrospectiva | Acciones de mejora · template v2 aprobado | 🔴 1 julio: Entrega de avance
W5 | 1 – 7 jul | Ejecución | Coaching APL + despliegue masivo inicia (sitios 4-9 de 23) | Reportes de integración · log impedimentos
W6 | 8 – 14 jul | Ejecución | Despliegue masivo (sitios 10-15) | Reportes técnicos · burndown
W7 | 15 – 21 jul | Ejecución | Despliegue masivo (sitios 16-21) | Reportes técnicos · burndown
W8 | 22 – 28 jul | Ejecución | Cierre ejecución (23 sitios completos) | Sitios CR-022, CR-023 aceptados · FTR acumulado
W9 | 29 jul – 4 ago | APL | Documentación PIDA + lecciones aprendidas | Reporte de cierre · evidencias
W10 | 5 – 11 ago | APL | Compilación final PIDA | Reporte PIDA versión final | 🔴 11 agosto: Reporte PIDA
W11 | 12 – 18 ago | APL | Entrega de Reporte PIDA | Reporte PIDA entregado al grader
W12 | 19 – 25 ago | APL | Defensa del proyecto | Defensa-Proyecto-PIDA.pdf + slides
🔶 La cobertura de actividades semana por semana proviene del Gantt del Plan de Trabajo Delivery.xlsx. Carlos confirma el detalle de site readiness antes de cada semana.

## Resumen por Épica
Resumen por Épica
Épica | Descripción | Sitios | Semanas | % del total
E1 — Golden Cluster | Despliegue piloto de 3 sitios para validar template y proceso | 3 | 2-4 | 13.0%
E2 — Despliegue Masivo Urbano | 10 sitios urbanos densos del GAM | 10 | 5-7 | 43.5%
E3 — Despliegue Suburbano | 5 sitios suburbanos GAM + Cartago | 5 | 5-7 | 21.7%
E4 — Sitios de Cierre | 5 sitios con readiness pendiente o baja prioridad | 5 | 7-8 | 21.7%
TOTAL |  | 23 | 2-8 | 100%

## Reglas y WIP
Reglas del Tablero Kanban y Límites WIP
# | Columna | WIP Limit | Owner | Criterio de entrada | Criterio de salida
1 | Backlog | — | Carlos prioriza | Sitio asignado por Telemóvil al proyecto | Plan de site readiness en curso
2 | Listo para Ventana | 5 | Carlos + Eduardo (peers) | DoR completa | Día de ventana inicia
3 | Integración ⚡ | 3 | Integrador remoto + Cuadrilla local | Ventana activa | SW aplicado OK + HW validado OK
4 | Optimización | 3 | Optimizador remoto asignado | Integración técnica OK | KPIs dentro de umbral, validados 24-48h
5 | Listo para Aceptación | 5 | Carlos (validación final) | Optimización completa | SAD listo, presentable a Telemóvil
6 | Aceptación Telemóvil | 5 | Ricardo Mendoza (Telemóvil) | SAD entregado | Sign-off formal Telemóvil
7 | Done | — | — | Sign-off completo | —