## Bitácora Semanal
Bitácora de Validación de Aceptación — Telemóvil Costa Rica
Validación semanal con las 5 áreas Telemóvil: RAN (Roberto), Planning (Marcela), Quality (Patricia), O&M (Fernando), Acceptance (Ricardo Mendoza)
Proyecto inicia 3 jun 2026. Golden Cluster: W2 (10-16 jun) con 3 sitios. Entregable Plan de Trabajo APL, fila 20.
Semana | Sitio (CR-XXX) | Fecha planeada | Fecha real | Área Telemóvil | Validador | Criterio principal | Cumplido (S/N) | FTR | Observación | Acción de seguimiento | Estado final
2 | CR-001 | 2026-06-12 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
2 | CR-001 | 2026-06-12 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
2 | CR-001 | 2026-06-13 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
2 | CR-003 | 2026-06-14 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
2 | CR-003 | 2026-06-14 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
3 | CR-003 | 2026-06-16 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
3 | CR-005 | 2026-06-17 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
3 | CR-005 | 2026-06-19 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
3 | CR-005 | 2026-06-20 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
W4 (24-30 jun) — Cierre Golden Cluster · Retrospectiva con Roberto invitado · 🔴 Deadline Entrega de Avance 1 jul

## Resumen
Resumen de Aceptación por Sitio
Sitio | Semana plan | RAN | Quality | O&M | Acceptance | Estado | FTR
CR-001 | W2
CR-003 | W2-3
CR-005 | W3
CR-014 | W5
CR-019 | W5
CR-002 | W5
CR-004 | W5-6
CR-006 | W6
CR-007 | W6
CR-008 | W6
CR-009 | W6
CR-011 | W7
CR-012 | W7
CR-013 | W7
CR-010 | W7
CR-015 | W7
CR-018 | W7
CR-021 | W7-8
CR-022 | W7-8
CR-016 | W8
CR-017 | W8
CR-020 | W8
CR-023 | W8

## Instrucciones
Cómo usar esta bitácora
Propósito | Registrar cada validación semanal de aceptación con Telemóvil CR para los 23 sitios LTE B41.
Inicio del proyecto | martes 3 junio 2026 (W1). Golden Cluster en W2 (10-16 jun) con 3 sitios: CR-001, CR-003, CR-005.
Áreas Telemóvil | RAN (Roberto), Planning (Marcela), Quality (Patricia), O&M (Fernando), Acceptance (Ricardo Mendoza).
Hitos | 🎯 Cierre Golden Cluster W4 (24-30 jun). 🔴 Entrega de avance 1 jul. 🔴 Reporte PIDA 11 ago.
Cadencia | Sesión semanal de aceptación con Ricardo Mendoza. Resumen al final de cada semana.
Subcompetencias | 3.3 Gestión de Involucrados + 1.5 Metrics & Reporting.