## Matriz de Compromiso
Matriz de Compromiso de los Interesados
Stakeholder Engagement Assessment Matrix — Telemóvil Costa Rica / Ericsson
Escala: 1=Desconocedor · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador · 5=Líder
Entregable del Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20
# | Stakeholder | Categoría | Compromiso ACTUAL | Compromiso DESEADO | Gap (Δ) | Estrategia / Acciones para cerrar el gap | Owner | Cadencia | Próxima validación | Estado
1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily Kanban y reunión semanal de peers. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
2 | Network Performance Manager (Carlos) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Auto-evaluación en cada retrospectiva. | Carlos (self) | Quincenal |  | Pendiente
3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Sync semanal con Carlos para alinear narrativa hacia Telemóvil. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Co-facilitar reunión semanal de peers; co-construir modelo de coordinación. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
5 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías. | Carlos | Daily + retros |  | Pendiente
6 | Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Patricia (junior) con mentoría de Marco. | Carlos | Daily + retros |  | Pendiente
7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. | CPM | Semanal |  | Pendiente
8 | Managed Services | Interno Ericsson | 1 Desconocedor | 3 Neutral | 2 | Notificación post-aceptación para monitoreo continuo. | Eduardo | Por sitio |  | Pendiente
9 | Roberto — RAN Engineering Telemóvil | Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Canal directo Carlos↔Roberto. Invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
10 | Marcela — Planning Telemóvil | Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
11 | Patricia — Quality Telemóvil | Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Participación desde Golden Cluster. Co-construir DoD de calidad. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
12 | Fernando — O&M Telemóvil | Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Handover formal por sitio. Coordinación con NOC. | Eduardo + Carlos | Por sitio |  | Pendiente
13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil | Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch. Bitácora compartida. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
14 | NOC Telemóvil | Cliente Telemóvil | 2 Resistente | 4 Apoyador | 2 | Coordinación pre-ventana. Monitoreo conjunto post-integración. | Eduardo | Por ventana |  | Pendiente
15 | Gerencia / Sponsors Telemóvil | Cliente Telemóvil | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte ejecutivo bi-semanal. | CSM + Carlos | Bi-semanal |  | Pendiente
16 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Tercero | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Inclusión en daily kanban. Reconocimiento semanal. | Eduardo | Daily + retros |  | Pendiente
17 | Tower companies CR | Tercero | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. | CPM | Por sitio |  | Pendiente
18 | Operador eléctrico ICE / CNFL | Tercero | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Solicitudes de energía vía Implementation Team. | Eduardo | Por sitio |  | Pendiente
19 | SUTEL (regulador costarricense) | Tercero | 1 Desconocedor | 1 Desconocedor | 0 | Cumplimiento de licencia espectral B41 por parte de Telemóvil. | Telemóvil | — |  | Pendiente
20 | Suscriptores móviles | Usuario final | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Notificaciones de mantenimiento vía Telemóvil. Beneficio indirecto. | Telemóvil | — |  | Pendiente

## Metodología
Cómo usar esta matriz
Propósito | Evaluar el compromiso (engagement) actual de cada stakeholder vs el nivel deseado. Subcompetencia APL 3.3 Gestión de Involucrados.
Escala PMBOK | 1=Desconocedor · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador · 5=Líder.
Gap (Δ) | Δ=0 alineado · Δ=1 ajuste suave · Δ≥2 requiere estrategia explícita y owner asignado.
Cadencia | Kickoff (sem 1), retrospectiva Golden Cluster (sem 4), mitad (sem 6), cierre (sem 8).
Vínculo | Mapa-de-Stakeholders.docx · Plan-de-Comunicacion.md · Acuerdo-de-Equipo.docx · Bitacora-de-Validacion.xlsx.