## Backlog Priorizado
Backlog Priorizado — Expansión LTE Banda 41
Cliente: Liberty Panamá ¦ Proyecto: 23 sitios LTE B41 ¦ Participante: Carlos Emmanuel Ramírez Castañón (NPM, Ericsson)
Fecha: Semana 1 (kickoff) ¦ Entregable del Plan de Trabajo APL, fila 17
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Integrador sugerido | Optimizador sugerido | Cuadrilla | Estado Kanban inicial | Justificación / Razón de orden
1 | PA-001 | Vía España | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego (Senior) | Marco (Senior) | Luis (Panamá Centro) | Backlog | Hotspot de oficinas — alta visibilidad, ideal piloto
2 | PA-003 | El Cangrejo | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Caso típico urbano denso para validar template
3 | PA-005 | San Francisco | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Variante urbano con complejidad media
4 | PA-014 | San Miguelito | Suburbano | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Ana | Sofía | Ricardo (Panamá Este) | Backlog | Suburbano típico — validar comportamiento fuera del centro
5 | PA-019 | Juan Díaz | Suburbano | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-4 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Segundo suburbano para confirmar consistencia
6 | PA-002 | Costa del Este | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Zona corporativa — alta demanda comercial
7 | PA-004 | Bella Vista | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Marco | Luis | Backlog | Alta densidad poblacional, saturación 91% (input Marcela)
8 | PA-006 | Obarrio | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Ana | Marco | Luis | Backlog | Densidad media, zona comercial
9 | PA-007 | Punta Pacífica | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 5-7 | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Zona en crecimiento — anticipar demanda
10 | PA-008 | Vía Brasil | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Congestión confirmada en horas pico
11 | PA-009 | Calidonia | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Ana | Sofía | Luis | Backlog | Zona comercial densa
12 | PA-011 | Curundú | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
13 | PA-012 | Río Abajo | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Ana | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
14 | PA-013 | Parque Lefevre | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Acceso fácil — sitio sin restricciones
15 | PA-010 | Santa Ana | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-7 | Sandeep (India) | Marco | Luis | Backlog | Restricciones de acceso — requiere coordinación cuidadosa
16 | PA-015 | Tocumen | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Ana | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano cercano al aeropuerto
17 | PA-018 | Don Bosco | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Hugo | Sofía | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
18 | PA-021 | Arraiján | Panamá Oeste | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Sandeep (India) | Patricia | Javier (P. Oeste) | Backlog | Cobertura Panamá Oeste
19 | PA-022 | La Chorrera | Panamá Oeste | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Ana | Sofía | Javier | Backlog | Cobertura Panamá Oeste — alta demanda
20 | PA-016 | Las Cumbres | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-7 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
21 | PA-017 | Pedregal | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | Ana | Sofía | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
22 | PA-020 | Las Acacias | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
23 | PA-023 | Vista Alegre | Panamá Oeste | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | Sandeep (India) | Sofía | Javier | Backlog | Readiness pendiente — sujeto a confirmación de Eduardo
🔶 Asignaciones de equipo son sugeridas y se confirman en el Daily Kanban. Los IDs son sintéticos hasta validación de Liberty.

## Resumen por Épica
Resumen por Épica
Épica | Descripción | Sitios | Semanas | % del total
E1 — Golden Cluster | Despliegue piloto de 5 sitios para validar template y proceso | 5 | 2-4 | 21.7%
E2 — Despliegue Masivo Urbano | 10 sitios urbanos densos de Ciudad de Panamá | 10 | 5-7 | 43.5%
E3 — Despliegue Suburbano | 5 sitios suburbanos en Panamá Oeste y zonas periféricas | 5 | 5-7 | 21.7%
E4 — Sitios de Cierre | 3 sitios con readiness pendiente al inicio | 3 | 7-8 | 13.0%
TOTAL |  | 23 | 2-8 | 100%

## Reglas y WIP
Reglas del Tablero Kanban y Límites WIP
# | Columna | WIP Limit | Owner | Criterio de entrada | Criterio de salida
1 | Backlog | — | Carlos prioriza | Sitio asignado por Liberty al proyecto | Plan de site readiness en curso (handoff a Eduardo)
2 | Listo para Ventana | 5 | Carlos + Eduardo (peers) | DoR completa: site ready + template aprobado + ventana NOC | Día de ventana inicia
3 | Integración ⚡ | 3 | Integrador remoto + Cuadrilla local | Ventana activa | SW aplicado OK + HW validado OK
4 | Optimización | 3 | Optimizador remoto asignado | Integración técnica OK | KPIs dentro de umbral, validados 24-48h
5 | Listo para Aceptación | 5 | Carlos (validación final) | Optimización completa | SAD listo, presentable a Liberty
6 | Aceptación Liberty | 5 | Ricardo Mendoza (Liberty) | SAD entregado | Sign-off formal Liberty
7 | Done | — | — | Sign-off completo | —
Reglas adicionales
• WIP limits son sagrados: si una columna está llena, no se empuja, se ayuda a desbloquear.
• Columna transversal 'Bloqueado' marca cualquier sitio bloqueado y se discute en el daily.
• Trabajo paralelo en Integración: Integrador remoto (SW) + Cuadrilla local (HW) durante la ventana.
• Sitios bloqueados >24h se escalan al CPM.
• Sitios bloqueados >72h se escalan al CSM y se comunica a Liberty.