## Matriz de Compromiso
Matriz de Compromiso de los Interesados
Stakeholder Engagement Assessment Matrix — Liberty Panamá / Ericsson
Escala: 1=Desconocedor (Unaware) · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador (Supportive) · 5=Líder (Leading)
Entregable del Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20 · Vinculado a Mapa-de-Stakeholders.docx
# | Stakeholder | Categoría | Compromiso ACTUAL (D) | Compromiso DESEADO (D) | Gap (Δ) | Estrategia / Acciones para cerrar el gap | Owner del seguimiento | Cadencia de revisión | Próxima validación | Estado
1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily Kanban y reunión semanal de peers Carlos+Eduardo. Sin acción de cambio. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
2 | Network Performance Manager (Carlos) | Interno Ericsson | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Owner del enfoque ágil. Auto-evaluación en cada retrospectiva. | Carlos (self) | Quincenal |  | Pendiente
3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Sync semanal de 30 min con Carlos para alinear narrativa hacia Liberty. Compartir métricas FTR y reducción de re-trabajo. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Co-facilitar la reunión semanal de peers; co-construir el modelo de coordinación. Reconocimiento explícito como peer en comunicación a Liberty. | Carlos | Semanal (lunes 8 AM) |  | Pendiente
5 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Interno Ericsson | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Co-creación del DoD y del Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías 1:1 (Diego↔Sandeep, Diego↔Hugo/Ana). Reconocimiento semanal. | Carlos | Daily + retros |  | Pendiente
6 | Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | Interno Ericsson | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Patricia (junior) tiene mentoría de Marco. Apoyo mutuo entre optimizadores. Voz activa en retros. | Carlos | Daily + retros |  | Pendiente
7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. Sin sobrecargar con detalle operativo. | CPM | Semanal |  | Pendiente
8 | Managed Services | Interno Ericsson | 1 Desconocedor | 3 Neutral | 2 | Notificación post-aceptación de cada sitio para inclusión en monitoreo continuo. Coordinación con Fernando (O&M Liberty). | Eduardo | Por sitio |  | Pendiente
9 | Roberto — RAN Engineering Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Canal directo Carlos↔Roberto formalizado en semana 1. Invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. Co-construir DoD técnica. | Carlos | Semanal (reunión técnica 30 min) |  | Pendiente
10 | Marcela — Planning Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización (aportes de saturación). Reportes específicos de capacidad agregada. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
11 | Patricia — Quality Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Participación desde Golden Cluster (no esperar al final). Co-construir DoD de calidad. Validación extendida si requiere. | Carlos | Semanal |  | Pendiente
12 | Fernando — O&M Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Handover formal por sitio. Coordinación con NOC pre/post ventana. Sin alarmas pendientes en handover. | Eduardo + Carlos | Por sitio |  | Pendiente
13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Liberty | Cliente Liberty | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch (no sitio por sitio). Bitácora de validación compartida. Sign-off formal acordado pre-kickoff. | Carlos | Semanal (sesión aceptación) |  | Pendiente
14 | NOC Liberty | Cliente Liberty | 2 Resistente | 4 Apoyador | 2 | Coordinación pre-ventana (correo + llamada). Criterios pre-acordados de alarmas esperadas. Monitoreo conjunto en primera hora post-integración. | Eduardo | Por ventana |  | Pendiente
15 | Gerencia / Sponsors Liberty | Cliente Liberty | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Reporte ejecutivo bi-semanal: avance global, FTR acumulado, top-3 riesgos. No saturar con detalle. | CSM + Carlos | Bi-semanal |  | Pendiente
16 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Tercero | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Inclusión en daily kanban (no como ejecutores invisibles). Reconocimiento semanal explícito. Voz activa en retros. | Eduardo | Daily + retros |  | Pendiente
17 | Tower companies | Tercero | 2 Resistente | 3 Neutral | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. Sin involucramiento operativo continuo. | CPM | Por sitio |  | Pendiente
18 | Operador eléctrico (ENSA/EDEMET/EDECHI) | Tercero | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Solicitudes de energía vía Implementation Team. Coordinación bajo demanda. | Eduardo | Por sitio |  | Pendiente
19 | ASEP (regulador panameño) | Tercero | 1 Desconocedor | 1 Desconocedor | 0 | Cumplimiento de licencia espectral B41 por parte de Liberty. Sin involucramiento directo de Ericsson. | Liberty | — |  | Pendiente
20 | Suscriptores móviles | Usuario final | 1 Desconocedor | 2 Resistente | 1 | Notificaciones de mantenimiento vía Liberty si aplica. Beneficio indirecto post-integración. | Liberty | — |  | Pendiente

## Resumen
Resumen por Categoría — gaps de compromiso
Categoría | # Stakeholders | Gap promedio | Stakeholders con gap ≥ 2 | Foco principal
Interno Ericsson | 8 | 1 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo), Managed Services | Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff; mentorías a juniors
Cliente Liberty | 7 | 1.57 | Roberto — RAN Engineering Liberty, Patricia — Quality Liberty, Ricardo Mendoza — Acceptance Liberty, NOC Liberty | Canal directo Carlos↔Roberto + retros con cliente invitado + bitácora compartida
Tercero | 4 | 1 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Integración real de cuadrillas en daily kanban; coord. bajo demanda con torres/eléctrico
Usuario final | 1 | 1 | — | Beneficio indirecto vía Liberty; sin acción directa de Ericsson
Distribución de stakeholders por gap
Gap | # Stakeholders
Δ = 0 | 3
Δ = 1 | 10
Δ = 2 | 7

## Metodología
Cómo usar esta matriz
Propósito | Evaluar el compromiso (engagement) actual de cada stakeholder vs el nivel deseado, identificar gaps y definir acciones para cerrarlos. Herramienta clave de la subcompetencia APL 3.3 Gestión de Involucrados.
Escala (PMBOK) | 1 = Desconocedor (Unaware): no sabe del proyecto. 2 = Resistente: sabe y se opone. 3 = Neutral: sabe pero indiferente. 4 = Apoyador (Supportive): favorable y apoya. 5 = Líder (Leading): activamente promueve el proyecto.
Gap (Δ) | Diferencia entre nivel deseado y actual. Δ=0 alineado · Δ=1 ajuste suave · Δ≥2 requiere estrategia explícita y owner asignado.
Cadencia de revisión | La matriz se revisa al menos en: kickoff (semana 1), retrospectiva del Golden Cluster (semana 4), mitad de proyecto (semana 6), cierre (semana 8). Cualquier miembro del equipo puede proponer ajustes.
Owner | Persona responsable de ejecutar la estrategia para mover al stakeholder hacia el nivel deseado. Usualmente Carlos, Eduardo, CSM o CPM según el stakeholder.
Vínculo con otros entregables | Stakeholder list y poder/interés en Mapa-de-Stakeholders.docx · Plan de Comunicación en Plan-de-Comunicacion.md (vault) · Métricas de adherencia en Acuerdo-de-Equipo.docx · Bitácora de validación en Bitacora-de-Validacion.xlsx.
Mapeo subcompetencias | 3.3 Gestión de Involucrados (principal) + 3.1 Liderazgo Colaborativo (Carlos facilita el movimiento de stakeholders, no lo impone) + 1.2 Detección de Riesgos (un gap ≥2 es un riesgo de involucramiento).