## PlanProyecto
Con base en el área de aplicación seleccionada para tu proyecto, establece el Plan de Trabajo que te permita alcanzar los resultados esperados. Es indispensable que en él establezcas el periodo para la sesión de Coaching de tu proyecto. Recuerda que a partir de la sesión de retroalimentación de tu propuesta cuentas con máximo 8 semanas para su implementación.
PLAN DE TRABAJO DE PROYECTO INTEGRADOR
AGILE PROJECT LEADER
|  | Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón
|  | Fecha de elaboración: | 14-Mayo- 2026
|  | Nombre del proyecto: | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41
|  |  | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-17 |  | 2026-06-24 |  |  | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-14 |  | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 |  | 04-Ago |  | 11-Ago |  | 18-Ago
SEMANAS
# |  | Actividad | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | Entregable por actividad
1 |  | Inicio y Configuración del backlog |  | X | [24 empty] | Backlog priorizado | ok
| 1.1 | Selección y priorización de los 23 con mayor congestión y saturación de tráfico |  | X | [24 empty] | Lista de sitios priorizada | ok
| 1.2 | Configuración del tablero kanban (backlog, integración, quality, done) |  | X | [24 empty] | Tablero visual configurado | ok
| 1.3 | Definición de done y acuerdo de equipo (código de comportamientos) |  | X | [24 empty] | Definition of Done + Documento de acuerdo de equipo | ok
| 1.4 | Identificación y gestión de involucrados (validación de aceptación semanal con el cliente) |  | X | [24 empty] | Mapa de stakeholders + bitácora de validación | ok+ok
2 |  | Ejecución ágil de la expansión |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X
| 2.1 | Integración de sitios, golden cluster en W2. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [9 empty] | Segumiento de plan de integración de sitios | ok
| 2.2 | Optimización y aceptación de sitios | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Seguimiento de aceptación de sitios | ok
| 2.3 | Gestión de riesgos y resolución de bloqueos. |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Log de impedimentos resueltos | ok
| 2.4 | Actualización y monitoreo de tablero Kanban |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Tablero Kanban actualizado | ok
| 2.5 | Entrega de avance | [8 empty] | A |  |  | A | [14 empty] | Entrega de avance, limite 1 de julio
| 2.6 | Sesión de coaching del proyecto | [14 empty] | C | [11 empty] | Sesión de Coaching
| 2.7 | Reuniones de seguimiento y actualización de burndown chart |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | Gráfico de avance diario + bitácora de cambios al plan | ok | falta bitacora
3 |  | Mejora continua y cierre | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
| 3.1 | Retrospectivas de proceso y del cluster golden | [5 empty] | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | Plan de acciones de mejora, derivados de las retrospectivas | ok
| 3.2 | Medición de indicador First time right vs meta del 100% | [5 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | Dashboard final de Resultados | ok
| 3.3 | Documentación de lecciones aprendidas y cierre de PIDA | [20 empty] | X |  | X |  |  |  | Reporte de cierre, evidencias y generación de Reporte PIDA y entrega máximo 11 de agosto
| 3.4 | Entrega de reporte PIDA | [23 empty] | R PIDA |  |  | Reporte PIDA
4
5
6
7
8
9

## Backlog Priorizado
Backlog Priorizado — Expansión LTE Banda 41
Cliente: Telemóvil Costa Rica ¦ Proyecto: 23 sitios LTE B41 ¦ Participante: Carlos Emmanuel Ramírez Castañón (NPM, Ericsson)
Fecha: Semana 1 (inicio martes 3 jun 2026)
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Fechas | Integrador sugerido | Optimizador sugerido | Cuadrilla | Estado Kanban inicial | Justificación / Razón de orden
1 | CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego (Senior) | Marco (Senior) | Luis (Centro) | Backlog | Hotspot de oficinas — alta visibilidad, ideal piloto
2 | CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Caso típico urbano denso para validar template
3 | CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Tercer sitio del Golden Cluster (cluster de 3)
4 | CR-014 | 🔶 Zona 4 (Heredia) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Ana | Sofía | Ricardo (Este) | Backlog | Suburbano típico — primer sitio post-cluster
5 | CR-019 | 🔶 Zona 5 (Alajuela) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Segundo suburbano del despliegue masivo
6 | CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Zona corporativa — alta demanda comercial
7 | CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Alta densidad poblacional, saturación 91% (input Marcela)
8 | CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Ana | Marco | Luis | Backlog | Densidad media, zona comercial
9 | CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Zona en crecimiento
10 | CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Congestión confirmada en horas pico
11 | CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Ana | Sofía | Luis | Backlog | Zona comercial densa
12 | CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Hugo | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
13 | CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Ana | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
14 | CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Acceso fácil
15 | CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Sandeep (India) | Marco | Luis | Backlog | Restricciones de acceso — requiere coordinación
16 | CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Ana | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano
17 | CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Hugo | Sofía | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
18 | CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Sandeep (India) | Patricia | Javier (Oeste) | Backlog | Cobertura Norte
19 | CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Ana | Sofía | Javier | Backlog | Cobertura Oeste
20 | CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
21 | CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | Ana | Sofía | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
22 | CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
23 | CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | 14-27 julio | Sandeep (India) | Sofía | Javier | Backlog | Readiness pendiente — sujeto a confirmación de Eduardo

## Cronograma del Proyecto
Cronograma del Proyecto — 8 semanas de ejecución
Inicio: martes 3 de junio 2026 · Cierre APL: domingo 11 de agosto 2026
Semana | Rango (lun-dom) | Bloque | Hito principal | Entregables a producir | Deadline duro
W1 | 3 – 9 jun | Setup | Setup completo + kickoff | Backlog priorizado · DoD · Acuerdo de Equipo · Mapa Stakeholders · Bitácora
W2 | 10 – 16 jun | Ejecución | 🎯 Golden Cluster inicia (3 sitios piloto) | Plan de integración Golden cluster
W3 | 17 – 23 jun | Ejecución | Golden Cluster continúa + despliegue masivo inicia (sitios 4-7 de 23) | - Reportes integración · Validación KPIs - Acta de aceptación Golden cluster
W4 | 24 – 30 jun | Ejecución | Despliegue sitios 8-12 de 23 🎯 Cierre Golden Cluster + Retrospectiva | - Reportes integración · Validación KPIs - Seguimiento de aceptaciones - Log de impedimientos - Burndown chart Acciones de mejora · Informe de avance con; - Lo logrado a la fecha en temas de entregables y resultados - Los retos o desafíos enfrentados y la forma de resolverlos - El avance a la fecha, reflejado en el plan original (real vs plan) - Refozamiento y corraboración del objetivo, indicadores y metas a lograr para el final del PIDA - Plan actualizado para lo que falta por hacer hasta la entrega final - Cualquier otra cosa que consideres conveniente, o útil | 🔴 1 julio: Entrega de avance
W5 | 1 – 6 jul | Ejecución | Coaching APL + despliegue sitios 13-16 de 23 | - Reportes integración · Validación KPIs - Seguimiento de aceptaciones - Log de impedimientos - Burndown chart
W6 | 7 – 13 jul | Ejecución | Despliegue sitios 17-20 de 23 | - Reportes integración · Validación KPIs - Seguimiento de aceptaciones - Log de impedimientos - Burndown chart
W7 | 14 – 21 jul | Ejecución | Despliegue sitios 21-23 de 23 | - Reportes integración · Validación KPIs - Seguimiento de aceptaciones - Log de impedimientos - Burndown chart
W8 | 21 – 27 jul | Ejecución | Cierre ejecución (23 sitios completos) | Sitios aceptados · FTR acumulado
W9 | 28 jul – 3 ago | APL | Documentación PIDA + lecciones aprendidas | Reporte de cierre · evidencias + slides
W10 | 4 – 11 ago | APL | Compilación final PIDA | Reporte PIDA versión final | 🔴 11 agosto: Reporte PIDA
W11 | 13 - 14 ago | APL | Revisión de Reporte PIDA
W12 | 17 – 24 ago | APL | Retroalimentción del proyecto PIDA | Defensa-Proyecto-PIDA

## Resumen por Épica
Resumen por Épica
Épica | Descripción | Sitios | Semanas | % del total
E1 — Golden Cluster | Despliegue piloto de 3 sitios para validar template y proceso | 3 | 3-4 | 13.04%
E2 — Despliegue Masivo Urbano | 10 sitios urbanos densos del GAM | 10 | 3-6 | 43.48%
E3 — Despliegue Suburbano | 5 sitios suburbanos GAM + Cartago | 5 | 6-7 | 21.74%
E4 — Sitios de Cierre | 5 sitios con readiness pendiente o baja prioridad | 5 | 7-8 | 21.74%
TOTAL |  | 23 | 2-8 | 100%

## Reglas y WIP
Reglas del Tablero Kanban y Límites WIP
SAD = Site Acceptance Document
# | Columna | WIP Limit | Owner | Criterio de entrada | Criterio de salida
1 | Backlog | — | Carlos prioriza | Sitio asignado por Telemóvil al proyecto | Plan de site readiness en curso
2 | Listo para Ventana | 5 | Carlos + Eduardo (peers) | DoR completa | Día de ventana inicia
3 | Integración ⚡ | 3 | Integrador remoto + Cuadrilla local | Ventana activa | SW aplicado OK + HW validado OK
4 | Optimización | 3 | Optimizador remoto asignado | Integración técnica OK | KPIs dentro de umbral, validados 24-48h
5 | Listo para Aceptación | 5 | Carlos (validación final) | Optimización completa | SAD listo, presentable a Telemóvil
6 | Aceptación Telemóvil | 5 | Ricardo Mendoza (Telemóvil) | SAD entregado | Sign-off formal Telemóvil
7 | Done | — | — | Sign-off completo | —