Definition of Done (DoD)

Expansión de Capacidad LTE Banda 41 — 23 sitios

| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| --- | --- |
| Proyecto | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Co-construcción con | Roberto (RAN), Patricia (Quality), Ricardo Mendoza (Acceptance), Fernando (O&M), Marcela (Planning) — Telemóvil CR |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1 |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Establecer qué significa que un sitio esté completo. La DoD es el criterio único compartido entre el equipo de Carlos (NPM/integración/optimización), el equipo de Eduardo (Implementation/HW/cuadrillas), y Telemóvil Costa Rica (5 áreas) para evitar disputas y re-trabajos. Se vincula directamente con la métrica First Time Right (FTR), meta del proyecto ≥ 90%.

# 2. Estructura de la DoD

La DoD tiene tres niveles, cada uno con un owner principal:

Nivel 1 — DoD Técnica: criterios objetivos de configuración y KPIs (owner: Carlos).

Nivel 2 — DoD Operativa: documentación y handover (owners: Carlos + Eduardo).

Nivel 3 — DoD Cliente: aceptación formal por Telemóvil Costa Rica en sus 5 áreas (Roberto, Marcela, Patricia, Fernando, Ricardo Mendoza).

# 3. Nivel 1 — DoD Técnica

## 3.1 Integración (responsabilidad del Integrador remoto)

☐  Configuración aplicada exitosamente, sin errores.

☐  Pre-checks post-integración OK: cell up, software version correcta, license OK.

☐  Sin alarmas críticas (categoría 1-2) sostenidas después de 1h post-integración.

☐  Features activadas según template B41.

## 3.2 Validación HW (responsabilidad de la Cuadrilla + Eduardo)

☐  Instalación física de HW validada (RRU, antenas, cables, conectores).

☐  Mediciones de RF dentro de tolerancia.

☐  Sin observaciones civiles pendientes.

## 3.3 KPIs (responsabilidad del Optimizador asignado)

☐  DL Throughput ≥ umbral de aceptación del sitio (varía por tipo).

☐  UL Throughput ≥ umbral de aceptación.

☐  PRB Utilization en patrón esperado.

☐  Drop Call Rate (DCR) ≤ baseline pre-integración.

☐  Handover Success Rate ≥ 98%.

☐  RSRP, RSRQ, SINR dentro de rangos esperados.

☐  Validación en periodo de 24-48h.

# 4. Nivel 2 — DoD Operativa

## 4.1 Documentación

☐  Site Acceptance Document (SAD) generado y cargado en Confluence.

☐  Configuración final exportada y almacenada.

☐  Log de cambios documentado del sitio.

☐  Fotos de evidencia de HW completas.

☐  Lecciones aprendidas del sitio capturadas si aplica.

## 4.2 Handover a operación

☐  NOC Telemóvil Costa Rica notificado (vía Fernando).

☐  Sitio incluido en monitoreo continuo post-aceptación.

☐  Managed Services notificado si aplica.

# 5. Nivel 3 — DoD Cliente (aceptación Telemóvil Costa Rica)

Telemóvil Costa Rica tiene 5 áreas con criterios distintos que deben dar sign-off antes de mover un sitio a Done:

## 5.1 Área 1 — RAN Engineering (Roberto)

☐  Template aplicado según diseño aprobado.

☐  Configuración de features correcta.

☐  Plan de vecindades validado.

## 5.2 Área 2 — Planning (Marcela)

☐  Sitio entrega capacidad esperada según diseño.

☐  KPIs alineados con proyección.

## 5.3 Área 3 — Quality (Patricia)

☐  KPIs cumplen estándares Telemóvil Costa Rica.

☐  Validación en periodo extendido OK.

☐  Documentación de calidad completa.

## 5.4 Área 4 — O&M (Fernando)

☐  Handover formal recibido.

☐  Sin alarmas pendientes post-aceptación.

## 5.5 Área 5 — Acceptance Team (Ricardo Mendoza)

☐  Todos los anteriores firmados.

☐  SAD completo y consistente.

☐  Sign-off formal en sesión semanal de aceptación.

# 6. First Time Right (FTR) — Definición operativa

FTR = TRUE cuando el sitio cumple TODOS los criterios técnicos del Nivel 1 al primer intento, sin re-trabajos, sin ajuste de configuración para alcanzar umbrales de KPIs, y aceptado por las 5 áreas Telemóvil Costa Rica sin observaciones críticas.

FTR = FALSE cuando cualquier criterio técnico requiere segunda intervención o cualquier área rechaza la aceptación.

Meta del proyecto: FTR ≥ 90%   (baseline histórico 82-88%).

# 7. Tabla resumen — DoR vs DoD

| Dimensión | DoR (Ready) | DoD (Done) |
| --- | --- | --- |
| Cuándo aplica | Antes de entrar a 'Listo para Ventana' | Antes de mover a 'Done' |
| Owner principal | Carlos + Eduardo (peers) | Carlos + 5 áreas Telemóvil Costa Rica |
| Foco | Preconditions de planeación | Resultados de ejecución |
| Métrica asociada | % DoR cumplido al primer intento | FTR (First Time Right) |

# 8. Mapeo de subcompetencias APL

1.4 Lean & Kanban — la DoD es la salida del flujo y el criterio único compartido.

1.5 Metrics & Reporting — FTR y otras métricas derivadas de la DoD.

3.3 Gestión de Involucrados — la DoD se co-construye con las 5 áreas de Telemóvil Costa Rica.