## Instrucciones
Cómo usar esta bitácora
Propósito | Registrar cada validación semanal de aceptación con Telemóvil CR para los 23 sitios LTE B41.
Inicio del proyecto | miercoles 3 junio 2026 (W1). Golden Cluster en W2 (10-16 jun) con 3 sitios: CR-001, CR-003, CR-005.
Áreas Telemóvil | RAN (Roberto), Planning (Marcela), Quality (Patricia), O&M (Fernando), Acceptance (Ricardo Mendoza).
Hitos | 🎯 Cierre Golden Cluster W4 (24-30 jun). 🔴 Entrega de avance 1 jul. 🔴 Reporte PIDA 11 ago.
Cadencia | Sesión semanal de aceptación con Ricardo Mendoza. Resumen al final de cada semana.
Subcompetencias | 3.3 Gestión de Involucrados + 1.5 Metrics & Reporting.

## Bitácora de Validación
Bitácora de Validación de Aceptación — Telemóvil Costa Rica
Validación semanal con las 5 áreas Telemóvil: RAN (Roberto), Planning (Marcela), Quality (Patricia), O&M (Fernando), Acceptance (Ricardo Mendoza)
Proyecto inicia 3 jun 2026. Golden Cluster: W2 (10-16 jun) con 3 sitios. Entregable Plan de Trabajo APL, fila 20.
SAD = Site Acceptance Document
# | Semana | Fechas | Sitio (CR-XXX) | Fecha planeada aceptación | Fecha real Aceptación | Área Telemóvil | Validador | Criterio principal | Cumplido (S/N) | FTR | Observación | Acción de seguimiento | Estado final
1.1 | 2-3 | 10-23 junio | CR-001 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
1.2 | 2-3 | 10-23 junio | CR-001 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
1.3 | 2-3 | 10-23 junio | CR-001 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | No | Se tiene una disminución en throughput | Se observa que el throughput bajó por falta de configuración, por lo que se agrega al check list de integración dicha validación. | Aceptado con observaciones
1.4 | 2-3 | 10-23 junio | CR-001 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
1.5 | 2-3 | 10-23 junio | CR-001 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
2.1 | 2-3 | 10-23 junio | CR-003 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
2.2 | 2-3 | 10-23 junio | CR-003 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
2.3 | 2-3 | 10-23 junio | CR-003 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
2.4 | 2-3 | 10-23 junio | CR-003 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
2.5 | 2-3 | 10-23 junio | CR-003 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
3.1 | 2-3 | 10-23 junio | CR-005 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
3.2 | 2-3 | 10-23 junio | CR-005 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
3.3 | 2-3 | 10-23 junio | CR-005 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
3.4 | 2-3 | 10-23 junio | CR-005 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
3.5 | 2-3 | 10-23 junio | CR-005 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
4.1 | 3-4 | 17-30 junio | CR-014 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
4.2 | 3-4 | 17-30 junio | CR-014 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
4.3 | 3-4 | 17-30 junio | CR-014 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
4.4 | 3-4 | 17-30 junio | CR-014 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
4.5 | 3-4 | 17-30 junio | CR-014 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
5.1 | 3-4 | 17-30 junio | CR-019 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
5.2 | 3-4 | 17-30 junio | CR-019 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
5.3 | 3-4 | 17-30 junio | CR-019 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
5.4 | 3-4 | 17-30 junio | CR-019 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
5.5 | 3-4 | 17-30 junio | CR-019 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
6.1 | 3-4 | 17-30 junio | CR-002 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
6.2 | 3-4 | 17-30 junio | CR-002 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
6.3 | 3-4 | 17-30 junio | CR-002 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
6.4 | 3-4 | 17-30 junio | CR-002 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
6.5 | 3-4 | 17-30 junio | CR-002 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
7.1 | 3-4 | 17-30 junio | CR-004 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
7.2 | 3-4 | 17-30 junio | CR-004 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
7.3 | 3-4 | 17-30 junio | CR-004 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
7.4 | 3-4 | 17-30 junio | CR-004 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
7.5 | 3-4 | 17-30 junio | CR-004 | 2026-06-27 | 2026-06-26 | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal | Sí | Sí | Todo ok | Todo ok | Aceptado
W4 (24-30 jun) — Cierre Golden Cluster · Retrospectiva 🔴 Deadline Entrega de Avance 1 jul
8.1 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-006 | 2026-07-01 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado |  |  |  |  | En revisión
8.2 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-006 | 2026-07-01 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño |  |  |  |  | En revisión
8.3 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-006 | 2026-07-01 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil |  |  |  |  | En revisión
8.4 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-006 | 2026-07-01 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas |  |  |  |  | En revisión
8.5 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-006 | 2026-07-01 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal |  |  |  |  | En revisión
9.1 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-007 | 2026-07-02 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado |  |  |  |  | En revisión
9.2 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-007 | 2026-07-02 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño |  |  |  |  | En revisión
9.3 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-007 | 2026-07-02 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil |  |  |  |  | En revisión
9.4 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-007 | 2026-07-02 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas |  |  |  |  | En revisión
9.5 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-007 | 2026-07-02 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal |  |  |  |  | En revisión
10.1 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-008 | 2026-07-03 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado |  |  |  |  | En revisión
10.2 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-008 | 2026-07-03 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño |  |  |  |  | En revisión
10.3 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-008 | 2026-07-03 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil |  |  |  |  | En revisión
10.4 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-008 | 2026-07-03 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas |  |  |  |  | En revisión
10.5 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-008 | 2026-07-03 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal |  |  |  |  | En revisión
11.1 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-009 | 2026-07-04 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado |  |  |  |  | En revisión
11.2 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-009 | 2026-07-04 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño |  |  |  |  | En revisión
11.3 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-009 | 2026-07-04 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil |  |  |  |  | En revisión
11.4 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-009 | 2026-07-04 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas |  |  |  |  | En revisión
11.5 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-009 | 2026-07-04 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal |  |  |  |  | En revisión
12.1 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-011 | 2026-07-06 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado |  |  |  |  | En revisión
12.2 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-011 | 2026-07-06 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño |  |  |  |  | En revisión
12.3 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-011 | 2026-07-06 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil |  |  |  |  | En revisión
12.4 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-011 | 2026-07-06 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas |  |  |  |  | En revisión
12.5 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | CR-011 | 2026-07-06 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal |  |  |  |  | En revisión
13.1 | 5-6 | 01-13 julio | CR-012 | 2026-07-08 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
13.2 | 5-6 | 01-13 julio | CR-012 | 2026-07-08 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
13.3 | 5-6 | 01-13 julio | CR-012 | 2026-07-08 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
13.4 | 5-6 | 01-13 julio | CR-012 | 2026-07-08 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
13.5 | 5-6 | 01-13 julio | CR-012 | 2026-07-08 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
14.1 | 5-6 | 01-13 julio | CR-013 | 2026-07-09 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
14.2 | 5-6 | 01-13 julio | CR-013 | 2026-07-09 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
14.3 | 5-6 | 01-13 julio | CR-013 | 2026-07-09 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
14.4 | 5-6 | 01-13 julio | CR-013 | 2026-07-09 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
14.5 | 5-6 | 01-13 julio | CR-013 | 2026-07-09 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
15.1 | 5-6 | 01-13 julio | CR-010 | 2026-07-10 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
15.2 | 5-6 | 01-13 julio | CR-010 | 2026-07-10 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
15.3 | 5-6 | 01-13 julio | CR-010 | 2026-07-10 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
15.4 | 5-6 | 01-13 julio | CR-010 | 2026-07-10 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
15.5 | 5-6 | 01-13 julio | CR-010 | 2026-07-10 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
16.1 | 5-6 | 01-13 julio | CR-015 | 2026-07-11 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
16.2 | 5-6 | 01-13 julio | CR-015 | 2026-07-11 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
16.3 | 5-6 | 01-13 julio | CR-015 | 2026-07-11 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
16.4 | 5-6 | 01-13 julio | CR-015 | 2026-07-11 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
16.5 | 5-6 | 01-13 julio | CR-015 | 2026-07-11 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
17.1 | 6-7 | 07-21 julio | CR-018 | 2026-07-14 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
17.2 | 6-7 | 07-21 julio | CR-018 | 2026-07-14 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
17.3 | 6-7 | 07-21 julio | CR-018 | 2026-07-14 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
17.4 | 6-7 | 07-21 julio | CR-018 | 2026-07-14 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
17.5 | 6-7 | 07-21 julio | CR-018 | 2026-07-14 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
18.1 | 6-7 | 07-21 julio | CR-021 | 2026-07-15 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
18.2 | 6-7 | 07-21 julio | CR-021 | 2026-07-15 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
18.3 | 6-7 | 07-21 julio | CR-021 | 2026-07-15 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
18.4 | 6-7 | 07-21 julio | CR-021 | 2026-07-15 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
18.5 | 6-7 | 07-21 julio | CR-021 | 2026-07-15 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
19.1 | 6-7 | 07-21 julio | CR-022 | 2026-07-16 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
19.2 | 6-7 | 07-21 julio | CR-022 | 2026-07-16 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
19.3 | 6-7 | 07-21 julio | CR-022 | 2026-07-16 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
19.4 | 6-7 | 07-21 julio | CR-022 | 2026-07-16 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
19.5 | 6-7 | 07-21 julio | CR-022 | 2026-07-16 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
20.1 | 6-7 | 07-21 julio | CR-016 | 2026-07-17 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
20.2 | 6-7 | 07-21 julio | CR-016 | 2026-07-17 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
20.3 | 6-7 | 07-21 julio | CR-016 | 2026-07-17 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
20.4 | 6-7 | 07-21 julio | CR-016 | 2026-07-17 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
20.5 | 6-7 | 07-21 julio | CR-016 | 2026-07-17 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
21.1 | 7-8 | 14-27 julio | CR-017 | 2026-07-21 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
21.2 | 7-8 | 14-27 julio | CR-017 | 2026-07-21 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
21.3 | 7-8 | 14-27 julio | CR-017 | 2026-07-21 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
21.4 | 7-8 | 14-27 julio | CR-017 | 2026-07-21 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
21.5 | 7-8 | 14-27 julio | CR-017 | 2026-07-21 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
22.1 | 7-8 | 14-27 julio | CR-020 | 2026-07-22 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
22.2 | 7-8 | 14-27 julio | CR-020 | 2026-07-22 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
22.3 | 7-8 | 14-27 julio | CR-020 | 2026-07-22 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
22.4 | 7-8 | 14-27 julio | CR-020 | 2026-07-22 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
22.5 | 7-8 | 14-27 julio | CR-020 | 2026-07-22 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal
23.1 | 7-8 | 14-27 julio | CR-023 | 2026-07-23 |  | RAN | Roberto | Template aplicado según diseño aprobado
23.2 | 7-8 | 14-27 julio | CR-023 | 2026-07-23 |  | Planning | Marcela | Sitio con capcidad según diseño
23.3 | 7-8 | 14-27 julio | CR-023 | 2026-07-23 |  | Quality | Patricia | KPIs cumplen estándares Telemóvil
23.4 | 7-8 | 14-27 julio | CR-023 | 2026-07-23 |  | O&M | Fernando | Sitio configurado, sin pendientes y sin alarmas
23.5 | 7-8 | 14-27 julio | CR-023 | 2026-07-23 |  | Acceptance | Ricardo Mendoza | SAD completo + sign-off formal

## Resumen FTR
Resumen de Aceptación por Sitio | [11 empty] | Estado | Aceptado
# | Sitio | Semana plan | Fechas | Fecha planeada aceptación | Fecha real Aceptación | RAN | Quality | O&M | Acceptance | Estado | FTR | FTR | Estatus de FTR
1 | CR-001 | 2-3 | 10-23 junio | 2026-06-17 | 2026-06-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | No | No | 1
2 | CR-003 | 2-3 | 10-23 junio | 2026-06-18 | 2026-06-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí | Sí | 6
3 | CR-005 | 2-3 | 10-23 junio | 2026-06-19 | 2026-06-22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí | Grand Total | 7
4 | CR-014 | 3-4 | 17-30 junio | 2026-06-24 | 2026-06-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí
5 | CR-019 | 3-4 | 17-30 junio | 2026-06-25 | 2026-06-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí
6 | CR-002 | 3-4 | 17-30 junio | 2026-06-26 | 2026-06-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí
7 | CR-004 | 3-4 | 17-30 junio | 2026-06-27 | 2026-06-26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aceptado | Sí
8 | CR-006 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 2026-07-01 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente
9 | CR-007 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 2026-07-02 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente
10 | CR-008 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 2026-07-03 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente
11 | CR-009 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 2026-07-04 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente
12 | CR-011 | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 2026-07-06 | [5 empty] | Pendiente | Pendiente
13 | CR-012 | 5-6 | 01-13 julio | 2026-07-08
14 | CR-013 | 5-6 | 01-13 julio | 2026-07-09
15 | CR-010 | 5-6 | 01-13 julio | 2026-07-10
16 | CR-015 | 5-6 | 01-13 julio | 2026-07-11
17 | CR-018 | 6-7 | 07-21 julio | 2026-07-14
18 | CR-021 | 6-7 | 07-21 julio | 2026-07-15
19 | CR-022 | 6-7 | 07-21 julio | 2026-07-16
20 | CR-016 | 6-7 | 07-21 julio | 2026-07-17
21 | CR-017 | 7-8 | 14-27 julio | 2026-07-21
22 | CR-020 | 7-8 | 14-27 julio | 2026-07-22
23 | CR-023 | 7-8 | 14-27 julio | 2026-07-23