## Metodología
Cómo usar esta matriz
Propósito | Evaluar el compromiso (engagement) actual de cada stakeholder vs el nivel deseado. Subcompetencia APL 3.3 Gestión de Involucrados.
Escala PMBOK | 1=Desconocedor · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador · 5=Líder.
Gap (Δ) | Δ=0 alineado · Δ=1 ajuste suave · Δ≥2 requiere estrategia explícita y owner asignado.
Cadencia | Kickoff (sem 1), retrospectiva Golden Cluster (sem 4), mitad (sem 6), cierre (sem 8).
Vínculo | Mapa-de-Stakeholders.docx · Plan-de-Comunicacion.md · Acuerdo-de-Equipo.docx · Bitacora-de-Validacion.xlsx.

## Mapa de interesados
Internos: Equipo de Proyecto | Externos: equipo de Proyecto
Customer Project Manager (CPM) | Roberto — RAN Engineering Telemóvil
Network Performance Manager (Carlos) | Marcela — Planning Telemóvil
Customer Success Manager (CSM) | Patricia — Quality Telemóvil
Implementation Manager (Eduardo) | Fernando — O&M Telemóvil
Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil
Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | NOC Telemóvil
Managed Services | Gerencia / Sponsors Telemóvil
Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo)
Tower companies CR
Internos: Organización | Externos
PMO Ericsson regional | Operador eléctrico ICE / CNFL
SUTEL (regulador costarricense)
Suscriptores móviles (usuario final)

## Matriz de Compromiso
Matriz de Compromiso de los Interesados
Escala: 1=Desconocedor · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador · 5=Líder
# | Stakeholder | Categoría | Compromiso ACTUAL | Compromiso DESEADO | Gap (Δ) | Estrategia / Acciones para cerrar el gap | Owner | Cadencia | Próxima validación | Estado
1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily Kanban y reunión semanal de peers. | CSM | Semanal | N/A | Logrado
2 | Network Performance Manager (Carlos) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Auto-evaluación en cada retrospectiva. | CPM + Carlos | Quincenal | N/A | Logrado
3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Sync semanal con Carlos para alinear narrativa hacia Telemóvil. | Carlos | Semanal | N/A | Logrado
4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Co-facilitar reunión semanal de peers; co-construir modelo de coordinación. | CPM + Carlos | Semanal | N/A | Logrado
5 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías. | Eduardo + Carlos | Daily + retros | N/A | Logrado
6 | Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Patricia (junior) con mentoría de Marco. | Carlos | Daily + retros | N/A | Logrado
7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson: Organización | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. | CPM + Carlos | Semanal | N/A | Logrado
8 | Managed Services | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Notificación post-aceptación para monitoreo continuo. | Eduardo | Por sitio | N/A | Logrado
9 | Roberto — RAN Engineering Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Canal directo Carlos↔Roberto. Invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. | Eduardo + Carlos | Semanal | 2026-07-04 | En progreso
10 | Marcela — Planning Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización. | Carlos | Semanal | N/A | Logrado
11 | Patricia — Quality Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Participación desde Golden Cluster. Co-construir DoD de calidad. | Carlos | Semanal | 2026-07-04 | En progreso
12 | Fernando — O&M Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Handover formal por sitio. Coordinación con NOC. | Eduardo + Carlos | Por sitio | 2026-07-02 | En progreso
13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch. Bitácora compartida. | Carlos | Semanal | 2026-07-04 | En progreso
14 | NOC Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Coordinación pre-ventana. Monitoreo conjunto post-integración. | Eduardo | Por ventana | 2026-07-02 | En progreso
15 | Gerencia / Sponsors Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Reporte ejecutivo bi-semanal. | CSM + Carlos | Bi-semanal | N/A | Logrado
16 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Externo Ericsson: Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Inclusión en daily kanban. Reconocimiento semanal. | Eduardo | Daily + retros | N/A | Logrado
17 | Tower companies CR | Externo Ericsson: Equipo de Proyecto | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. | CPM | Por sitio | 2026-07-02 | En progreso
18 | Operador eléctrico ICE / CNFL | Externo | 3 Neutral | 3 Neutral | 0 | Solicitudes de energía vía Implementation Team. | Eduardo | Por sitio | N/A | Logrado
19 | SUTEL (regulador costarricense) | Externo | 3 Neutral | 3 Neutral | 0 | Cumplimiento de licencia espectral B41 por parte de Telemóvil. | Telemóvil | — | N/A | Logrado
20 | Suscriptores móviles (usuario final) | Externo | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Notificaciones de mantenimiento vía Telemóvil. Beneficio indirecto. | Telemóvil | — | — | En progreso

## Plan compromiso interesados
Stakeholders Internos
Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia | Acciones Requeridas | Preocupaciones clave
Customer Project Manager (CPM) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Reportes diarios; daily Kanban | Cumplimiento, márgenes, riesgos comerciales
NPM (Carlos) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Owner del Kanban y métricas | FTR, validación de KPIs
Integration Engineers | Baja | Alto | Mantener Informado | Daily; co-creación de DoD | Disponibilidad HW, ventanas
Implementation Manager (Eduardo) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación con cuadrillas | Permisos, energía, acceso
Optimization Engineers | Baja | Alta | Mantener Informado | Daily + retros; mentoría Patricia → Marco | Calidad de KPIs de optimización
Customer Success Manager (CSM) | Alta | Bajo | Mantener Satisfecho | Sync semanal; gestión de expectativas Telemóvil Costa Rica | Relación comercial
Managed Services | Baja | Alta | Mantener informado | Notificación post-aceptación por sitio; seguimiento de monitoreo continuo | Continuidad operativa post-integración; visibilidad de incidencias
PMO Ericsson regional | Alta | Alta | Gestionar de cerca | Reporte semanal de KPIs | Visibilidad de portafolio
Stakeholders Exernos
Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia | Acciones Requeridas | Preocupaciones clave
Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Validación técnica semanal | Calidad de configuración
NOC Telemóvil Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Notificación pre/post integración | Estabilidad durante ventanas
Acceptance Team Telemóvil Costa Rica (Ricardo Mendoza) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Sesión formal semanal | Cumplimiento contractual
Quality Telemóvil Costa Rica (Patricia) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Co-construcción DoD; retros | Calidad sostenida
Planning Telemóvil Costa Rica (Marcela) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Sync re-priorización | Cobertura zonas críticas
O&M Telemóvil Costa Rica (Fernando) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Handover post-aceptación | Sin pendientes en handover
Gerencia / Sponsors Telemóvil Costa Rica | Alta | Bajo | Mantener satisfecho | Reporte ejecutivo bi-semanal | ROI, riesgos altos
Cuadrillas de campo subcontratadas | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Daily de coordinación | Logística, materiales, seguridad
Tower companies Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación de accesos vía CPM | Ventanas, peso estructural
Operador eléctrico (ICE / CNFL) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Solicitudes vía Implementation Team | Tiempos de conexión
SUTEL (regulador costarricense) | Alta | Bajo | Mantener satisfecho | Cumplimiento normativo por Telemóvil Costa Rica | Cumplimiento licencia B41
Suscriptores móviles (usuario final) | Baja | Alta | Mantener Informado | Comunicar mejoras en el servicio para elevar la satisfacción del cliente. | Tener mejor velocidad, servicio y cobertura.