Mapa de Stakeholders

Identificación, clasificación y estrategia — Expansión LTE B41

| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| --- | --- |
| Proyecto | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41 |
| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — Semana 1, fila 20 |
| Versión | v1.0 — kickoff |

______________________________________________________________________

# 1. Propósito

Identificar a todos los grupos de interés del proyecto, clasificarlos por influencia e interés, y definir la estrategia de comunicación e involucramiento con Telemóvil Costa Rica. Soporte a la subcompetencia 3.3 Gestión de Involucrados.

# 2. Tabla resumen de stakeholders

## 2.1 Internos — Ericsson

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Customer Project Manager (CPM) | Alto | Alta | Reportes diarios; daily Kanban | Cumplimiento, márgenes, riesgos comerciales |
| NPM (Carlos) | Alto | Alta | Owner del Kanban y métricas | FTR, validación de KPIs |
| Integration Engineers | Alto | Media | Daily; co-creación de DoD | Disponibilidad HW, ventanas |
| Implementation Team | Alto | Media | Coordinación con cuadrillas | Permisos, energía, acceso |
| Customer Success Manager (CSM) | Medio | Alta | Sync semanal; gestión expectativas Telemóvil Costa Rica | Relación comercial |
| PMO Ericsson regional | Medio | Media | Reporte semanal de KPIs | Visibilidad de portafolio |

## 2.2 Externos — Cliente (Telemóvil Costa Rica)

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica | Alto | Alta | Validación técnica semanal | Calidad de configuración |
| NOC Telemóvil Costa Rica | Alto | Alta | Notificación pre/post integración | Estabilidad durante ventanas |
| Acceptance Team Telemóvil Costa Rica (Ricardo Mendoza) | Alto | Alta | Sesión formal semanal | Cumplimiento contractual |
| Quality Telemóvil Costa Rica (Patricia) | Alto | Alta | Co-construcción DoD; retros | Calidad sostenida |
| Planning Telemóvil Costa Rica (Marcela) | Medio | Alta | Sync re-priorización | Cobertura zonas críticas |
| O&M Telemóvil Costa Rica (Fernando) | Medio | Alta | Handover post-aceptación | Sin pendientes en handover |
| Gerencia / Sponsors Telemóvil Costa Rica | Bajo | Alta | Reporte ejecutivo bi-semanal | ROI, riesgos altos |

## 2.3 Externos — Proveedores y terceros

| Stakeholder | Interés | Influencia | Estrategia | Preocupaciones clave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadrillas de campo subcontratadas | Alto | Media | Daily de coordinación | Logística, materiales, seguridad |
| Tower companies Costa Rica | Medio | Media | Coordinación de accesos vía CPM | Ventanas, peso estructural |
| Operador eléctrico (ICE / CNFL) | Medio | Media | Solicitudes vía Implementation Team | Tiempos de conexión |
| SUTEL (regulador costarricense) | Bajo | Baja | Cumplimiento normativo por Telemóvil Costa Rica | Cumplimiento licencia B41 |

# 3. Matriz Poder / Interés

## 3.1 Alto Poder + Alto Interés — Gestionar de cerca

Customer Project Manager Ericsson

NPM (Carlos)

Customer Solutions Manager

RAN Engineering Telemóvil Costa Rica

Acceptance Team Telemóvil Costa Rica

NOC Telemóvil Costa Rica

Quality Telemóvil Costa Rica

## 3.2 Alto Poder + Bajo Interés — Mantener satisfechos

Gerencia / Sponsors Telemóvil Costa Rica

PMO Ericsson regional

Planning Telemóvil Costa Rica

O&M Telemóvil Costa Rica

## 3.3 Bajo Poder + Alto Interés — Mantener informados

Integration Engineers

Implementation Team

Cuadrillas de campo

Suscriptores finales

## 3.4 Bajo Poder + Bajo Interés — Monitorear

Managed Services

SUTEL

Operador eléctrico

Tower companies

# 4. Stakeholders críticos — narrativa

## 4.1 Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica

Contraparte técnico directo de Carlos. Define los templates de parámetros y aprueba desviaciones técnicas.

Riesgo: rechazo de aceptación tardía por desviaciones de template, generando re-trabajo masivo.

Estrategia: reunión técnica semanal de 30 min, revisión conjunta de configuraciones del próximo batch, canal directo Carlos↔Roberto.

## 4.2 NOC Telemóvil Costa Rica

Detecta alarmas en tiempo real durante y post-integración.

Riesgo: ruido de alarmas no coordinadas durante ventanas genera percepción de inestabilidad.

Estrategia: coordinación pre-mantenimiento, criterios pre-acordados de alarmas esperadas.

## 4.3 Acceptance Team (Ricardo Mendoza)

Da el sign-off formal de cada sitio.

Riesgo: criterios ambiguos generan disputas y demoras.

Estrategia: aceptación semanal en batch (no sitio por sitio); criterios documentados y firmados al inicio.

# 5. Plan de comunicación

| Frecuencia | Audiencia | Canal | Contenido | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diario | Equipo Ericsson | Daily Kanban (15 min) | Estatus, bloqueos | CPM facilita |
| Semanal | RAN Engineering Telemóvil Costa Rica | Reunión técnica (30 min) | Revisión de batch | Carlos |
| Semanal | Acceptance Team Telemóvil Costa Rica | Sesión de aceptación (60 min) | Aceptación formal | Carlos + CPM |
| Semanal | NOC Telemóvil Costa Rica | Coordinación de ventanas | Calendario y alarmas | Implementation Team |
| Bi-semanal | Gerencia + Sponsors Telemóvil Costa Rica | Reporte ejecutivo | Avance, FTR, riesgos | CSM + Carlos |

# 6. Acuerdo de canal directo con el cliente

Se establece un canal directo Carlos ↔ RAN Engineering Telemóvil Costa Rica (Roberto) independiente del flujo formal vía CPM, para resolver dudas técnicas rápidas. Reduce lead time, construye confianza técnica. Solo asuntos técnicos; decisiones comerciales siempre vía CPM/CSM.

# 7. Bitácora de validación

La validación semanal de aceptación con Telemóvil Costa Rica se registra en `Bitacora-de-Validacion.xlsx` adjunta. Cada sitio que llega a 'Listo para Aceptación' genera una entrada por área Telemóvil Costa Rica con fecha, criterios cumplidos y observaciones.

# 8. Mapeo de subcompetencias APL

3.3 Gestión de Involucrados — estrategia completa por stakeholder, canal directo con Telemóvil Costa Rica, cadencia semanal.

3.2 Equipo de Alto Desempeño — acuerdo de equipo interno (documento separado).

1.2 Detección de Riesgos — matriz Poder/Interés identifica puntos de fricción.