Reporte de Cierre y Lecciones Aprendidas

Expansión LTE Banda 41 · 23 sitios · Telemóvil Costa Rica

| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — NPM, Ericsson · Agile Project Leader |
| --- | --- |
| Periodo | 3-jun a 3-ago 2026 (W1-W9: setup, ejecución y cierre de aceptación) |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — fila 32 'Documentación de lecciones aprendidas y cierre de PIDA' (W9-W10) |
| Insumo de | Reporte PIDA (deadline 11-ago) y defensa |
| Nota | 🔶 Cifras W5-W9 son proyección de cierre — reemplazar con reales del workbook vivo antes de entregar |

______________________________________________________________________

# 1. Resultados finales vs objetivo SMART

| Criterio del PIDA | Meta | Resultado 🔶 | Cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance — sitios integrados y aceptados | 23/23 (100%) | 23/23 al cierre W9 (3-ago) | ✅ |
| Calidad — First Time Right | ≥ 90% (baseline 82-88%) | 95.65% (22/23; CR-001 único FTR=No) | ✅ |
| Eficiencia — reducción re-trabajo técnico | ≥ 10% | −11.9% (corte W4; confirmar final) | ✅ |
| Tiempo — ciclo de implementación | 8 semanas de ejecución | Integración W2-W7 en plan; aceptación cierra W9 por desfase estructural del flujo | ✅ con nota |

Nota sobre el tiempo: la integración (el trabajo de ejecución) cerró dentro de las 8 semanas. La aceptación formal del último batch cayó en W9 porque el flujo Kanban acepta cada sitio la semana siguiente a su integración — es un desfase de diseño del proceso, no un retraso.

# 2. Cronología real del proyecto

| Semana | Hito | Aceptados (acum.) |
| --- | --- | --- |
| W1 (3-9 jun) | Setup: backlog, tablero, DoD, acuerdo, stakeholders | 0 |
| W2 (10-16 jun) | Golden Cluster integrado (CR-001/003/005) | 0 |
| W3 (17-23 jun) | Cluster aceptado 22-jun + 1ª Retrospectiva (17-jun) | 3 |
| W4 (24-30 jun) | Despliegue E2 + Entrega de Avance (1-jul) | 7 (REAL) |
| W5 (1-6 jul) | Aceptación E2 + 2ª Retrospectiva | 🔶 12 |
| W6 (7-13 jul) | Aceptación E2 final + Sesión de Coaching APL | 🔶 16 |
| W7 (14-21 jul) | Aceptación E3 + 3ª Retrospectiva · fin integración | 🔶 19 |
| W8 (21-27 jul) | Cierre ejecución · CR-016 aceptado | 🔶 20 |
| W9 (28 jul-3 ago) | Batch final E4 → 23/23 + 4ª Retrospectiva (final) | 🔶 23 |

# 3. Gestión de impedimentos y riesgos

5 impedimentos registrados y resueltos (IMP-01..05), 100% en <72h, 0 escalaciones al CPM.

IMP-02 (CR-001, bajo throughput, severidad Alta) fue el único con impacto en FTR — respuesta: checklist de integración reforzado con validación de throughput → 0 reincidencias en los 22 sitios siguientes.

IMP-05 (CR-014, plan RF desactualizado, 56h) originó el 'freshness check' de RF ≤3 meses en el DoR.

R-FIS-01 (readiness CR-023) gestionado con checkpoint T-1 semana; el sitio cerró en plan.

# 4. Lecciones aprendidas (consolidado de las 4 retrospectivas)

## 4.1 Del método ágil

El Golden Cluster concentró la detección de problemas: 2 issues técnicos en 3 sitios piloto, cero sorpresas en los 20 restantes.

La aceptación batch semanal con Ricardo Mendoza redujo el overhead de coordinación y sostuvo cadencia 12→16→19→23 sin rechazos.

Los WIP limits protegieron el flujo en el pico W5-W7; el arrastre de 3 sitios 'on-going' en W4-W5 se absorbió sin escalar.

Planear la aceptación con +1 semana estructural tras la última integración (lección del cierre en W9).

## 4.2 Del dominio técnico

Checklist de integración con validación de throughput = la mejora de mayor impacto en FTR del proyecto.

Planes RF >3 meses requieren re-validación (caso CR-014: edificio nuevo no reflejado, 56h de re-trabajo).

Sitios suburbanos/densos requieren ventana de validación KPI de 72h, no 48h.

## 4.3 Del equipo distribuido

Daily en inglés + cultural buddy (Diego↔Sandeep) mantuvieron al equipo Latam+India cohesionado: 0 conflictos escalados.

La automatización de pre-checks de Sandeep redujo el tiempo de verificación por sitio.

## 4.4 Del cliente

Invitar a Roberto y Patricia a las retrospectivas convirtió al cliente en socio del método — sin rechazos de aceptación en todo el proyecto.

Validación cruzada de fechas plan (caso CR-016) debe ser regla del workbook desde el día 1.

# 5. Valor entregado

Telemóvil CR: 23 sitios LTE B41 en servicio con calidad verificada por 5 áreas; visibilidad continua del avance.

Ericsson: −11.9% de re-trabajo técnico; playbook ágil (Kanban + golden cluster + DoR/DoD + retros) documentado y replicable para despliegues RAN/5G en Latam.

Carlos: primera facilitación formal como Agile Project Leader con evidencia completa de las 9 subcompetencias.

# 6. Evidencias del PIDA (dónde está cada una)

| Evidencia | Archivo |
| --- | --- |
| Seguimiento integración/aceptación + burndown | 2 Seguimiento_Integración-Aceptación-Log impedimentos-Burndown chart.xlsx |
| FTR por sitio y por área | 1.4 Bitacora-de-Validacion y FTR.xlsx |
| Re-trabajo técnico | Retrabajo técnico.xlsx |
| Retrospectivas 1-4 | 3.1 Retrospectivas.xlsx |
| Backlog priorizado | 1.1 Backlog Priorizado.xlsx (semana-1/) |
| DoD y Acuerdo de Equipo | 1.3 (semana-1/) |
| Stakeholders y compromiso | 1.4 Matriz-Compromiso-Interesados_revB.xlsx (semana-1/) |
| Entrega de Avance (1-jul) | Avance proyecto PIDA...revA.pptx (semana-4/) |
| Entregables semanales W1-W9 | specs/entregables/semana-N/ |

Reporte de Cierre — W9-W10 · Carlos Emmanuel Ramírez Castañón · PIDA APL