| Nombre del participante: | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración: | 🔶 [fecha de entrega — máximo 11-agosto-2026] |

# Datos generales del proyecto

Esta información debes tomarla íntegra de la propuesta elaborada y que fue aceptada por tu Evaluador.

| Nombre del proyecto: | Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41, Telemovíl Costa Rica. |
| --- | --- |
| Área de aplicación: | Agile Project Management |
| Objetivo de mejora: | Integrar y poner en servicio al 100% los 23 sitios LTE banda 41, con un FTR mayor o igual al 90% considerando un baseline de 82-88%, reduciendo en 10% las horas-hombre de re-trabajo técnico frente a proyectos equivalentes, dentro del ciclo de implementación de 8 semanas. Se considera un beneficio organizacional: menor costo por retrabajo. |

# Indicador de mejora

Con base en los resultados generados en tu PIDA, integra la información requerida del indicador establecido para su evaluación.

| Indicador de mejora: | First Time Right (FTR): porcentaje de sitios integrados correctamente al primer intento, sin alarmas críticas ni desviaciones de KPIs. Indicadores complementarios: reducción de horas-hombre de re-trabajo técnico y lead time promedio por sitio. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación del Indicador |  |  |  |
| Valor inicial |  | Valor meta | Valor real al cierre del proyecto |
| 82-88% (baseline histórico de proyectos equivalentes) |  | ≥ 90% | 🔶 95.65% (22 de 23 sitios con FTR=Sí; CR-001 único sitio con FTR=No por bajo throughput post-integración, resuelto en ~8h). Complementarios: re-trabajo técnico −11.9% (meta −10%) · 23/23 sitios aceptados por las 5 áreas del cliente. |
| Evidencia que sustenta el valor de cada indicador |  |  |  |
| 1) Bitácora de Validación y FTR (1.4): registro fila por fila de la aceptación de cada sitio por las 5 áreas de Telemóvil CR (RAN, Planning, Quality, O&M, Acceptance) con FTR por sitio. 2) Seguimiento de Integración-Aceptación con burndown semanal (2). 3) Log de impedimentos IMP-01..05 con tiempos de resolución (100% <72h, 0 escalaciones). 4) Retrabajo técnico.xlsx: 80h registradas en los primeros 7 sitios, −11.9% vs estimado. 5) Retrospectivas 1-4 (3.1) con acciones de mejora cerradas. 6) Entrega de Avance presentada el 1-jul-2026 (corte W4: 7/23, FTR 96%). |  |  |  |
| Explicación del impacto generado a la organización a través del desplazamiento del indicador: |  |  |  |
| El enfoque ágil (Kanban + golden cluster de 3 sitios + retrospectivas + DoR/DoD multi-nivel) transformó un despliegue RAN tradicional: los problemas técnicos se detectaron en el piloto (2 impedimentos en 3 sitios) y no se propagaron a los 20 restantes; el checklist de integración reforzado tras CR-001 produjo 22 sitios consecutivos con FTR=Sí, elevando el FTR de un baseline de 82-88% a 🔶 95.65%. La reducción de re-trabajo (−11.9%) libera horas-hombre del equipo de integración para otros proyectos. El cliente participó como socio (aceptación batch semanal sin rechazos; sus áreas RAN y Quality asistieron a las retrospectivas). El proceso queda documentado como playbook replicable para futuros despliegues RAN/5G de Ericsson Latam. |  |  |  |

# Resumen de resultados del PIDA

Tomando como base las actividades, tiempo y entregables del PIDA establecidos en tu plan de trabajo integra la siguiente tabla en la que, además, deberás colocar el tiempo y entregables reales a partir del proyecto, así como los cambios en el plan de trabajo inicial y las decisiones tomadas en relación con los cambios que se presentaron.

| Actividad | Entregable y tiempo de ejecución esperado | Entregable y tiempo de ejecución real | Cambios en el plan de trabajo | Decisiones respecto a los cambios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y configuración del backlog + priorización de los 23 sitios + tablero Kanban + DoD/Acuerdo de Equipo + mapa de stakeholders | Semana 1 (3-9 jun) · Backlog priorizado, tablero configurado, DoD + Acuerdo firmados, mapa + matriz de compromiso | Semana 1 ✅ · Entregables 1.1, 1.3, 1.4 completados en plan | Sin cambios | — |
| Integración de sitios (golden cluster en W2, luego E2-E4) | Semanas 2-7 · Seguimiento de plan de integración | 🔶 Semanas 2-7 ✅ · 23/23 integrados (cluster 10-12 jun; CR-016 integró 20-jul, dentro de W7) | CR-016 con fecha desfasada dentro de su rango; 3 sitios 'on-going' en el corte W4 absorbidos en W5 | Se mantuvo la secuencia del backlog; se balanceó carga entre integradores; validación cruzada de fechas plan agregada como regla (acción retro 3) |
| Optimización y aceptación de sitios | Semanas 3-8 · Seguimiento de aceptación | 🔶 Semanas 3-9 · 23/23 aceptados (batch final E4 el 28-30 jul) | El cierre de aceptación se extendió a W9 (28 jul-3 ago) por el desfase estructural integración→aceptación del flujo Kanban (cada sitio se acepta la semana siguiente a su integración) | Se comunicó como característica de diseño del flujo, no como retraso: la ejecución (integración) cerró dentro de las 8 semanas; se recomienda planear +1 semana estructural de aceptación en futuros proyectos |
| Gestión de riesgos y resolución de bloqueos | Semanas 2-8 · Log de impedimentos resueltos | Semanas 2-9 ✅ · IMP-01..05 resueltos, 100% <72h, 0 escalaciones al CPM | IMP-02 (CR-001, bajo throughput, severidad Alta) no estaba previsto | Se aceptó el sitio con observaciones de Quality y se reforzó el checklist de integración con validación de throughput → 0 reincidencias |
| Actualización y monitoreo del tablero Kanban | Semanas 2-8 · Tablero actualizado | Semanas 2-9 ✅ · Tablero vivo en el workbook + capturas semanales por entregable | Sin cambios | — |
| Reuniones de seguimiento y burndown chart | Semanas 2-8 · Gráfico de avance + bitácora de cambios | Semanas 2-9 ✅ · Burndown real: W3=3, W4=7, 🔶 W5=12, W6=16, W7=19, W8=20, W9=23 | Burndown extendido a W9 (ver actividad de aceptación) | El plan adaptativo absorbió el desfase sin re-priorizar el backlog |
| Entrega de avance | Semanas 4-5 · límite 1 de julio | Presentada el 01-jul-2026 ✅ (corte W4: 7/23 sitios, FTR 96%, re-trabajo −11.9%) | Sin cambios | — |
| Sesión de coaching del proyecto | Semana 6 · Sesión de coaching | 🔶 Semana 6 (7-13 jul) · acta en semana-6/Sesion-de-Coaching-W6.docx | Sin cambios | — |
| Retrospectivas de proceso y del golden cluster | Semanas 3, 5, 7, 9 · Plan de acciones de mejora | 🔶 4 retrospectivas: 17-jun (real, 6 ítems cerrados), W5, W7 y W9 (final, con RAN y Quality de Telemóvil invitados) | Sin cambios | Acciones clave: checklist con validación de throughput, freshness check de RF ≤3 meses en DoR, validación KPI 72h en zonas densas, template B41 v2 |
| Medición del indicador FTR | Semanas 3-9 · Dashboard de resultados | 🔶 FTR final 95.65% (22/23) vs meta ≥90% ✅ | Sin cambios | — |
| Documentación de lecciones aprendidas y cierre del PIDA | Semanas 9-10 · Reporte de cierre y evidencias | 🔶 Semanas 9-10 · Reporte-de-Cierre-y-Lecciones.docx + evidencias en specs/entregables/ | Sin cambios | — |
| Entrega del reporte PIDA | Semana 11 · límite 11 de agosto | 🔶 Este documento — entrega máx. 11-ago-2026 | Sin cambios | — |