Preparación de la Defensa del PIDA

Semana 12 · Agile Project Leader — Carlos Emmanuel Ramírez Castañón

______________________________________________________________________

# 1. Checklist previo a la defensa

☐  Reporte PIDA entregado (máx. 11-ago) con datos reales confirmados — sin 🔶 pendientes.

☐  Documento de defensa actualizado con cifras finales (Defensa-Proyecto-PIDA...docx en entregables raíz) y exportado a PDF.

☐  PPTX de avance (revA) actualizado a versión final de cierre (23/23, FTR final, re-trabajo final).

☐  Workbook vivo, bitácora FTR y retrospectivas 1-4 completos y consistentes entre sí.

☐  Ensayo de la presentación: 1 pasada cronometrada + preguntas difíciles.

# 2. Los 5 números que hay que saber de memoria

| # | Dato | Valor 🔶 (confirmar con reales) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sitios entregados | 23/23 (100%), cierre de aceptación 3-ago |
| 2 | FTR final vs baseline | 95.65% vs 82-88% (meta ≥90%) |
| 3 | Re-trabajo técnico | −11.9% (meta −10%) |
| 4 | Impedimentos | 5, todos resueltos <72h, 0 escalaciones |
| 5 | Subcompetencias cubiertas | 9 de 13 (61.5%, umbral 40%) |

# 3. Historias clave para contar (evidencia viva)

CR-001 — el fallo que mejoró el proyecto: FTR=No por bajo throughput → checklist reforzado → 22 sitios seguidos con FTR=Sí. Demuestra mejora continua real (2.1) y detección/resolución (1.2).

Golden Cluster — validar antes de escalar: 2 impedimentos técnicos concentrados en 3 sitios piloto; cero propagación a los 20 restantes (1.1, 1.4).

CR-014 — plan RF desactualizado (56h): originó el freshness check ≤3 meses en el DoR; regla preventiva permanente (1.2, 2.1).

Cliente en las retrospectivas: Roberto (RAN) y Patricia (Quality) invitados; 0 rechazos de aceptación en todo el proyecto (3.3, 3.1).

Sandeep (India, TZ +10.5h): daily en inglés + cultural buddy; equipo distribuido sin conflictos escalados (3.2).

# 4. Preguntas difíciles esperadas y respuesta

| Pregunta | Respuesta preparada |
| --- | --- |
| ¿Por qué la aceptación cerró en W9 si el plan era de 8 semanas? | La ejecución (integración) cerró en W7, dentro del plan. La aceptación formal de cada sitio ocurre la semana siguiente a su integración por diseño del flujo Kanban — desfase estructural, no retraso. Lección capturada: planear +1 semana de aceptación. |
| ¿Por qué Kanban y no Scrum? | El trabajo es flujo continuo de sitios con lead time variable, no incrementos de producto por sprint; WIP limits y aceptación batch encajan con cuadrillas externas y ventanas nocturnas. |
| El FTR falló en el primer sitio, ¿no invalida el método? | Al contrario: el fallo ocurrió en el piloto (donde el método lo espera), se resolvió en 8h, y la acción de mejora produjo 22 sitios consecutivos sin fallo. Esa es exactamente la promesa del golden cluster. |
| ¿Cómo se midió su rol si usted no ejecuta técnicamente? | Métricas de facilitación (asistencia al daily, conflictos escalados=0, retros realizadas=4, acciones de mejora cerradas) + resultados del sistema (FTR, re-trabajo, burndown). |
| ¿Qué haría diferente? | 1) Planear el desfase de aceptación desde el inicio; 2) validación cruzada de fechas plan en el workbook (caso CR-016); 3) checkpoint de readiness T-1 semana para sitios de riesgo (CR-023). |

# 5. Mapa de evidencia por subcompetencia (para responder '¿dónde está?')

| Subcompetencia | Evidencia principal |
| --- | --- |
| 1.1 Planeación Adaptativa | Backlog priorizado + burndown adaptado (cierre W9) + bitácora de cambios |
| 1.2 Riesgos y Problemas | Log IMP-01..05 + Risk Register + casos CR-001/CR-014 |
| 1.4 Lean & Kanban | Tablero con WIP + DoR/DoD + capturas semanales |
| 1.5 Metrics & Reporting | Bitácora FTR + burndown + Retrabajo.xlsx + Entrega de Avance |
| 2.1 Continuous Improvement | 3.1 Retrospectivas.xlsx (4 retros, acciones cerradas) |
| 2.2 Value Driven Delivery | Backlog por congestión/saturación + aceptación semanal de valor |
| 3.1 Liderazgo Colaborativo | Acta de coaching + facilitación de retros + acuerdo co-construido |
| 3.2 Equipo de Alto Desempeño | Acuerdo de Equipo + caso Sandeep + 0 conflictos escalados |
| 3.3 Gestión de Involucrados | Matriz de compromiso revB + bitácora 5 áreas + cliente en retros |

Preparación de Defensa — Semana 12 · PIDA APL