## Burndown
Gráfico de Avance (Burndown) — Proyección 8 semanas
Cliente: Telemóvil Costa Rica · 23 sitios · Golden Cluster de 3 (W2–W4) · 🔶 proyección, se reemplaza con datos reales
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 28 'Reuniones de seguimiento y actualización de burndown chart'
Semana | Rango | Sitios completados (acum.) 🔶 | Sitios pendientes 🔶 | FTR acumulado esperado 🔶 | Hito
W1 | 3–9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff
W2 | 10–16 jun | 1 | 22 | 100% | Golden Cluster se integra (3 sitios)
W3 | 17–23 jun | 3 | 20 | 100% | Cluster validado + 1ª Retrospectiva + se escala
W4 | 24–30 jun | 6 | 17 | 96% | Despliegue continuo
W5 | 1–7 jul | 10 | 13 | 94% | Despliegue + 2ª Retro · Entrega de avance (1 jul)
W6 | 8–14 jul | 14 | 9 | 92% | Despliegue + Sesión de coaching
W7 | 15–21 jul | 19 | 4 | 91% | Despliegue + 3ª Retrospectiva
W8 | 22–28 jul | 23 | 0 | 91% | Cierre ejecución (23 sitios)
🔶 Proyección con Golden Cluster de 3 sitios y ejecución CONTINUA W2–W8 (sin pausa). La 1ª Retrospectiva es en W3. El descenso mayor ocurre W4–W7 (despliegue de los 20 restantes).

## Bitácora de Cambios al Plan
Bitácora de Cambios al Plan — Semana 2
Registra re-priorizaciones y ajustes al plan. Disparadores: hallazgos del cluster, readiness, solicitud cliente, capacidad equipo.
Las acciones mayores de mejora se capturan en la Retrospectiva del Golden Cluster (W4).
Fecha | Cambio | Disparador | Sitios afectados | Decisión | Aprobado por | Estado | Notas
2026-06-11 | 🔶 Confirmación de secuencia de integración del cluster (CR-001 → CR-003 → CR-005) | Hallazgos del Golden Cluster | CR-001/003/005 | Mantener secuencia; Diego integra los 3 | Carlos + Eduardo | Aplicado | Cuadrilla Luis coordina los 3 (San José Centro)
2026-06-12 | 🔶 Coordinación de ventanas nocturnas con Fernando (O&M) | Capacidad del equipo / NOC | Cluster | Ventanas 23:00–03:00 confirmadas 48h antes | Carlos + Fernando | Aplicado | Alineado con DoR Parte 2
🔶 W4 | Acciones de mejora del Golden Cluster (freshness check RF, KPI 72h suburbano, etc.) | Retrospectiva W4 | Plan general | Se documentan en la retro y aplican desde W5 | Carlos + equipo | Pendiente (W4) | 10 acciones — ver entregable retrospectiva W4