## Log de Impedimentos
Log de Impedimentos y Bloqueos — Fase de Ejecución
Documento vivo W2–W8. Registra impedimentos detectados, su resolución y aprendizaje. Inicia en W2 (Golden Cluster).
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 24 'Gestión de riesgos y resolución de bloqueos' · 🔶 = proyección / caso de referencia
ID | Fecha detección | Sitio | Descripción del impedimento | Severidad | Owner | Acciones tomadas | Fecha resolución | Tiempo total | FTR impactado | Estado | Aprendizaje / Acción preventiva
IMP-01 | 2026-06-11 | CR-001 | 🔶 Ajuste menor de template B41 tras primer sitio (esperado en Golden Cluster, no sorpresa). Riesgo R-TEC-01. | Baja | Carlos + Diego | Ajuste de parámetro aplicado vía ENM; validado por Marco | 2026-06-11 | ~4h | No | Resuelto ✅ | Template v2 consolidará ajustes del cluster (acción retro #10)
IMP-02 | 2026-06-12 | — | 🔶 Acoplamiento de Sandeep (India, TZ +10.5h) al flujo del daily. Riesgo R-EQUIPO-01. | Baja | Carlos | Daily en inglés; Diego como cultural buddy; docs traducidas | 2026-06-13 | 2 días | No | Resuelto ✅ | Mantener daily en inglés; reconocer flexibilidad de Sandeep
IMP-REF | 🔶 caso ref. | CR-014* | CASO DE REFERENCIA DOCUMENTADO (sitio del despliegue masivo, W5): DL throughput sector beta 92 Mbps < umbral 100. Edificio nuevo de 12 pisos no reflejado en plan RF. | Media | Marco (Optimización) | Dx: Sofía identifica reflexión por edificio nuevo. Fix: tilt eléctrico antena norte −2°→−4° (Diego vía ENM) + reducción potencia 1 dB. Resultado: 103 Mbps | 🔶 W5 | 56h (2.3 días) | Sí (FTR=FALSE) | Resuelto ✅ (referencia) | Acción retro #1: agregar 'freshness check' de plan RF (≤3 meses) al DoR. Patricia documentó el caso.

## Protocolo y Métricas
Protocolo de escalación y métricas de impedimentos
Subcompetencia 1.2 Detección y Resolución de Riesgos y Problemas
Tiempo bloqueado | Acción | Responsable | Visibilidad | —
0–24h | Visible en tablero (banda 'Bloqueado'); apoyo asignado en el daily | Carlos facilita | Equipo
24–48h | Se menciona como riesgo activo en el reporte semanal | Carlos | Equipo + peers
48–72h | Se evalúa re-visita física o recurso adicional | Carlos + Eduardo | Equipo + peers
>72h | Escalación al CPM; se comunica a Telemóvil | CPM | Cliente
Métrica | Meta | — | — | —
M6 — Bloqueos activos simultáneos | ≤ 2 en promedio
M7 — Bloqueos resueltos < 72h | ≥ 80% de los casos
DoR cumplido al primer intento | ≥ 85%