## Dashboard Aceptación
Seguimiento de Aceptación de Sitios — Semana 2 (Golden Cluster)
Dashboard resumen por sitio y área Telemóvil. El detalle fila-por-fila vive en Bitacora-de-Validacion.xlsx (semana-1).
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 23 'Optimización y aceptación de sitios' · ✓ aceptó · ✗ rechazó · ⏳ pendiente · 🔶 proyección
Sitio | Estado Kanban | RAN (Roberto) | Planning (Marcela) | Quality (Patricia) | O&M (Fernando) | Acceptance (R. Mendoza) | Sitio aceptado | FTR | Fecha sign-off
CR-001 | Aceptación Telemóvil | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 Aceptado | 🔶 TRUE | 🔶 vie 13 jun
CR-003 | Listo para Aceptación | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | ⏳ Pendiente | ⏳ | —
CR-005 | Optimización | — | — | — | — | — | ⏳ En flujo | ⏳ | —
Resumen W2
Estado | # sitios
Aceptados (Done/Aceptación) | 1
Listos para Aceptación | 1
En Optimización | 1
En Integración | 0
En Backlog (resto) | 20
🔶 Proyección: CR-001 aceptado por las 5 áreas el vie 13 jun (FTR positivo). Sesión de aceptación batch con Ricardo Mendoza los viernes.