## Integración Golden Cluster
Seguimiento de Plan de Integración de Sitios — Semana 2 (Golden Cluster)
Cliente: Telemóvil Costa Rica · Golden Cluster: 3 sitios piloto (CR-001, CR-003, CR-005) · Rango: 10–16 jun 2026
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 22 'Integración de sitios, golden cluster en W2' · 🔶 = proyección a confirmar con datos reales
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Integrador | Optimizador | Cuadrilla | Ventana planeada (noche) | DoR OK | Fecha integración | Estado integración | Pre-checks OK | Alarmas críticas | KPIs validados | FTR
CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | Diego (Senior) | Marco (Senior) | Luis (Centro) | mar 10 → mié 11, 23:00–03:00 | Sí | 2026-06-11 | Integrado ✅ | Sí | 0 | Sí ✅ | 🔶 TRUE (esperado)
CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | Diego | Marco | Luis | mié 11 → jue 12, 23:00–03:00 | Sí | 2026-06-12 | Integrado ✅ | Sí | 0 | En validación | 🔶 Pendiente
CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | Diego | Sofía | Luis | vie 13 → sáb 14, 23:00–03:00 | Sí | 2026-06-14 | Integrado ✅ | Sí | 0 | En validación | 🔶 Pendiente

## KPIs post-integración
KPIs post-integración por sitio (validación 24–48h)
Validados por el Optimizador en EMA. Umbrales se confirman contra estándar Telemóvil 🔶
Subcompetencia 1.5 Metrics & Reporting · 1.4 Lean & Kanban
Sitio | DL Throughput (Mbps) | UL Throughput (Mbps) | PRB Utilization | DCR | HO Success Rate | Alarmas críticas | Resultado
CR-001 | 🔶 ≥ umbral | 🔶 ≥ umbral | 🔶 patrón esperado | 🔶 ≤ baseline | 🔶 ≥ 98% | 0 | OK ✅
CR-003 | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 0 | En validación
CR-005 | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 🔶 en medición | 0 | En validación
🔶 Los umbrales de DL/UL Throughput varían por tipo de sitio y se confirman con Roberto (RAN) y Patricia (Quality) de Telemóvil antes de cada validación.