## Burndown
Gráfico de Avance (Burndown) — actualizado al cierre de Semana 3
23 sitios · Golden Cluster de 3 (W2-W3) · ejecución CONTINUA W2-W8 (sin pausa) · 🔶 proyección
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 28 (activa W2-W8)
Semana | Rango | Sitios completados (acum.) 🔶 | Sitios pendientes 🔶 | FTR acum. 🔶 | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff
W2 | 10-16 jun | 1 | 22 | 100% | Golden Cluster se integra (3 sitios)
W3 | 17-23 jun | 3 | 20 | 100% | Cluster validado + 1ª Retrospectiva + se escala
W4 | 24-30 jun | 6 | 17 | 96% | Despliegue continuo
W5 | 1-7 jul | 10 | 13 | 94% | Despliegue + 2ª Retro · Entrega de avance (1 jul)
W6 | 8-14 jul | 14 | 9 | 92% | Despliegue + Sesión de coaching
W7 | 15-21 jul | 19 | 4 | 91% | Despliegue + 3ª Retrospectiva
W8 | 22-28 jul | 23 | 0 | 91% | Cierre ejecución (23 sitios)
Cierre W3: 3/23 (Golden Cluster validado). 1ª Retrospectiva en W3. NO hay pausa: el despliegue de los 20 restantes se escala de forma continua W3-W8. Retros recurrentes W3/W5/W7/W9.

## Bitácora de Cambios al Plan
Bitácora de Cambios al Plan — Semana 3
Registra ajustes al plan. En W3 se realiza la 1ª Retrospectiva (golden cluster) y se decide escalar.
Retrospectivas recurrentes: W3, W5, W7, W9 (per Gantt oficial).
Fecha | Cambio | Disparador | Sitios afectados | Decisión | Aprobado por | Estado 🔶 | Notas
🔶 18 jun | Validación KPI de CR-005 extendida a 72h por tipo de sitio | Hallazgo del Golden Cluster | CR-005 | Aceptar extensión; política 72h en densos | Carlos + Sofía | Planeado | Acción de la 1ª Retrospectiva (W3)
🔶 20 jun | 1ª RETROSPECTIVA (golden cluster) — Roberto y Patricia invitados | Cierre validación del cluster | Plan general | 10 acciones de mejora (freshness check RF, daily inglés, pre-staging, etc.) | Carlos + equipo + Telemóvil | Planeado | Retrospectiva W3 per Gantt oficial (NO W4)
🔶 23 jun | Decisión de escalar a los 20 sitios restantes | Cluster validado | 20 sitios | Arrancar despliegue continuo; aplicar template v2 | Carlos + Eduardo | Planeado | Sin pausa — ejecución continua W3-W8