## Dashboard Aceptación
Seguimiento de Aceptación de Sitios — Semana 3 (Golden Cluster validado)
Dashboard por sitio y área Telemóvil. Detalle en Bitacora-de-Validacion.xlsx (semana-1).
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 23 (activa W3-W8) · 🔶 PROYECCIÓN
Sitio | Estado planeado 🔶 | RAN | Planning | Quality | O&M | Acceptance (R. Mendoza) | Aceptado 🔶 | FTR 🔶 | Sign-off 🔶
CR-001 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 planeado | 🔶 TRUE | 🔶 vie 13
CR-003 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 planeado | 🔶 TRUE | 🔶 jue 19
CR-005 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 planeado | 🔶 TRUE | 🔶 vie 20
Resumen W3 🔶
Estado | # sitios
Done (cluster) | 3
En flujo (masivo arrancando) | 2
Backlog | 18
🔶 PROYECCIÓN. Golden Cluster validado: 3 sitios planeados como Done. La 1ª Retrospectiva (W3) decide escalar a los 20 restantes. Insumo de la retro: aprendizajes del cluster.