## Integración Golden Cluster
Seguimiento de Plan de Integración de Sitios — Semana 3 (validación Golden Cluster)
Telemóvil Costa Rica · Golden Cluster: 3 sitios integrados y validados (W2-W3) · Rango: 17-23 jun 2026
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 22 (activa W2-W7) · 🔶 PROYECCIÓN — el proyecto está en curso, se reemplaza con datos reales
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Integrador | Optimizador | Cuadrilla | Ventana planeada | DoR OK | Fecha integración 🔶 | Estado planeado 🔶 | Pre-checks | Alarmas | KPIs | FTR 🔶
CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | Diego | Marco | Luis | mar 10 → mié 11 | Sí | 🔶 11 jun | Validado | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | Diego | Marco | Luis | mié 11 → jue 12 | Sí | 🔶 12 jun | Validado | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | Diego | Sofía | Luis | vie 13 → sáb 14 | Sí | 🔶 14 jun | Validado (ajuste menor) | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
🔶 PROYECCIÓN. Golden Cluster validado (3 sitios) → habilita la 1ª Retrospectiva (W3) y el escalado del despliegue. El ajuste menor en CR-005 alimenta la acción de retro 'validación KPI 72h en densos'. Ejecución continúa sin pausa.