## Slide 1: Certificación – Agile Project Leader
Avance de Proyecto Integrador de Dominio Autónomo - Optimización ágil del despliegue de Expansión para 23 sitios LTE banda 41
Carlos Emmanuel Ramírez Castañón
01-Julio-2026

## Slide 2: Backlog priorizado
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Fechas | Integrador sugerido | Optimizador sugerido | Cuadrilla | Estado Kanban inicial | Justificación / Razón de orden
1 | CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego (Senior) | Marco (Senior) | Luis (Centro) | Backlog | Hotspot de oficinas — alta visibilidad, ideal piloto
2 | CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Caso típico urbano denso para validar template
3 | CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Tercer sitio del Golden Cluster (cluster de 3)
4 | CR-014 | 🔶 Zona 4 (Heredia) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Ana | Sofía | Ricardo (Este) | Backlog | Suburbano típico — primer sitio post-cluster
5 | CR-019 | 🔶 Zona 5 (Alajuela) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Segundo suburbano del despliegue masivo
6 | CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Zona corporativa — alta demanda comercial
7 | CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | Diego | Marco | Luis | Backlog | Alta densidad poblacional, saturación 91% (input Marcela)
8 | CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Ana | Marco | Luis | Backlog | Densidad media, zona comercial
9 | CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Diego | Sofía | Luis | Backlog | Zona en crecimiento
10 | CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Congestión confirmada en horas pico
11 | CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Ana | Sofía | Luis | Backlog | Zona comercial densa
12 | CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | Hugo | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
13 | CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Ana | Patricia | Luis | Backlog | Densidad media
14 | CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Hugo | Sofía | Luis | Backlog | Acceso fácil
15 | CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Sandeep (India) | Marco | Luis | Backlog | Restricciones de acceso — requiere coordinación
16 | CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | Ana | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano
17 | CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Hugo | Sofía | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
18 | CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Sandeep (India) | Patricia | Javier (Oeste) | Backlog | Cobertura Norte
19 | CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Ana | Sofía | Javier | Backlog | Cobertura Oeste
20 | CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Suburbano residencial
21 | CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | Ana | Sofía | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
22 | CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | Hugo | Patricia | Ricardo | Backlog | Baja prioridad — sitio de cierre
23 | CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | 14-27 julio | Sandeep (India) | Sofía | Javier | Backlog | Readiness pendiente — sujeto a confirmación de Eduardo
Ordenado en base a prioridad de ejecución

## Slide 3: Definition of Done y Acuerdo de Equipo
Definition of Done — 3 niveles
Nivel 1 Técnica: integración, HW y KPIs (owner Carlos)
Nivel 2 Operativa: documentación y handover (Carlos + Eduardo)
Nivel 3 Cliente: sign-off de las 5 áreas de Telemóvil CR (RAN, Planning, Quality, O&M, Aceptación)
FTR = TRUE solo si se cumplen los 3 niveles al primer intento → meta ≥90% (baseline 82-88%)
Acuerdo de Equipo — normas clave
Idioma oficial inglés en ceremonias síncronas (daily 9:00 AM CR) para incluir a Sandeep (India)
Peers sin jerarquía: Carlos (NPM) y Eduardo (Implementation Manager) reportan ambos al CPM
Jira única fuente de verdad: blockers explícitos; cero WhatsApp para decisiones operativas
Reconocimiento semanal: a cuadrillas y a integrantes con FTR positivo o cero issues
Firmado en la Semana 1 (kickoff) por Ericsson (Latam + India) y Telemóvil Costa Rica; revisado en cada retrospectiva.

## Slide 4: Compromiso de Stakeholders
Stakeholders Internos |  |  |  |  | 
Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia | Acciones Requeridas | Preocupaciones clave
Customer Project Manager (CPM) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Reportes diarios; daily Kanban | Cumplimiento, márgenes, riesgos comerciales
NPM (Carlos) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Owner del Kanban y métricas | FTR, validación de KPIs
Integration Engineers | Baja | Alto | Mantener Informado | Daily; co-creación de DoD | Disponibilidad HW, ventanas
Implementation Manager (Eduardo) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación con cuadrillas | Permisos, energía, acceso
Optimization Engineers | Baja | Alta | Mantener Informado | Daily + retros; mentoría Patricia → Marco | Calidad de KPIs de optimización
Customer Success Manager (CSM) | Alta | Bajo | Mantener Satisfecho | Sync semanal; gestión de expectativas Telemóvil Costa Rica | Relación comercial
Managed Services | Baja | Alta | Mantener informado | Notificación post-aceptación por sitio; seguimiento de monitoreo continuo | Continuidad operativa post-integración; visibilidad de incidencias
PMO Ericsson regional | Alta | Alta | Gestionar de cerca | Reporte semanal de KPIs | Visibilidad de portafolio
Stakeholders Exernos |  |  |  |  | 
Stakeholder | Influencia | Interés | Estrategia | Acciones Requeridas | Preocupaciones clave
Roberto — RAN Engineering Telemóvil Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Validación técnica semanal | Calidad de configuración
NOC Telemóvil Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Notificación pre/post integración | Estabilidad durante ventanas
Acceptance Team Telemóvil Costa Rica (Ricardo Mendoza) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Sesión formal semanal | Cumplimiento contractual
Quality Telemóvil Costa Rica (Patricia) | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Co-construcción DoD; retros | Calidad sostenida
Planning Telemóvil Costa Rica (Marcela) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Sync re-priorización | Cobertura zonas críticas
O&M Telemóvil Costa Rica (Fernando) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Handover post-aceptación | Sin pendientes en handover
Gerencia / Sponsors Telemóvil Costa Rica | Alta | Bajo | Mantener satisfecho | Reporte ejecutivo bi-semanal | ROI, riesgos altos
Cuadrillas de campo subcontratadas | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Daily de coordinación | Logística, materiales, seguridad
Tower companies Costa Rica | Alta | Alto | Gestionar de cerca | Coordinación de accesos vía CPM | Ventanas, peso estructural
Operador eléctrico (ICE / CNFL) | Alta | Baja | Mantener satisfecho | Solicitudes vía Implementation Team | Tiempos de conexión
SUTEL (regulador costarricense) | Alta | Bajo | Mantener satisfecho | Cumplimiento normativo por Telemóvil Costa Rica | Cumplimiento licencia B41
Suscriptores móviles (usuario final) | Baja | Alta | Mantener Informado | Comunicar mejoras en el servicio para elevar la satisfacción del cliente. | Tener mejor velocidad, servicio y cobertura.
PIDA APL | Carlos Emmanuel Ramírez
Compromiso de Stakeholders Internos y externos con evaluación y estrategia de gestión de cada uno.

## Slide 5: Matriz de Compromiso de los Stakeholders
# | Stakeholder | Categoría | Compromiso ACTUAL | Compromiso DESEADO | Gap (Δ) | Estrategia / Acciones para cerrar el gap | Owner | Cadencia | Próxima validación | Estado
1 | Customer Project Manager (CPM) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Mantener alineación; participa en daily Kanban y reunión semanal de peers. | CSM | Semanal | N/A | Logrado
2 | Network Performance Manager (Carlos) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Auto-evaluación en cada retrospectiva. | CPM + Carlos | Quincenal | N/A | Logrado
3 | Customer Success Manager (CSM) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Sync semanal con Carlos para alinear narrativa hacia Telemóvil. | Carlos | Semanal | N/A | Logrado
4 | Implementation Manager (Eduardo) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Co-facilitar reunión semanal de peers; co-construir modelo de coordinación. | CPM + Carlos | Semanal | N/A | Logrado
5 | Integration Engineers (Diego, Ana, Sandeep, Hugo) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Co-creación de DoD y Acuerdo de Equipo en kickoff. Mentorías. | Eduardo + Carlos | Daily + retros | N/A | Logrado
6 | Optimization Engineers (Marco, Sofía, Patricia) | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Patricia (junior) con mentoría de Marco. | Carlos | Daily + retros | N/A | Logrado
7 | PMO Ericsson regional | Interno Ericsson: Organización | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Reporte semanal de KPIs en formato del PMO. | CPM + Carlos | Semanal | N/A | Logrado
8 | Managed Services | Interno Ericsson : Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Notificación post-aceptación para monitoreo continuo. | Eduardo | Por sitio | N/A | Logrado
9 | Roberto — RAN Engineering Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Canal directo Carlos↔Roberto. Invitar a Retrospectiva del Golden Cluster. | Eduardo + Carlos | Semanal | 4-Jul | En progreso
10 | Marcela — Planning Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Invitarla a sesión semanal de re-priorización. | Carlos | Semanal | N/A | Logrado
11 | Patricia — Quality Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 4 Apoyador | 5 Líder | 1 | Participación desde Golden Cluster. Co-construir DoD de calidad. | Carlos | Semanal | 4-Jul | En progreso
12 | Fernando — O&M Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Handover formal por sitio. Coordinación con NOC. | Eduardo + Carlos | Por sitio | 2-Jul | En progreso
13 | Ricardo Mendoza — Acceptance Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 5 Líder | 2 | Sesión semanal de aceptación batch. Bitácora compartida. | Carlos | Semanal | 4-Jul | En progreso
14 | NOC Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Coordinación pre-ventana. Monitoreo conjunto post-integración. | Eduardo | Por ventana | 2-Jul | En progreso
15 | Gerencia / Sponsors Telemóvil | Externo: Cliente Telemóvil | 5 Líder | 5 Líder | 0 | Reporte ejecutivo bi-semanal. | CSM + Carlos | Bi-semanal | N/A | Logrado
16 | Cuadrillas de campo (Luis, Javier, Ricardo) | Externo Ericsson: Equipo de Proyecto | 4 Apoyador | 4 Apoyador | 0 | Inclusión en daily kanban. Reconocimiento semanal. | Eduardo | Daily + retros | N/A | Logrado
17 | Tower companies CR | Externo Ericsson: Equipo de Proyecto | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Coordinación de accesos vía CPM. | CPM | Por sitio | 2-Jul | En progreso
18 | Operador eléctrico ICE / CNFL | Externo | 3 Neutral | 3 Neutral | 0 | Solicitudes de energía vía Implementation Team. | Eduardo | Por sitio | N/A | Logrado
19 | SUTEL (regulador costarricense) | Externo | 3 Neutral | 3 Neutral | 0 | Cumplimiento de licencia espectral B41 por parte de Telemóvil. | Telemóvil | — | N/A | Logrado
20 | Suscriptores móviles (usuario final) | Externo | 3 Neutral | 4 Apoyador | 1 | Notificaciones de mantenimiento vía Telemóvil. Beneficio indirecto. | Telemóvil | — | — | En progreso
Escala: 1=Desconocedor · 2=Resistente · 3=Neutral · 4=Apoyador · 5=Líder

## Slide 6: Detalle de avance de integración y aceptación
Orden | ID | Zona | Tipo | Épica | Prioridad | Semanas planeadas | Fechas | Week | Fecha de Plan Integración | Fecha de Real Integración | Status integración | Fecha planeada aceptación | Fecha real Aceptación | Semana aceptación | Status Aceptación | FTR
1 | CR-001 | 🔶 Zona 1 (San José Centro) | Corredor comercial | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | Wednesday, June 10, 2026 | Wednesday, June 10, 2026 | Integrado | Wednesday, June 17, 2026 | Monday, June 22, 2026 | 3 | Aceptado | No
2 | CR-003 | 🔶 Zona 2 (Escazú) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | Thursday, June 11, 2026 | Wednesday, June 10, 2026 | Integrado | Thursday, June 18, 2026 | Monday, June 22, 2026 | 3 | Aceptado | Sí
3 | CR-005 | 🔶 Zona 3 (Curridabat) | Urbano denso | E1 Golden Cluster | Golden Cluster | 2-3 | 10-23 junio | 2 | Friday, June 12, 2026 | Wednesday, June 10, 2026 | Integrado | Friday, June 19, 2026 | Monday, June 22, 2026 | 3 | Aceptado | Sí
4 | CR-014 | 🔶 Zona 4 (Heredia) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | Wednesday, June 17, 2026 | Thursday, June 18, 2026 | Integrado | Wednesday, June 24, 2026 | Friday, June 26, 2026 | 4 | Aceptado | Sí
5 | CR-019 | 🔶 Zona 5 (Alajuela) | Suburbano | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | Thursday, June 18, 2026 | Wednesday, June 17, 2026 | Integrado | Thursday, June 25, 2026 | Friday, June 26, 2026 | 4 | Aceptado | Sí
6 | CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor comercial | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | Friday, June 19, 2026 | Saturday, June 20, 2026 | Integrado | Friday, June 26, 2026 | Friday, June 26, 2026 | 4 | Aceptado | Sí
7 | CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 3-4 | 17-30 junio | 3 | Saturday, June 20, 2026 | Saturday, June 20, 2026 | Integrado | Saturday, June 27, 2026 | Friday, June 26, 2026 | 4 | Aceptado | Sí
8 | CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | Wednesday, June 24, 2026 | Monday, June 22, 2026 | Integrado | Wednesday, July 1, 2026 |  |  | Pendiente | 
9 | CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Alta | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | Wednesday, June 24, 2026 | Tuesday, June 23, 2026 | Integrado | Thursday, July 2, 2026 |  |  | Pendiente | 
10 | CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | Thursday, June 25, 2026 | Tuesday, June 23, 2026 | Integrado | Friday, July 3, 2026 |  |  | Pendiente | 
11 | CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | Friday, June 26, 2026 | Wednesday, June 24, 2026 | Integrado | Saturday, July 4, 2026 |  |  | Pendiente | 
12 | CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 4-5 | 24 junio - 06 julio | 4 | Saturday, June 27, 2026 | Thursday, June 25, 2026 | Integrado | Monday, July 6, 2026 |  |  | Pendiente | 
13 | CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | Wednesday, July 1, 2026 | On going | On going | Wednesday, July 8, 2026 |  |  |  | 
14 | CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | Thursday, July 2, 2026 | On going | On going | Thursday, July 9, 2026 |  |  |  | 
15 | CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 Despliegue Urbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | Friday, July 3, 2026 | On going | On going | Friday, July 10, 2026 |  |  |  | 
16 | CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 5-6 | 01-13 julio | 5 | Saturday, July 4, 2026 | pendiente | pendiente | Saturday, July 11, 2026 |  |  |  | 
17 | CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | Tuesday, July 7, 2026 | pendiente | pendiente | Tuesday, July 14, 2026 |  |  |  | 
18 | CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | Wednesday, July 8, 2026 | pendiente | pendiente | Wednesday, July 15, 2026 |  |  |  | 
19 | CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | Thursday, July 9, 2026 | pendiente | pendiente | Thursday, July 16, 2026 |  |  |  | 
20 | CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 Suburbano | Media | 6-7 | 07-21 julio | 6 | Monday, July 20, 2026 | pendiente | pendiente | Friday, July 17, 2026 |  |  |  | 
21 | CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | 7 | Tuesday, July 14, 2026 | pendiente | pendiente | Tuesday, July 21, 2026 |  |  |  | 
22 | CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja | 7-8 | 14-27 julio | 7 | Wednesday, July 15, 2026 | pendiente | pendiente | Wednesday, July 22, 2026 |  |  |  | 
23 | CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 Sitios de Cierre | Baja (pendiente readiness) | 7-8 | 14-27 julio | 7 | Thursday, July 16, 2026 | pendiente | pendiente | Thursday, July 23, 2026 |  |  |  | 
Chart: Status integración
| Integrado | On going | pendiente
Total | 12 | 3 | 8
Chart: Status Aceptación
| Aceptado | Pendiente
Total | 7 | 5
Al 30 de Junio se tienen Integrados=12, Pendiente=8, Ongoing=3 en total Aceptados=7 y Pendientes de aceptación=5

## Slide 7: Burndown chart de aceptación
Chart: Burndown — Pendientes vs Completados (corte W4)
| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8
Sitios Completados (acum.) 🔶 | 0 | 0 | 3 | 7
Sitios Pendientes 🔶 | 23 | 23 | 20 | 16 | 11 | 7 | 4 | 3
Semana | Rango | Sitios Completados (acum.) 🔶 | Sitios Pendientes 🔶 | FTR acum. 🔶 | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff
W2 | 10-16 junio | 0 | 23 | 100% | Golden Cluster se integra
W3 | 17-23 junio | 3 | 20 | 95.65% | Cluster validado + 1ª Retrospectiva+ Despliegue sitios 3 a 7
W4 | 24 junio - 30 junio | 7 | 16 | 95.65% | Despliegue continuo sitios de 7 a 12 (CORTE de avance)
W5 | 01-06 julio |  | 11 | 95.65% | Despliegue sitios del 13 al 16+ 2ª Retro · Entrega de avance (1 jul)
W6 | 07-13 julio |  | 7 | 95.65% | Despliegue sitios del 17 al 20 + Sesión de coaching
W7 | 14-21 julio |  | 4 | 95.65% | Despliegue sitios del 21 al 23+ 3ª Retrospectiva
W8 | 21 julio – 28 julio |  | 3 | 95.65% | Cierre ejecución (23 sitios)
Corte W4 (Entrega de Avance): 7/23 sitios (30%) aceptados, FTR 96% (sobre meta ≥90%).

## Slide 8: Tablero Kanban
Kaban actualizado al 30 de Junio 2026
# | Columna | WIP Limit | Owner | Criterio de entrada | Criterio de salida
1 | Backlog | — | Carlos prioriza | Sitio asignado por Telemóvil al proyecto | Plan de site readiness en curso
2 | Listo para Ventana | 5 | Carlos + Eduardo (peers) | DoR completa | Día de ventana inicia
3 | Integración ⚡ | 3 | Integrador remoto + Cuadrilla local | Ventana activa | SW aplicado OK + HW validado OK
4 | Optimización | 3 | Optimizador remoto asignado | Integración técnica OK | KPIs dentro de umbral, validados 24-48h
5 | Listo para Aceptación | 5 | Carlos (validación final) | Optimización completa | SAD listo, presentable a Telemóvil
6 | Aceptación Telemóvil | 5 | Ricardo Mendoza (Telemóvil) | SAD entregado | Sign-off formal Telemóvil
7 | Done | — | — | Sign-off completo | —
SAD = Site Acceptance Document

## Slide 9: Log de impedimentos y bloqueos – acumulado w4
ID | Fecha detección | Sitio | Descripción | Severidad | Owner | Acciones | Fecha resolución | Tiempo | FTR impactado | Estado | Aprendizaje
IMP-01 | 🔶 11 jun | CR-001 | Ajuste menor de template B41 (esperado en cluster). R-TEC-01. | Baja | Carlos + Diego | Ajuste vía ENM; validado | 🔶 11 jun | ~4h | No | Resuelto ✅ | Template v2 (acción retro #10)
IMP-02 | 🔶 11 jun | CR-001 | Bajo Throughput luego de implementación | Alta | Carlos + Diego | Revisión de configuraciones y features, analisis de tráfico. | 🔶 12 jun | ~8h | Si | Resuelto ✅ | Revisión de check list the integración.
IMP-03 | 🔶 12 jun | — | Acoplamiento de Sandeep al daily. R-EQUIPO-01. | Baja | Carlos | Daily inglés; buddy Diego | 🔶 13 jun | 2 días | No | Resuelto ✅ | Daily en inglés permanente
IMP-04 | 🔶 18 jun | CR-005 | Validación KPI más larga (urbano denso). R-TEC-02. | Baja | Sofía | Validación extendida 72h | 🔶 19 jun | ~1.5 días | No | Resuelto ✅ | Acción retro #2: validación 72h en densos
IMP-05 | 🔶 22 jun | CR-014* | CASO DE REFERENCIA: DL throughput 92<100 Mbps por edificio nuevo no reflejado en plan RF. | Media | Marco | Tilt -2°→-4° + reducción 1 dB → 103 Mbps | 🔶 W4 | 56h | No | Resuelto ✅ | Acción retro #1: freshness check RF ≤3 meses en DoR
🔶 Métricas: 0 bloqueos activos · 100% resueltos <72h · 0 escalaciones al CPM. El caso de referencia CR-014 ilustra el patrón de plan RF desactualizado.

## Slide 10: Registro de Riesgos
ID | Riesgo | P / I | Mitigación planificada | Estado
R-TEC-01 | Ajustes de template B41 no anticipados en diseño | Media / Bajo | Golden cluster valida antes de escalar; ajuste vía ENM | Resuelto (CR-001)
R-TEC-02 | Validación de KPIs más lenta en zonas urbano densas | Media / Bajo | Ventana de validación 72h (retro #2) | Resuelto (CR-005)
R-TEC-03 | Plan RF desactualizado no refleja cambios del entorno | Baja / Medio | Freshness check de RF ≤3 meses en DoR (retro #1) | Resuelto (CR-014)
R-EQUIPO-01 | Integrante remoto (India) excluido por idioma/huso horario | Media / Medio | Inglés oficial; buddy cultural; daily 9:00 AM CR | Gestionado
R-LOG-01 | HW/ventanas de acceso retrasan a las cuadrillas | Media / Medio | Coordinación semanal Carlos-Eduardo; confirmación 48h antes | Vigente
Registro de riesgos actualizado y vigente

## Slide 11: First Time Right - FTR
Chart: % FTR de sitios Aceptados
| No | Sí
Total | 1 | 6
De los 7 sitios aprobados, se tuvo impacto en el FTR por el primer sitio que tenia throughput bajo, por lo que se agrega al check list de integración dicha validación.
ID | Fecha detección | Sitio | Descripción | Severidad | Owner | Acciones | Fecha resolución | Tiempo | FTR impactado | Estado | Aprendizaje
IMP-02 | 🔶 11 jun | CR-001 | Bajo Throughput luego de implementación | Alta | Carlos + Diego | Revisión de configuraciones y features, analisis de tráfico. | 🔶 12 jun | ~8h | Si | Resuelto ✅ | Revisión de check list the integración.
FTR | Estatus de FTR
No | 1
Sí | 6
Grand Total | 7

## Slide 12: Re-trabajo Técnico
Se ha logrado reducir las horas hasta un 11.9%, en base a prevenir en cada una de las áreas con todo lo necesario para llevar a cabo cada una de las actividades, así como resolver impedimentos técnicos y mejora de los checklist de integración.
Cumplimiento de meta y baseline de referencia (horas reales) |  |  |  |  |  | 
# | Sitio / Alcance | Horas estimadas (h) | Horas reales (h) | Meta de reducción | Horas evitadas (h) | Fuente
1 | CR-001 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Log de Impedimentos, IMP-01 e IMP-02
2 | CR-003 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
3 | CR-005 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Log de Impedimentos, IMP-04
4 | CR-014 | 48.0 | 56.0 | 10% | -8.0 | Log de Impedimentos, IMP-05
5 | CR-019 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
6 | CR-002 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
7 | CR-004 | 48.0 | 40.0 | 10% | 8.0 | Sin impedimentos técnicos registrados (Bitácora de Validación)
Total de horas |  | 336.0 | 296.0 | -11.90% | 40.0 | 

## Slide 13: Retrospectivas – Golden cluster
Hasta el momento todos los puntos están resueltos
# | Semana | Fecha de sesión | Participantes | Qué funcionó bien? | Qué no funcionó / Problema? | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Acción de mejora (#) | Responsable | Fecha compromiso | Estado (Pendiente/En curso/Resuelto) | Referencia (Log Impedimentos / Bitácora)
1 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | Golden Cluster (CR-001, CR-003, CR-005) integrado y aceptado a tiempo, FTR 96% (meta ≥90%) | — | — | — | — | — | Cerrado | Burndown W3 · Bitácora fila 1.1-1.5
2 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | Onboarding exitoso de Sandeep (India) al equipo; se acopló al daily sin fricción | — | — | — | — | — | Cerrado | IMP-03
3 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Throughput bajo en CR-001 tras integración por configuración de tráfico incompleta | Media | Reforzar checklist de integración con validación de configuración antes de cierre | Carlos + Diego | 12-Jun-2026 | Resuelto | IMP-02 · Bitácora CR-001 (Quality)
4 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Plan RF desactualizado en CR-014 (caso referencia): throughput 92<100 Mbps por edificio nuevo no reflejado en plan RF | Media | Acción retro #1: freshness check de RF ≤3 meses como parte del Definition of Ready (DoR) | Marco | 22-Jun-2026 | Resuelto | IMP-REF (CR-014)
5 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Validación de KPI tomó más tiempo de lo esperado en zonas urbano densas (CR-005) | Baja | Acción retro #2: ampliar ventana de validación a 72h en sitios de zona urbano densa | Sofía | 19-Jun-2026 | Resuelto | IMP-04 (CR-005)
6 | 3 | 17-Jun-2026 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep (equipo Latam+India) | — | Ajuste menor de template B41 requerido al integrar el cluster (esperado, R-TEC-01) | Baja | Acción retro #10: estandarizar Template B41 v2 para próximos sitios | Carlos + Diego | 11-Jun-2026 | Resuelto | IMP-01 (CR-001)

## Slide 14: Avance del plan
 |  |  | 3-Jun |  |  |  |  |  |  | 10-Jun |  |  |  |  |  |  | 17-Jun |  |  |  |  |  |  | 24-Jun |  |  |  |  |  |  | 1-Jul |  |  |  |  |  |  | 7-Jul |  |  |  |  |  |  | 14-Jul |  |  |  |  |  |  | 21-Jul |  |  |  |  |  |  | 28-Jul |  |  |  |  |  |  | 04-Ago |  |  |  |  |  |  | 11-Ago |  |  |  |  |  |  | 18-Ago |  |  |  |  |  |  | 
SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
# |  | Actividad | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | Entregable por actividad
1 |  | Inicio y Configuración del backlog |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Backlog priorizado
 | 1.1 | Selección y priorización de los 23 con mayor congestión y saturación de tráfico |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lista de sitios priorizada
 | 1.2 | Configuración del tablero kanban (backlog, integración, quality, done) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tablero visual configurado
 | 1.3 | Definición de done y acuerdo de equipo (código de comportamientos) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Definition of Done + Documento de acuerdo de equipo
 | 1.4 | Identificación y gestión de involucrados (validación de aceptación semanal con el cliente) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mapa de stakeholders + bitácora de validación
2 |  | Ejecución ágil de la expansión |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2.1 | Integración de sitios, golden cluster en W2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Segumiento de plan de integración de sitios
 | 2.2 | Optimización y aceptación de sitios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seguimiento de aceptación de sitios
 | 2.3 | Gestión de riesgos y resolución de bloqueos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Log de impedimentos resueltos
 | 2.4 | Actualización y monitoreo de tablero Kanban |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tablero Kanban actualizado
 | 2.5 | Entrega de avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrega de avance, limite 1 de julio
 | 2.6 | Sesión de coaching del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sesión de Coaching
 | 2.7 | Reuniones de seguimiento y actualización de burndown chart |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gráfico de avance diario + bitácora de cambios al plan
3 |  | Mejora continua y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3.1 | Retrospectivas de proceso y del cluster golden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan de acciones de mejora, derivados de las retrospectivas
 | 3.2 | Medición de indicador First time right vs meta del 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dashboard final de Resultados
 | 3.3 | Documentación de lecciones aprendidas y cierre de PIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte de cierre, evidencias y generación de Reporte PIDA y entrega máximo 11 de agosto
 | 3.4 | Entrega de reporte PIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R PIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte PIDA
Se mantiene el plan, marcando en verde el avance hasta el corte 30-Junio

## Slide 15: Reforzamiento y corroboración del objetivo, indicadores y metas del PIDA
Alcance: integrar y poner en servicio el 100% de los 23 sitios LTE Banda 41.
Calidad (FTR): alcanzar un First Time Right ≥ 90%, partiendo de un baseline de 82-88%.
Eficiencia: reducir al menos 10% las horas-hombre de re-trabajo técnico frente a proyectos equivalentes.
Tiempo: cumplir el ciclo de implementación de 8 semanas por sitio / clúster.
Estos 4 criterios constituyen la Definición de Éxito (Definition of Done) para el cierre formal del PIDA.

## Slide 16: Plan actualizado: próximos pasos hasta la entrega final
Estado actual (semanas 1-4)
7 de 23 sitios (30%) aceptados: Golden Cluster (3) + inicio Despliegue Urbano E2 (4)
FTR acumulado: 96% en Golden Cluster (meta ≥90%)
Horas: -11.9% vs. lo estimado (meta ≥10%)
11 sitios pendientes de integración y 16 sitios pendientes de aceptación
Plan semanas 5-8
Continuar Despliegue Urbano (E2) y avanzar a las siguientes épicas del backlog priorizado
Mantener FTR ≥90% y reducción de horas ≥10% en cada nuevo sitio
Mitigar riesgos abiertos: freshness check de RF ≤3 meses (DoR); ventana de validación 72h en zonas urbano densas
Meta de cierre: 100% de los 23 sitios LTE Banda 41 integrados y aceptados
Restan 11 sitios por integrar y 16 de 23 sitios por aceptar en las semanas 5-8 para cerrar el PIDA al 100%.
DoR: Definition of Ready