## Burndown
Gráfico de Avance (Burndown) — actualizado al cierre de Semana 4
23 sitios · ejecución continua W2-W8 (sin pausa) · corte W4 = 6/23 · 🔶 proyección
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 28 (activa W2-W8)
Semana | Rango | Sitios completados (acum.) 🔶 | Sitios pendientes 🔶 | FTR acum. 🔶 | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff
W2 | 10-16 jun | 1 | 22 | 100% | Golden Cluster se integra
W3 | 17-23 jun | 3 | 20 | 100% | Cluster validado + 1ª Retrospectiva
W4 | 24-30 jun | 6 | 17 | 96% | Despliegue continuo (CORTE de avance)
W5 | 1-7 jul | 10 | 13 | 94% | Despliegue + 2ª Retro · Entrega de avance (1 jul)
W6 | 8-14 jul | 14 | 9 | 92% | Despliegue + Sesión de coaching
W7 | 15-21 jul | 19 | 4 | 91% | Despliegue + 3ª Retrospectiva
W8 | 22-28 jul | 23 | 0 | 91% | Cierre ejecución (23 sitios)
Corte W4 (Entrega de Avance): 6/23 sitios (26%), FTR 96% (sobre meta ≥90%). Ejecución continua. El descenso mayor ocurre W5-W7 con el despliegue masivo.

## Bitácora de Cambios al Plan
Bitácora de Cambios al Plan — Semana 4
Registra ajustes durante el despliegue continuo. Próxima retrospectiva: W5.
Retrospectivas recurrentes: W3, W5, W7, W9 (per Gantt oficial).
Fecha | Cambio | Disparador | Sitios afectados | Decisión | Aprobado por | Estado 🔶 | Notas
🔶 24 jun | Aplicación del template v2 al despliegue masivo | Acción retro #10 (W3) | CR-002 en adelante | Usar template v2 con ajustes del cluster | Carlos + Diego + Roberto | Planeado | Reduce ajustes post-integración
🔶 26 jun | Preparación de la Entrega de Avance (deadline 1 jul) | Hito del Plan (W4-W5) | Plan general | Consolidar avance 6/23, FTR 96%, evidencia subcompetencias | Carlos | Planeado | Entregable: Entrega-de-Avance.docx
🔶 28 jun | Confirmación de capacidad del equipo para el pico W5-W7 | Capacidad / WIP | 20 sitios restantes | Monitorear WIP; apoyo mutuo entre optimizadores | Carlos + Eduardo | Planeado | Riesgo R-EQUIPO-01 en seguimiento