Entrega de Avance

Reporte de progreso a mitad de proyecto

Despliegue Ágil LTE Banda 41 · Telemóvil Costa Rica

| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| --- | --- |
| Programa | Agile Project Leader (APL) — Proyecto Integrador (PIDA) |
| Cliente | Telemóvil Costa Rica |
| Corte del reporte | Cierre de Semana 4 (30 jun 2026) — 4 de 8 semanas de ejecución |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — fila 26 'Entrega de avance' (W4–W5) |
| Deadline | 1 de julio 2026 |

______________________________________________________________________

🔶 Nota: el proyecto está en ejecución. Las cifras de avance son la proyección esperada al cierre de W4; Carlos las reemplaza con datos reales antes de la entrega del 1 de julio.

# 1. Resumen ejecutivo

Al cierre de la Semana 4, el proyecto de Expansión de Capacidad LTE Banda 41 para Telemóvil Costa Rica ha completado su fase de validación (Golden Cluster) y se encuentra escalando el despliegue masivo. El enfoque ágil basado en Kanban está operativo y mostrando los beneficios esperados: detección temprana de problemas, transparencia con el cliente y cadencia de entrega predecible.

Hitos alcanzados a la fecha:

Golden Cluster de 3 sitios integrado y validado (W2–W3).

1ª Retrospectiva realizada en W3 con el cliente invitado (Roberto de RAN, Patricia de Quality), con 10 acciones de mejora acordadas.

Despliegue de los 20 sitios restantes escalando de forma continua desde W3.

🔶 6 de 23 sitios completados (26%), con FTR acumulado del 96% — por encima de la meta de ≥90%.

# 2. Avance cuantitativo

| Indicador | Meta | 🔶 Real al cierre W4 | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sitios completados | 23 en 8 semanas | 6 / 23 (26%) | En curso ✅ |
| First Time Right (FTR) | ≥ 90% | 96% | Sobre meta ✅ |
| Reducción de re-trabajo | ≥ 10% | 🔶 en medición | En curso |
| Lead time por sitio | ≤ 12 días | 🔶 ~10 días | Sobre meta ✅ |
| DoR cumplido al 1er intento | ≥ 85% | 🔶 ~95% | Sobre meta ✅ |
| Bloqueos resueltos < 72h | ≥ 80% | 100% (cluster sin bloqueos mayores) | Sobre meta ✅ |

Burndown (proyección): el descenso de sitios pendientes se acelera de W4 a W7 con el despliegue masivo. La curva proyectada cierra los 23 sitios en W8.

| Semana | Sitios completados (acum.) | Pendientes | FTR acum. |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 0 | 23 | — |
| W2 | 1 | 22 | 100% |
| W3 | 3 | 20 | 100% |
| W4 (corte) | 6 | 17 | 96% |
| W5 | 10 | 13 | 94% |
| W6 | 14 | 9 | 92% |
| W7 | 19 | 4 | 91% |
| W8 | 23 | 0 | 91% |

# 3. Golden Cluster — validación temprana

El Golden Cluster (3 sitios piloto: CR-001, CR-003, CR-005) cumplió su propósito: validar la configuración y el proceso antes de escalar. Se integró en W2 y se validó en W3, culminando con la 1ª Retrospectiva.

Aprendizajes capturados en la retrospectiva (W3):

Pre-staging del template 24h antes ahorra ~1h por sitio (práctica adoptada).

Daily en inglés inclusivo funcionó para integrar a Sandeep (India).

Necesidad de 'freshness check' del plan RF (≤3 meses) — agregado al DoR.

Validación de KPIs extendida a 72h en sitios urbanos densos / suburbanos.

Template v2 consolidado con los ajustes del cluster, aplicable al despliegue masivo.

El cliente (Roberto, RAN) valoró especialmente la transparencia en tiempo real y solicitó replicar el enfoque en su organización — una señal temprana de partnership.

# 4. Gestión de riesgos e impedimentos

Durante el Golden Cluster no se presentaron bloqueos mayores. Los impedimentos fueron menores (ajustes de template esperados, acoplamiento del equipo distribuido) y se resolvieron dentro de la semana. El protocolo de escalación (0–24h visible, 24–48h riesgo activo, >72h al CPM) está operativo.

Riesgos activos monitoreados para el despliegue masivo (W5–W8):

R-TEC-02 — Planes RF desactualizados: mitigado con el freshness check en el DoR.

R-FIS-01 — Site readiness pendiente (CR-023): programado para el cierre (W8).

R-EQUIPO-01 — Carga del equipo en el pico de despliegue (W5–W7): se monitorea WIP.

# 5. Evidencia de subcompetencias APL trabajadas

| # | Subcompetencia | Evidencia a la fecha (W1–W4) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Planeación Adaptativa | Re-priorización del backlog; bitácora de cambios al plan; decisión de escalar tras validar el cluster. |
| 1.2 | Detección y Resolución de Riesgos | Risk Register de 11 riesgos; log de impedimentos; protocolo de escalación operativo. |
| 1.4 | Lean & Kanban | Tablero Kanban operativo con WIP; DoR/DoD; daily de 15 min; tablero interactivo de gestión. |
| 1.5 | Metrics & Reporting | Burndown; dashboard de FTR; reportes diferenciados por área Telemóvil. |
| 2.1 | Continuous Improvement | 1ª Retrospectiva (W3) con 10 acciones; template v2; aprendizajes aplicados al masivo. |
| 2.2 | Value Driven Delivery | Backlog priorizado por congestión/saturación; entrega incremental de valor. |
| 3.1 | Liderazgo Colaborativo | Carlos facilita ceremonias; co-construcción de DoD/Acuerdo; empoderamiento del equipo. |
| 3.2 | Equipo de Alto Desempeño | Acuerdo de Equipo; cultural buddy (Diego↔Sandeep); mentorías; reconocimiento semanal. |
| 3.3 | Gestión de Involucrados | Mapa de stakeholders; Matriz de compromiso; bitácora de validación; cliente en la retro. |

# 6. Próximos pasos (W5–W8)

| Semana | Foco | Hito |
| --- | --- | --- |
| W5 (1–7 jul) | Despliegue masivo | 2ª Retrospectiva · Entrega de avance (deadline 1 jul) |
| W6 (8–14 jul) | Despliegue masivo | Sesión de coaching APL |
| W7 (15–21 jul) | Despliegue masivo | 3ª Retrospectiva |
| W8 (22–28 jul) | Cierre de ejecución | 23 sitios completos · handover a O&M |

Tras el cierre de ejecución (W8), el proyecto entra en el bloque APL (W9–W12): documentación, retrospectiva final, Reporte PIDA (deadline 11 ago) y defensa.

# 7. Conclusión

A mitad de proyecto, el enfoque ágil está cumpliendo su promesa: el Golden Cluster permitió validar y mejorar antes de escalar, el FTR supera la meta, el cliente está involucrado como socio, y el equipo distribuido opera de forma cohesionada. El proyecto avanza según lo planeado para cerrar los 23 sitios en la Semana 8.

Entrega de Avance — Semana 4 · Carlos Emmanuel Ramírez Castañón · Network Performance Manager · Ericsson