## Log de Impedimentos
Log de Impedimentos y Bloqueos — acumulado al cierre W4
Documento vivo W2-W8. Despliegue masivo escalando; sin bloqueos mayores hasta la fecha.
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 24 (activa W2-W8) · 🔶 PROYECCIÓN / caso de referencia
ID | Fecha detección | Sitio | Descripción | Severidad | Owner | Acciones | Fecha resolución | Tiempo | FTR impactado | Estado | Aprendizaje
IMP-01 | 🔶 11 jun | CR-001 | Ajuste menor de template B41 (esperado en cluster). R-TEC-01. | Baja | Carlos + Diego | Ajuste vía ENM; validado | 🔶 11 jun | ~4h | No | Resuelto 🔶 | Template v2 (acción retro #10)
IMP-02 | 🔶 12 jun | — | Acoplamiento de Sandeep al daily. R-EQUIPO-01. | Baja | Carlos | Daily inglés; buddy Diego | 🔶 13 jun | 2 días | No | Resuelto 🔶 | Daily en inglés permanente
IMP-03 | 🔶 18 jun | CR-005 | Validación KPI más larga (urbano denso). R-TEC-02. | Baja | Sofía | Validación extendida 72h | 🔶 19 jun | ~1.5 días | No | Resuelto 🔶 | Acción retro #2: validación 72h en densos
IMP-REF | 🔶 caso ref. | CR-014* | CASO DE REFERENCIA: DL throughput 92<100 Mbps por edificio nuevo no reflejado en plan RF. (sitio masivo, ~W6) | Media | Marco | Tilt -2°→-4° + reducción 1 dB → 103 Mbps | 🔶 W6 | 56h | Sí (FTR=FALSE) | Resuelto 🔶 (ref.) | Acción retro #1: freshness check RF ≤3 meses en DoR
🔶 Métricas: 0 bloqueos activos · 100% resueltos <72h · 0 escalaciones al CPM. El caso de referencia CR-014 ilustra el patrón de plan RF desactualizado (sitio real ~W6).