## Dashboard Aceptación
Seguimiento de Aceptación de Sitios — Semana 4 (despliegue continuo)
Dashboard por sitio y área Telemóvil. Detalle en Bitacora-de-Validacion.xlsx (semana-1).
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 23 (activa W3-W8) · 🔶 PROYECCIÓN
Sitio | Estado planeado 🔶 | RAN | Planning | Quality | O&M | Acceptance (R. Mendoza) | Aceptado 🔶 | FTR 🔶 | Sign-off 🔶
CR-001 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 W2
CR-003 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 W3
CR-005 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 W3
CR-002 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 26 jun
CR-004 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 27 jun
CR-006 | Done | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 ✓ | 🔶 sí | 🔶 TRUE | 🔶 28 jun
CR-007 | Listo p/ Aceptación | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | 🔶 ⏳ | ⏳ | ⏳ | —
Resumen W4 🔶
Estado | # sitios
Done (acum.) | 6
En flujo | 3
Backlog | 14
🔶 PROYECCIÓN. 6/23 sitios aceptados (FTR 96% acum.). Aceptación batch semanal con Ricardo Mendoza. Insumo para la 2ª Retrospectiva (W5) y la Entrega de Avance (1 jul).