## Integración
Seguimiento de Plan de Integración de Sitios — Semana 4 (despliegue continuo)
Telemóvil Costa Rica · Despliegue masivo escalando · 6/23 sitios completados (acum.) · Rango: 24-30 jun 2026
Entregable Plan de Trabajo APL — fila 22 (activa W2-W7) · 🔶 PROYECCIÓN
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Integrador | Optimizador | Cuadrilla | Ventana planeada | DoR OK | Fecha integración 🔶 | Estado planeado 🔶 | Pre-checks | Alarmas | KPIs | FTR 🔶
CR-002 | 🔶 Zona 6 (San José Oeste) | Corredor | Diego | Marco | Luis | lun 24 → mar 25 | Sí | 🔶 25 jun | Done (planeado) | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
CR-004 | 🔶 Zona 7 (Santa Ana) | Urbano denso | Diego | Marco | Luis | mar 25 → mié 26 | Sí | 🔶 26 jun | Done (planeado) | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | Urbano denso | Ana | Marco | Luis | mié 26 → jue 27 | Sí | 🔶 27 jun | Done (planeado) | 🔶 OK | 0 | 🔶 OK | 🔶 TRUE
CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | Urbano denso | Diego | Sofía | Luis | jue 27 → vie 28 | Sí | 🔶 28 jun | En optimización | 🔶 OK | 0 | 🔶 validando | 🔶 pendiente
CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | Urbano denso | Hugo | Sofía | Luis | vie 28 → sáb 29 | Sí | 🔶 29 jun | En integración | 🔶 OK | 0 | — | 🔶 pendiente
🔶 PROYECCIÓN. Sitios activos en W4 (despliegue masivo). Acumulado al cierre W4: 6 sitios Done (cluster 3 + CR-002, CR-004, CR-006). Aplicando template v2 de la retrospectiva W3.