## Burndown
Burndown de Aceptación — actualizado a Semana 5
W1-W4 = datos REALES (corte 30-jun) · W5-W9 = plan de Carlos ('2 Seguimiento_...xlsx' hoja Burndown)
La aceptación cierra en W9 (28 jul-3 ago) por el desfase integración→aceptación de una semana
Semana | Rango | Aceptados (acum.) | Pendientes | FTR acum. | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff (REAL)
W2 | 10-16 jun | 0 | 23 | — | Golden Cluster se integra (REAL)
W3 | 17-23 jun | 3 | 20 | 96% | Cluster aceptado 22-jun + 1ª Retro 17-jun (REAL)
W4 | 24-30 jun | 7 | 16 | 96% | 4 sitios aceptados 26-jun · Entrega de Avance (REAL)
W5 | 01-06 jul | 🔶 12 | 🔶 11 | 🔶 96% | Aceptación CR-006..011 + 2ª Retrospectiva
W6 | 07-13 jul | 🔶 16 | 🔶 7 | 🔶 96% | Despliegue E3 + Sesión de coaching
W7 | 14-21 jul | 🔶 19 | 🔶 4 | 🔶 96% | Despliegue E4 + 3ª Retrospectiva
W8 | 21-27 jul | 🔶 20 | 🔶 3 | 🔶 96% | Cierre de integración (23/23 integrados)
W9 | 28 jul-3 ago | 🔶 23 | 🔶 0 | 🔶 ≥90% | Cierre de aceptación (23/23) + 4ª Retro
Corte real W4: 7/23 (30%), FTR 96%, re-trabajo −11.9%. El plan de Carlos lleva la aceptación al 100% en W9.
Datos para gráfica:
Semana | Aceptados | Pendientes
W1 | 0 | 23
W2 | 0 | 23
W3 | 3 | 20
W4 | 7 | 16
W5 | 12 | 11
W6 | 16 | 7
W7 | 19 | 4
W8 | 20 | 3
W9 | 23 | 0