## Retrospectiva 2
2ª Retrospectiva — Semana 5 (proceso · despliegue masivo)
Formato idéntico a '3.1 Retrospectivas.xlsx' de Carlos. Sesión planeada en W5 (per Gantt: retros W3, W5, W7, W9).
🔶 Filas pre-pobladas como candidatas desde los datos reales del corte W4 — Carlos edita/completa en la sesión
# | Semana | Fecha de sesión | Participantes | Qué funcionó bien? | Qué no funcionó / Problema? | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Acción de mejora (#) | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Referencia
1 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | Checklist de integración reforzado (validación de throughput) — 6 sitios seguidos con FTR=Sí tras CR-001 | — | — | — | — | — | Cerrado | Resumen FTR filas 2-7 · IMP-02
2 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | Aceptación batch eficiente: 4 sitios aceptados el mismo día (26-jun) con Ricardo Mendoza | — | — | — | — | — | Cerrado | Bitácora CR-014/019/002/004
3 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | Re-trabajo técnico −11.9%, superando la meta de −10% | — | — | — | — | — | Cerrado | Retrabajo técnico.xlsx
4 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 3 sitios quedaron 'on going' al cierre de W4 (CR-012, CR-013, CR-010) — integración traslapada a W5 | Media | 🔶 Revisar capacidad de integración en el pico W5-W7; balancear carga entre integradores y monitorear WIP=3 | Carlos + Eduardo | 🔶 2026-07-03 | Pendiente | Seguimiento W4 · Kanban
5 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 Arranque de épica E3 Suburbano (CR-015): aplicar ventana de validación 72h desde el inicio (lección retro #2) | Baja | 🔶 Confirmar 72h como estándar E3/E4 antes de integrar CR-015 | Sofía | 🔶 2026-07-04 | Pendiente | Retro 1 fila 5 · IMP-04
6 | 5 | 🔶 2026-07-01 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 CR-016 con fecha plan de integración 20-jul (desfasada dentro de W6) — riesgo de compresión al cierre | Media | 🔶 Revisar secuencia E3 con Eduardo; adelantar si hay ventana disponible | Carlos + Eduardo | 🔶 2026-07-06 | Pendiente | Seguimiento fila 20
🔶 Tras la sesión: copiar las filas definitivas al documento vivo '3.1 Retrospectivas.xlsx' (entregables raíz) para mantener el registro único.