## Integración W5
Seguimiento de Integración — Semana 5 (01-06 jul 2026)
Telemóvil Costa Rica · Base REAL al corte 30-jun: 12 integrados, 3 on-going · Plan W5 per '2 Seguimiento_...xlsx' de Carlos
Entregable fila 22 (activa W2-W7) · 🔶 = plan de la semana, actualizar con fechas reales en el documento vivo
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Épica | Fecha plan integración | Estado al 30-jun (REAL) | Fecha real 🔶 | Status W5 esperado | Integrador | Notas
CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | Urbano denso | E2 | 2026-07-01 | On going |  | Integrado | Ana | Arrastre de W4, cierra inicio W5
CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | Urbano denso | E2 | 2026-07-02 | On going |  | Integrado | Hugo | Arrastre de W4
CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | Urbano denso | E2 | 2026-07-03 | On going |  | Integrado | Sandeep | Restricciones de acceso — coordinación cuadrilla
CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | Suburbano | E3 | 2026-07-04 | Pendiente |  | Integrado | Ana | Primer sitio E3 Suburbano — validación KPI 72h
Al cierre W5 esperado: 16/23 integrados. Recordatorio retro #2 (17-jun): validación de throughput ya integrada al checklist — aplicar en los 4 sitios.

## Aceptación W5
Aceptación planeada — Semana 5 (01-06 jul)
Sitios integrados en W4 que pasan a aceptación batch con Ricardo Mendoza. Acumulado esperado al cierre W5: 12/23.
Detalle por área en '1.4 Bitacora-de-Validacion y FTR.xlsx' (documento vivo)
Sitio | Zona 🔶 | Fecha real integración (REAL) | Fecha plan aceptación | Áreas Telemóvil | Estado al 30-jun | FTR esperado 🔶 | Notas
CR-006 | 🔶 Zona 8 (Sabana) | 2026-06-22 | 2026-07-01 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Pendiente | Sí | Integrado en W4
CR-007 | 🔶 Zona 9 (Tibás) | 2026-06-23 | 2026-07-02 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Pendiente | Sí | Integrado en W4
CR-008 | 🔶 Zona 10 (Moravia) | 2026-06-23 | 2026-07-03 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Pendiente | Sí | Integrado en W4
CR-009 | 🔶 Zona 11 (Pavas) | 2026-06-24 | 2026-07-04 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Pendiente | Sí | Integrado en W4
CR-011 | 🔶 Zona 12 (Desamparados) | 2026-06-25 | 2026-07-06 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Pendiente | Sí | Integrado en W4
Con estos 5 → acumulado 12/23 aceptados (52%). FTR objetivo se mantiene ≥90% (reportado 96% al corte W4; CR-001 único FTR=No).