## Burndown
Burndown de Aceptación — actualizado a Semana 6
W1-W4 = REAL (corte 30-jun) · W5 = por confirmar · W6-W9 = plan de Carlos
Entregable fila 28 (activa W2-W8) · La aceptación cierra en W9
Semana | Rango | Aceptados (acum.) | Pendientes | FTR acum. | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff (REAL)
W2 | 10-16 jun | 0 | 23 | — | Golden Cluster se integra (REAL)
W3 | 17-23 jun | 3 | 20 | 96% | Cluster aceptado + 1ª Retro (REAL)
W4 | 24-30 jun | 7 | 16 | 96% | 4 aceptados · Entrega de Avance (REAL)
W5 | 01-06 jul | 🔶 12 | 🔶 11 | 🔶 96% | Aceptación CR-006..011 + 2ª Retro (confirmar real)
W6 | 07-13 jul | 🔶 16 | 🔶 7 | 🔶 96% | Aceptación CR-012/013/010/015 + SESIÓN DE COACHING
W7 | 14-21 jul | 🔶 19 | 🔶 4 | 🔶 96% | Despliegue E4 + 3ª Retrospectiva
W8 | 21-27 jul | 🔶 20 | 🔶 3 | 🔶 96% | Cierre de integración (23/23)
W9 | 28 jul-3 ago | 🔶 23 | 🔶 0 | 🔶 ≥90% | Cierre de aceptación + 4ª Retro
🔶 Antes de usar: confirmar el real de W5 en '2 Seguimiento_...xlsx'. Al cierre W6 esperado: 16/23 aceptados (70%), 19-20/23 integrados.
Datos para gráfica:
Semana | Aceptados | Pendientes
W1 | 0 | 23
W2 | 0 | 23
W3 | 3 | 20
W4 | 7 | 16
W5 | 12 | 11
W6 | 16 | 7
W7 | 19 | 4
W8 | 20 | 3
W9 | 23 | 0