## Integración W6
Seguimiento de Integración — Semana 6 (07-13 jul 2026)
Telemóvil Costa Rica · Arranque épica E3 Suburbano · Al cierre W6 esperado: 20/23 integrados
Entregable fila 22 (activa W2-W7) · 🔶 = plan per '2 Seguimiento_...xlsx' de Carlos · actualizar con fechas reales
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Épica | Fecha plan integración | Status esperado W6 | Integrador 🔶 | Optimizador 🔶 | Validación KPI | Notas
CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | Suburbano | E3 | 2026-07-07 | Integrado | Hugo | Sofía | 72h (E3) | Ventana nocturna con cuadrilla Ricardo
CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | Suburbano | E3 | 2026-07-08 | Integrado | Sandeep | Patricia | 72h (E3) | Automatización pre-checks de Sandeep
CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | Suburbano | E3 | 2026-07-09 | Integrado | Ana | Sofía | 72h (E3) | —
CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 | 2026-07-20 ⚠️ | Riesgo — fecha desfasada | Hugo | Patricia | 72h (E3) | ⚠️ Plan dice 20-jul (cae en W7). Acción retro-2 #6: revisar con Eduardo si hay ventana antes
Al cierre W6 esperado: 19-20/23 integrados (CR-016 en riesgo de correrse a W7). Todos E3 con ventana de validación 72h (lección retro #2).

## Aceptación W6
Aceptación planeada — Semana 6 (07-13 jul)
Sitios integrados en W5 que pasan a batch de aceptación con Ricardo Mendoza. Acumulado esperado al cierre W6: 16/23 (70%).
Detalle por área en '1.4 Bitacora-de-Validacion y FTR.xlsx' (documento vivo)
Sitio | Zona 🔶 | Integración (plan W5) | Fecha plan aceptación | Áreas Telemóvil | Estado al inicio W6 | FTR esperado 🔶 | Notas
CR-012 | 🔶 Zona 13 (Goicoechea) | 2026-07-01 | 2026-07-08 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | Checklist con validación de throughput
CR-013 | 🔶 Zona 14 (Hatillo) | 2026-07-02 | 2026-07-09 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | —
CR-010 | 🔶 Zona 15 (San Pedro) | 2026-07-03 | 2026-07-10 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | Restricciones de acceso superadas
CR-015 | 🔶 Zona 16 (Cartago) | 2026-07-04 | 2026-07-11 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | 1º de E3 — validación 72h aplicada
Con estos 4 → acumulado 16/23 aceptados (70%). Quedan 7: E3 restante en W7 y E4 (CR-017, CR-020, CR-023) en W7-W9.