Sesión de Coaching APL

Preparación y acta — Semana 6 (07-13 jul 2026)

| Participante | Carlos Emmanuel Ramírez Castañón — Network Performance Manager, Ericsson |
| --- | --- |
| Programa | Agile Project Leader (APL) — Proyecto Integrador (PIDA) |
| Proyecto | Expansión LTE B41, 23 sitios — Telemóvil Costa Rica |
| Sesión | 🔶 Fecha/hora por confirmar con el coach APL (dentro de W6, 07-13 jul) |
| Entregable | Plan de Trabajo APL — fila 27 'Sesión de coaching del proyecto' (W6) |
| Estado del proyecto al llegar | 16/23 aceptados esperados (70%) · FTR 96% · re-trabajo −11.9% |

______________________________________________________________________

# 1. Objetivo de la sesión

Revisar con el coach APL la aplicación del enfoque ágil a mitad-final de la ejecución (W6 de 8), validar el rol facilitador de Carlos, y obtener retroalimentación accionable para el cierre del proyecto y la preparación del Reporte PIDA (deadline 11-ago).

# 2. Evidencia de avance a presentar

| Área | Evidencia | Dato al corte |
| --- | --- | --- |
| Avance | Burndown de aceptación (real + plan) | 7/23 real al 30-jun · 16/23 esperado al cierre W6 |
| Calidad | Resumen FTR (bitácora de validación) | FTR 96% · CR-001 único FTR=No, checklist reforzado |
| Eficiencia | Retrabajo técnico.xlsx | −11.9% horas-hombre (meta ≥10%) ✅ |
| Riesgos | Log de impedimentos (IMP-01..05) | Todos resueltos · 0 escalaciones al CPM |
| Mejora continua | 3.1 Retrospectivas.xlsx | Retro 1 (17-jun) cerrada · Retro 2 (W5) realizada |
| Flujo | Tablero Kanban + WIP | Ejecución continua W2-W8 · aceptación batch semanal |
| Cliente | Bitácora de validación 5 áreas | Roberto/Marcela/Patricia/Fernando/Ricardo Mendoza firmando semanal |

# 3. Temas a llevar al coach (preguntas de Carlos)

Manejo del FTR fallido en CR-001: ¿fue correcta la decisión de aceptar con observaciones y reforzar el checklist, o convenía re-trabajo antes del sign-off?

Desfase integración→aceptación (cierre en W9 vs plan de 8 semanas): ¿cómo comunicarlo al cliente y al programa sin que se lea como retraso?

CR-016 con fecha desfasada (20-jul) y compresión del cierre E4: ¿priorizar adelantar ventanas o proteger el WIP?

Rol facilitador con ~5 hrs/semana: ¿qué delegar en W7-W8 para dedicar tiempo al bloque APL (documentación y reporte)?

Preparación de la defensa: ¿qué evidencia pesa más para demostrar las 9 subcompetencias?

# 4. Logros a validar con el coach

Golden Cluster como validador temprano: los ajustes de template (IMP-01) y el caso de throughput (IMP-02) se detectaron en 3 sitios, no en 23.

Checklist de integración reforzado tras CR-001 → 6 sitios consecutivos con FTR=Sí.

Aceptación batch con Ricardo Mendoza: 4 sitios firmados en un solo día (26-jun).

Equipo distribuido cohesionado: daily en inglés, Sandeep integrado, 0 conflictos escalados.

Re-trabajo −11.9%, superando la meta del PIDA (−10%).

# 5. Acta de la sesión (completar durante/después)

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Fecha y hora real | 🔶 |
| Coach | 🔶 |
| Duración | 🔶 |
| Retroalimentación principal del coach | 🔶 |
| Acciones acordadas | 🔶 |
| Compromisos con fecha | 🔶 |
| Impacto en el plan W7-W12 | 🔶 |

Tras la sesión: registrar las acciones en '3.1 Retrospectivas.xlsx' o en la bitácora de cambios al plan si afectan el cronograma.

# 6. Mapeo de subcompetencias

3.1 Liderazgo Colaborativo — coaching sobre el rol facilitador y el desarrollo del equipo.

2.1 Continuous Improvement — la sesión alimenta acciones de mejora para W7-W8 y el cierre.

1.5 Metrics & Reporting — la evidencia presentada es el sistema de métricas del proyecto.

Sesión de Coaching — Semana 6 · Carlos Emmanuel Ramírez Castañón · PIDA APL