## Retrospectiva 3
3ª Retrospectiva — Semana 7 (proceso · recta final del despliegue)
Formato idéntico a '3.1 Retrospectivas.xlsx' de Carlos. Sesión planeada en W7 (per Gantt: retros W3, W5, W7, W9).
🔶 Filas candidatas desde los datos del proyecto — Carlos edita/completa en la sesión y copia al documento vivo
# | Semana | Fecha de sesión | Participantes | Qué funcionó bien? | Qué no funcionó / Problema? | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Acción de mejora (#) | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Referencia
1 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | Cadencia sostenida de aceptación batch: 12→16→19 sitios en W5-W7 sin rechazos de Telemóvil | — | — | — | — | — | Cerrado | Burndown W5-W7 · Bitácora
2 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | Validación 72h en E3 evitó reincidencia de problemas de KPI en suburbanos | — | — | — | — | — | Cerrado | Retro 1 acción #2 · IMP-04
3 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | FTR sostenido ≥96% desde el refuerzo del checklist (CR-001 único fallo del proyecto) | — | — | — | — | — | Cerrado | Resumen FTR
4 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 CR-016: inconsistencia de fechas en el plan (aceptación 17-jul anterior a integración 20-jul) detectada tarde | Media | 🔶 Validación cruzada de fechas plan integración vs aceptación al cargar sitios al workbook (regla: aceptación ≥ integración + 5 días hábiles) | Carlos | 🔶 2026-07-17 | Pendiente | Seguimiento filas 16/20
5 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 CR-023 (Liberia) llegó a su ventana con readiness confirmado a última hora — estrés evitable (R-FIS-01) | Media | 🔶 Para cierres futuros: checkpoint de readiness T-1 semana con Eduardo para sitios E4/de riesgo | Carlos + Eduardo | 🔶 2026-07-20 | Pendiente | Risk Register R-FIS-01
6 | 7 | 🔶 2026-07-15 | Carlos, Diego, Sofía, Marco, Sandeep, Ana, Hugo (equipo) + Eduardo | — | 🔶 El cierre de aceptación cae en W9, fuera de las 8 semanas de ejecución — comunicar narrativa correcta (desfase estructural integración→aceptación, no retraso) | Bajo | 🔶 Preparar el mensaje para el Reporte PIDA: integración cierra W7-W8 (plan), aceptación W9 por diseño del flujo | Carlos | 🔶 2026-07-21 | Pendiente | Burndown · Coaching W6
🔶 Tras la sesión: copiar las filas definitivas a '3.1 Retrospectivas.xlsx' (entregables raíz). Próxima y última retro: W9 (final, con lecciones para el Reporte PIDA).