## Integración W7
Seguimiento de Integración — Semana 7 (14-21 jul 2026)
Telemóvil Costa Rica · Épica E4 Sitios de Cierre + arrastre CR-016 · Al cierre W7 esperado: 23/23 integrados (o 22 si CR-016 se corre)
Entregable fila 22 (última semana activa de integración per Gantt: W2-W7) · 🔶 = plan
Sitio | Zona 🔶 | Tipo | Épica | Fecha plan integración | Status esperado W7 | Integrador 🔶 | Optimizador 🔶 | Validación KPI | Notas
CR-017 | 🔶 Zona 21 (Tres Ríos) | Suburbano | E4 | 2026-07-14 | Integrado | Ana | Sofía | 72h | Arranque E4 Sitios de Cierre
CR-020 | 🔶 Zona 22 (Aserrí) | Suburbano | E4 | 2026-07-15 | Integrado | Hugo | Patricia | 72h | —
CR-023 | 🔶 Zona 23 (Liberia) | Suburbano | E4 | 2026-07-16 | Integrado | Sandeep | Sofía | 72h | ⚠️ Readiness pendiente al inicio del proyecto — confirmar con Eduardo ANTES de la ventana (R-FIS-01)
CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | Suburbano | E3 | 2026-07-20 ⚠️ | Integrado (arrastre W6) | Hugo | Patricia | 72h | ⚠️ Su fecha plan de ACEPTACIÓN (17-jul) es ANTERIOR a su integración (20-jul) en el workbook — corregir en el documento vivo; aceptación real se corre a W8
W7 es la ÚLTIMA semana de integración per Gantt (fila 22: W2-W7). Al cierre: 23/23 integrados si CR-016 y CR-023 no se corren. Cualquier arrastre va a W8 y presiona el cierre de aceptación de W9.

## Aceptación W7
Aceptación planeada — Semana 7 (14-21 jul)
Sitios E3 integrados en W6 pasan a batch. Acumulado esperado al cierre W7: 19/23 (83%) — per burndown de Carlos.
Detalle por área en '1.4 Bitacora-de-Validacion y FTR.xlsx' (documento vivo)
Sitio | Zona 🔶 | Integración (plan W6) | Fecha plan aceptación | Áreas Telemóvil | Estado al inicio W7 | FTR esperado 🔶 | Notas
CR-018 | 🔶 Zona 17 (Coronado) | 2026-07-07 | 2026-07-14 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | Validación 72h completada
CR-021 | 🔶 Zona 18 (Heredia Centro) | 2026-07-08 | 2026-07-15 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | —
CR-022 | 🔶 Zona 19 (Alajuela Centro) | 2026-07-09 | 2026-07-16 | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Integrado (esperado) | Sí | —
CR-016 | 🔶 Zona 20 (Cartago Centro) | 2026-07-20 ⚠️ | 2026-07-17 ⚠️ | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | NO integrado aún | — (se corre a W8) | ⚠️ Inconsistencia de fechas en el plan — el burndown de Carlos ya lo cuenta en W8 (19 en W7, 20 en W8)
Con CR-018/021/022 → acumulado 19/23 (83%). Quedan 4: CR-016 (W8) + E4 CR-017/020/023 (aceptación W8-W9). Cierre total: W9 (28 jul-3 ago).