## Burndown
Burndown de Aceptación — actualizado a Semana 8
W1-W4 = REAL · W5-W7 = por confirmar · W8-W9 = plan de Carlos
Última actualización de la fase de ejecución (fila 28: W2-W8) · el cierre final se reporta en W9
Semana | Rango | Aceptados (acum.) | Pendientes | FTR acum. | Hito
W1 | 3-9 jun | 0 | 23 | — | Setup + kickoff (REAL)
W2 | 10-16 jun | 0 | 23 | — | Golden Cluster se integra (REAL)
W3 | 17-23 jun | 3 | 20 | 96% | Cluster aceptado + 1ª Retro (REAL)
W4 | 24-30 jun | 7 | 16 | 96% | Entrega de Avance (REAL)
W5 | 01-06 jul | 🔶 12 | 🔶 11 | 🔶 96% | 2ª Retro (confirmar real)
W6 | 07-13 jul | 🔶 16 | 🔶 7 | 🔶 96% | Coaching (confirmar real)
W7 | 14-21 jul | 🔶 19 | 🔶 4 | 🔶 96% | 3ª Retro · fin de integración (confirmar real)
W8 | 21-27 jul | 🔶 20 | 🔶 3 | 🔶 96% | CIERRE EJECUCIÓN · aceptado CR-016 · 23/23 integrados
W9 | 28 jul-3 ago | 🔶 23 | 🔶 0 | 🔶 ≥90% | Aceptación E4 final → 23/23 + 4ª Retro (final)
🔶 IMPORTANTE: antes del Reporte de Cierre, reemplazar TODAS las proyecciones W5-W8 con los reales del workbook vivo. El PIDA se reporta con datos reales.
Datos para gráfica:
Semana | Aceptados | Pendientes
W1 | 0 | 23
W2 | 0 | 23
W3 | 3 | 20
W4 | 7 | 16
W5 | 12 | 11
W6 | 16 | 7
W7 | 19 | 4
W8 | 20 | 3
W9 | 23 | 0