## Cierre Integración W8
Cierre de Integración — Semana 8 (21-27 jul 2026)
Telemóvil Costa Rica · Per Gantt (fila 21): W8 = última semana de 'Ejecución ágil de la expansión' · Meta: 23/23 integrados
🔶 ANCLAR EN DATOS REALES: confirmar W5-W7 en '2 Seguimiento_...xlsx' antes de reportar el cierre
Sitio | Épica | Status esperado al inicio W8 | Pendiente en W8 | Validación KPI | Owner | Estado final esperado 🔶 | Notas
CR-016 | E3 | Integrado 20-jul (arrastre) | Validación 72h + aceptación | hasta 23-jul | Hugo / Patricia | Aceptado en W8 → 20/23 | Cierra la inconsistencia de fechas detectada en retro-3
CR-017 | E4 | Integrado 14-jul | Aceptación batch (plan 21-jul) | completada | Ana / Sofía | Aceptado W8-W9 | Su fecha plan (21-jul) está en la frontera W7/W8
CR-020 | E4 | Integrado 15-jul | Aceptación batch (plan 22-jul) | completada | Hugo / Patricia | Aceptación W9 per burndown | —
CR-023 | E4 | Integrado 16-jul | Aceptación batch (plan 23-jul) | completada | Sandeep / Sofía | Aceptación W9 per burndown | Último sitio del proyecto (readiness R-FIS-01 superado)
Al cierre W8 per burndown de Carlos: 20/23 aceptados (87%), 23/23 integrados. Los 3 de E4 cierran aceptación en W9 (28 jul-3 ago) junto con la 4ª Retro.

## Checklist Cierre Ejecución
Checklist de Cierre de la Fase de Ejecución (fin W8)
La fase de ejecución (W2-W8) termina esta semana. Verificar antes de entrar al bloque APL (W9-W12).
🔶 Marcar cada ítem con datos reales · insumo directo del Reporte de Cierre (W9-W10)
# | Ítem de cierre | Owner | Estado 🔶
1 | 23/23 sitios integrados (confirmar CR-016 y E4 en el workbook vivo) | Carlos | ☐
2 | 20/23 aceptados al cierre W8 · plan de aceptación W9 para CR-017/020/023 agendado con Ricardo Mendoza | Carlos | ☐
3 | SADs (Site Acceptance Documents) completos y cargados para todos los sitios aceptados | Carlos + Optimizadores | ☐
4 | Handover a O&M (Fernando) confirmado para todos los sitios Done — sin alarmas pendientes | Eduardo + Carlos | ☐
5 | Log de impedimentos actualizado y cerrado (IMP-01..05 + los que hayan surgido W5-W8) | Carlos | ☐
6 | FTR final calculado sobre los 23 sitios (meta ≥90%; al corte W4 iba en 96%) | Carlos | ☐
7 | Re-trabajo técnico final calculado (meta −10%; al corte W4 iba en −11.9%) — completar filas 8-23 de 'Retrabajo técnico.xlsx' | Carlos | ☐
8 | Retrospectivas 2 y 3 registradas en '3.1 Retrospectivas.xlsx' con acciones cerradas o traspasadas | Carlos | ☐
9 | Bitácora de validación completa: 5 áreas × sitios aceptados sin filas pendientes | Carlos | ☐
10 | Acta de la Sesión de Coaching (W6) completada y archivada en semana-6/ | Carlos | ☐
11 | Tablero Kanban: captura final con 23 tarjetas (Done + aceptación W9 en curso) | Carlos | ☐
12 | Agendar 4ª Retrospectiva (final) en W9 — con Roberto y Patricia de Telemóvil invitados | Carlos | ☐
Este checklist alimenta directamente el Reporte de Cierre (W9-W10) y el Reporte PIDA (deadline 11-ago).