## Cierre Aceptación
Cierre de Aceptación — Semana 9 (28 jul - 3 ago 2026)
Telemóvil Costa Rica · Batch final E4 → 23/23 aceptados (100%) · Fin del flujo Kanban
🔶 ANCLAR EN DATOS REALES del workbook vivo antes de reportar
Sitio | Épica | Integración | Fecha plan aceptación | Áreas Telemóvil | FTR esperado 🔶 | Estado final 🔶 | Notas
CR-017 | E4 | 2026-07-14 | 🔶 28-jul | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Sí | Aceptado → 21/23 | —
CR-020 | E4 | 2026-07-15 | 🔶 29-jul | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Sí | Aceptado → 22/23 | —
CR-023 | E4 | 2026-07-16 | 🔶 30-jul | RAN·Plan·Qual·O&M·Acc | Sí | Aceptado → 23/23 ✅ | ÚLTIMO SITIO — cierre del proyecto
RESUMEN FINAL DEL PROYECTO (a confirmar con reales) 🔶
Sitios integrados y aceptados | 23/23 (100%)
FTR final | 🔶 95.65% (22/23 — CR-001 único FTR=No) · meta ≥90% ✅
Re-trabajo técnico | 🔶 −11.9% al corte W4; confirmar final · meta −10% ✅
Bloqueos resueltos <72h | 🔶 100% (IMP-01..05 + W5-W8) · meta ≥80% ✅
Escalaciones al CPM | 0
Retrospectivas realizadas | 4 (W3, W5, W7, W9)
Duración | W1-W9: ejecución+aceptación · dentro del marco 8 sem ejecución + desfase estructural de aceptación