## Retrospectiva 4 Final
4ª Retrospectiva — FINAL del proyecto (Semana 9)
Formato de '3.1 Retrospectivas.xlsx' · Con Roberto (RAN) y Patricia (Quality) de Telemóvil invitados · Cierra el ciclo de mejora continua
🔶 Filas candidatas desde los datos del proyecto — Carlos completa en la sesión y copia al documento vivo
# | Semana | Fecha de sesión | Participantes | Qué funcionó bien? | Qué no funcionó / Problema? | Impacto | Acción de mejora (#) | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Referencia
1 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | Golden Cluster como validador temprano: los 2 problemas técnicos del proyecto (template, throughput) se detectaron en 3 sitios y no en 23 | — | — | — | — | — | Cerrado | IMP-01/02 · Retro 1
2 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | FTR 95.65% (22/23) vs baseline histórico 82-88% — mejora directa atribuible al checklist reforzado y validación 72h | — | — | — | — | — | Cerrado | Resumen FTR
3 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | Re-trabajo −11.9% superando la meta (−10%) · 0 escalaciones al CPM · equipo distribuido Latam+India sin conflictos | — | — | — | — | — | Cerrado | Retrabajo técnico.xlsx
4 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | Cliente como socio: Roberto y Patricia participaron en retros; aceptación batch semanal sin rechazos | — | — | — | — | — | Cerrado | Bitácora de validación
5 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | — | 🔶 El plan original de 8 semanas no modeló el desfase integración→aceptación (cierre real W9) | Media | 🔶 Para próximos proyectos: planear aceptación con +1 semana estructural tras la última integración | Carlos | 🔶 2026-07-31 | Pendiente | Burndown · Retro 3 #6
6 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | — | 🔶 Validación cruzada de fechas plan (caso CR-016) faltó desde el inicio | Baja | 🔶 Incorporar regla 'aceptación ≥ integración + 5 días hábiles' a la plantilla del workbook para futuros despliegues | Carlos | 🔶 2026-07-31 | Pendiente | Retro 3 #4
7 | 9 | 🔶 2026-07-29 | Carlos, equipo Ericsson completo + Eduardo + Roberto y Patricia (Telemóvil) | — | 🔶 Consolidar el playbook ágil (Kanban + golden cluster + DoR/DoD + retros) como estándar replicable Ericsson Latam | Alto | 🔶 Documentar playbook 'Agile RAN Deployments' con los artefactos del PIDA como base | Carlos | 🔶 W10 | Pendiente | Reporte de Cierre
🔶 Tras la sesión: copiar filas a '3.1 Retrospectivas.xlsx'. Las acciones 5-7 alimentan directamente el Reporte de Cierre (W10) y las lecciones aprendidas.